## Sheet1
2024年养老机构第一季度安全巡查台账
序号 | 巡查时间 |  | 被巡查单位 | 现场检查方案号 | 现场检查记录号 | 现场处理措施决定书号 | 责令限期整改指令书号 | 整改复查意见书号 | 隐患情况 | 整改措施（整改备注） | 整改期限 | 整改责任人 | 整改落实情况 | 分管领导 | 巡查人员 | 复查人员 | 备注
1 | 2024.1.02(王） | 一般检查 | 重庆市綦江区永新镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.无夜间安全巡视打卡记录 | 完善夜间安全巡视打卡记录 | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 黄天桥 | 已完成整改 | 王守进 | 王守进、李洁，李爽 | 李爽
2 | 2024.01.22 | 一般检查 | 重庆市綦江区永新镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1月22日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、李爽
3 | 2024.01.22 | 一般检查 | 重庆市綦江区古南街道中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1月22日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、李爽
4 | 2024.01.22 | 一月计划重点检查 | 重庆市綦江区孝任养老院（1月计划重点检查） | 綦民政检查〔2024〕养老1号 | 綦民政现记〔2024〕养老1号 | 无 | 无 | 无 | 1月22日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、徐倩萍
5 | 2024.01.22 | 一般检查 | 重庆市綦江区南洲养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1月22日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、李爽
6 | 2024.01.22 | 一般检查 | 重庆市綦江区永城镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1月22日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、李爽
7 | 2024.01.22 | 一般检查 | 重庆市綦江区三角镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1月22日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、李爽
8 | 2024.01.22 | 一般检查 | 篆塘镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.油烟机油污太多. | 1.立即对油烟机进行清理 | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 黄照雄 | 整改完成 | 王守进 | 刘颖 | 李爽
9 | 2024.01.22 | 一般检查 | 重庆市綦江郭扶镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1月22日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 刘颖、李洁
10 | 2024.01.22 | 一般检查 | 重庆市綦江区三江街道中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1月22日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 刘颖
11 | 2024.01.22 | 一般检查 | 重庆市綦江区三江街道养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1月22日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 王守进、刘颖
12 | 2024.01.22 | 一般检查 | 重庆市綦江区万友老年公寓 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.厨房垃圾桶未加盖；2.食品留样记录不规范；3.老人房间充电器不及时拔，未集中手机充电；4.考炭火。 | 1.厨房垃圾桶加盖； 2.规范填写食品留样记录； 3.集中管理充电； 4.不烤炭火. | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 代世友 | 整改完成 | 王守进 | 王守进、刘颖 | 李爽
13 | 2024.01.22（王） | 一月计划重点检查 | 重庆市綦江区古南街道养老服务中心 | 綦民政检查〔2024〕养老2号 | 綦民政现记〔2024〕养老2号 | 无 | 无 | 无 | 1月22日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、徐倩萍
14 | 2024.01.22（王） | 一月计划重点检查 | 重庆市綦江区路爽养老中心 | 綦民政检查〔2024〕养老3号 | 綦民政现记〔2024〕养老3号 | 从2023年10月起停用 | 綦民政责改〔2024〕养老1号 | 綦民政复查〔2024〕养老1号 | 1.食品留样时间写错； 2.过道一消防栓无12月巡查记录 | 1.正确填写食品留样时间； 2.填写过道消防栓巡查记录。 | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 刘云丽 | 整改完成 | 王守进 | 柳明树、徐倩萍 | 柳明树、徐倩萍
15 | 2024.01.23 | 一般检查 | 重庆市綦江区东溪镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1月23日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、李爽
16 | 2024.01.23 | 一般检查 | 重庆市綦江区赶水镇第三特困供养机构 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1月23日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、李爽
17 | 2024.01.23 | 一般检查 | 重庆市綦江区打通镇煤电公司敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1月23日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、李爽
18 | 2024.01.25 | 一般检查 | 重庆市綦江区横山镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.老人房间使用水暖；2.老人房间手机充电 | 1老人房间使用热水袋代替水暖；2.手机集中充电。 | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 王春 | 整改完成 | 王守进 | 柳明树、李爽 | 李爽
19 | 2024.01.25 | 一般检查 | 重庆市綦江区石角镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1月25日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、李爽
20 | 2024.01.26 | 一般检查 | 新盛特困供养机构 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1月26日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、李爽
21 | 2024.01.29 | 一般检查 | 顺欣疗养院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1月29日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 王守进、刘颖
22 | 2024.01.31 | 一月计划重点检查 | 敬心 | 綦民政检查〔2024〕养老4号 | 綦民政现记〔2024〕养老4号 | 从2023年10月起停用 | 綦民政责改〔2024〕养老2号 | 綦民政复查〔2024〕养老2号 | 1.消防栓无检查记录。 | 1.及时填写消防栓检查记录。 | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 刘小丽 | 整改完成 | 王守进 | 柳明树、徐倩萍 | 柳明树、徐倩萍
23 | 2024.01.31 | 一月计划重点检查 | 文龙街道养老服务中心 | 綦民政检查〔2024〕养老5号 | 綦民政现记〔2024〕养老5号 | 从2023年10月起停用 | 綦民政责改〔2024〕养老3号 | 綦民政复查〔2024〕养老3号 | 1.剪刀未统一管理。 | 1.剪刀统一管理。 | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 唐开容 | 整改完成 | 王守进 | 柳明树、徐倩萍 | 柳明树、徐倩萍
24 | 2024.01.31 | 一月计划重点检查 | 重庆市綦江区心新康养中心 | 綦民政检查〔2024〕养老6号 | 綦民政现记〔2024〕养老6号 | 从2023年10月起停用 | 綦民政责改〔2024〕养老4号 | 綦民政复查〔2024〕养老4号 | 1.厨房地面有积水；2.老人私自在房间给暖手宝充电。 | 1.清扫厨房地面积水；2.暖手宝统一充电。 | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 肖礼春 | 整改完成 | 王守进 | 柳明树、徐倩萍、李洁、段照州 | 柳明树、徐倩萍、李洁、段照州
25 | 2024.01.31 | 一般检查 | 重庆市綦江区千家福养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.老人私自在房间给手机充电 | 1.集中管理手机充电。 | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 杜小丽 | 整改完成 | 王守进 | 李洁、段照洲 | 李爽
26 | 2024.02.02 | 一般检查 | 三角镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.走廊发现烟头；2.逃生窗未设置标识。 | 1.清扫烟头；2.逃生窗设置标识 | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 杨志香 | 整改完成 | 王守进 | 王守进、李洁 | 李爽
27 | 2024.02.04 | 一般检查 | 重庆市綦江区永城镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.监控视频用不起。 | 找专人维修 | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 王先茂 | 整改完成 | 王守进 | 李爽 | 李爽
28 | 2024.02.04 | 一般检查 | 重庆市綦江区古南街道中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.报警器指示灯不亮 | 找专人维修 | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 杜容 | 整改完成 | 王守进 | 王守进、李洁 | 李爽
29 | 2024.02.04 | 一般检查 | 重庆市綦江区孝任养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.老人在房间私自给手机充电；2.工作人员房间里有剪刀等危害物品。 | 1集中管理充电；2收缴工作人员房间剪刀等危险物品。 | 立即开始整改 | 王显琴 | 整改完成 | 王守进 | 王守进、李洁 | 李爽
30 | 2024.02.04 | 一般检查 | 重庆市綦江区顺欣疗养院（通惠） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2月4日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
31 | 2024.02.05 | 一般检查 | 郭扶镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2月5日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
32 | 2024.02.05 | 一般检查 | 敬心养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2月5日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 王守进、李洁
33 | 2024.02.05 | 一般检查 | 郭扶镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2月5日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
34 | 2024.02.06 | 一般检查 | 千家福敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2月6日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 罗政宏
35 | 2024.02.07 | 二月计划重点检查 | 石角镇中心敬老院 | 綦民政检查〔2024〕养老7号 | 綦民政现记〔2024〕养老7号 | 从2023年10月起停用 | 綦民政责改〔2024〕养老5号 | 綦民政复查〔2024〕养老5号 | 1.值班室内无人 2.老人室内吸烟 | 1.加强值班人员管理 2.设立室外吸烟区，杜绝室内吸烟行为 | 立即开始整改 | 赵元龙 | 整改完成 | 王守进 | 柳明树、徐倩萍 | 柳明树、徐倩萍
36 | 2024.02.07 | 一般检查 | 新盛第四特困供养机构 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2月7日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 王守进、李洁
37 | 2024.02.07 | 二月计划重点检查 | 重庆市綦江区万友老年公寓 | 綦民政检查〔2024〕养老8号 | 綦民政现记〔2024〕养老8号 | 从2023年10月起停用 | 綦民政责改〔2024〕养老6号 | 綦民政复查〔2024〕养老6号 | 1.存在燃烧钢炭取暖行为；2.存在室内使用热风机行为。 | 1.立即停止燃烧钢炭取暖行为；2.立即停止室内使用热风机行为。 | 立即开始整改 | 代世友 | 整改完成 | 王守进 | 柳明树、徐倩萍 | 柳明树、徐倩萍
38 | 2024.02.07 | 二月计划重点检查 | 三江街道养老服务中心 | 綦民政检查〔2024〕养老9号 | 綦民政现记〔2024〕养老9号 | 从2023年10月起停用 | 无 | 无 | 2月7日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 王守进、李洁
39 | 2024.02.07 | 二月计划重点检查 | 重庆市綦江区三江街道中心敬老院 | 綦民政检查〔2024〕养老10号 | 綦民政现记〔2024〕养老10号 | 从2023年10月起停用 | 无 | 无 | 2月7日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、徐倩萍
40 | 2024.02.07 | 一般检查 | 打通镇煤电公司敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2月7日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
41 | 2024.02.07 | 一般检查 | 赶水镇第三特困供养机构 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2月7日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
42 | 2024.02.07 | 一般检查 | 篆塘镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2月7日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
43 | 2024.02.07 | 一般检查 | 东溪镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2月7日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
44 | 2024.02.07 | 一般检查 | 南洲养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2月7日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 罗政宏
45 | 2024.02.07 | 一般检查 | 横山镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2月7日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 罗政宏
46 | 2024.02.08 | 一般检查 | 永新镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.过道灭火器未装箱。 | 1.灭火器装箱 | 立即开始整改 | 黄天桥 | 整改完成 | 王守进 | 罗政宏 | 李爽
47 | 2024.02.08 | 一般检查 | 路爽养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2月8日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 罗政宏
48 | 2024.02.08 | 一般检查 | 文龙养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2月8日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 罗政宏
49 | 2024.02.08 | 一般检查 | 敬心养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2月8日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 罗政宏
50 | 2024.02.08 | 一般检查 | 古南街道 养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2月8日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 罗政宏
51 | 2024.02.10 | 一般检查 | 东溪镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2月10日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李洁
52 | 2024.02.11 | 一般检查 | 顺欣疗养院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.分餐时工作人员未佩戴手套；2.厨房工作人员操作时为规范佩戴口罩。 | 1.分餐时佩戴手套；2.厨房工作人员戴口罩 | 立即开始整改 | 无 | 整改完成 | 王守进 | 徐倩萍
53 | 2024.02.12 | 一般检查 | 南洲养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2月12日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
54 | 2024.02.12 | 一般检查 | 赶水镇第三特困供养机构 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.安全监管不能预警 | 通知承包公司进行修复 | 立即开始整改 | 敖开容 | 整改完成 | 王守进 | 李爽 | 李爽
55 | 2024.02.13 | 一般检查 | 永新镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.安全监管不能预警 | 通知承包公司进行修复 | 立即开始整改 | 黄天桥 | 整改完成 | 王守进 | 李爽 | 李爽
56 | 2024.02.13 | 一般检查 | 古南街道中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.安全监管不能预警；2.护理人员健康证即将到期。 | 1.通知承包公司进行修复；2.员工尽快办理健康证 | 立即开始整改 | 滕霞 | 整改完成 | 王守进 | 李爽 | 李爽
57 | 2024.02.14 | 一般检查 | 敬心养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2月14日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树
58 | 2024.02.14 | 一般检查 | 路爽养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2月14日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树
59 | 2024.02.15 | 一般检查 | 三江养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2月15日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树
60 | 2024.02.15 | 一般检查 | 万友老年公寓 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2月15日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树
61 | 2024.02.15 | 一般检查 | 三江街道中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.安全监管平台报错 | 通知承包公司进行修复 | 立即开始整改 | 王伟 | 整改完成 | 王守进 | 柳明树 | 李爽
62 | 2024.02.16 | 一般检查 | 路爽养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.消防栓无检查记录；2.老人房间违规使用电器。 | 1.填写消防栓检查记录；2.电器集中使用。 | 立即开始整改 | 刘云丽 | 整改完成 | 王守进 | 罗政宏 | 李爽
63 | 2024.02.17 | 一般检查 | 横山镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.老人房间抽烟；2.老人房间违规使用电器。 | 1.让老人在外面抽烟；2.老人房间不能违规使用电器。 | 立即开始整改 | 王春 | 整改完成 | 王守进 | 罗政宏 | 李爽
64 | 2024.02.18 | 一般检查 | 古南街道养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.老人房间使用插头松动的小夜灯。 | 1.不使用插头松动的小夜灯。 | 立即开始整改 | 滕霞 | 整改完成 | 王守进 | 王守进、李洁 | 李爽
65 | 2024.02.18 | 一般检查 | 孝任养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.老人房间未及时拔掉未使用的小夜灯；2工作人员房间桌子上摆放剪刀和水果刀；3开水器未张贴“小心烫伤”提升标识 | 1.立即拔掉未使用的小夜灯；2.剪刀和水果刀收到专用地方去；3.开水器旁粘贴小心烫伤的标识。 | 立即开始整改 | 王显琴 | 整改完成 | 王守进 | 王守进、李洁 | 李爽
66 | 2024.02.19 | 一般检查 | 顺欣疗养院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2月19日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 王守进、李洁、李爽
67 | 2024.02.19 | 一般检查 | 重庆市綦江区心新康养中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.老人房间有水果刀。 | 1.水果刀统一收纳。 | 立即开始整改 | 肖礼春 | 整改完成 | 王守进 | 王守进、李洁 | 李爽
68 | 2024.02.20 | 一般检查 | 文龙中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2月20日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 王守进、李洁
69 | 2024.02.20 | 一般检查 | 敬心养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.未拔掉长时间未使用的小夜灯；2.员工房间有未拔掉的充电线和吹风机。 | 1.拔掉小夜灯；2员工房间拔掉充电现和吹风机. | 立即开始整改 | 刘小丽 | 整改完成 | 王守进 | 王守进、李洁 | 李爽
70 | 2024.02.21 | 一般检查 | 千家福敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2月21日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 罗政宏、李爽
71 | 2024.02.22 | 一般检查 | 永城镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2月22日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 罗政宏、李爽
72 | 2024.02.23 | 一般检查 | 三角镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2月23日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 罗政宏、李爽
73 | 2024.03.03 | 重点检查 | 千家福 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3月3日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
74 | 2024.03.04 | 重点检查 | 顺欣疗养院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3月4日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 王守进、王浩、李爽
75 | 2024.03.05 | 一般检查 | 敬心养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.老人房间抽烟，有打火机；2.食品留样不全没有3月2号的留样；3.安全监管平台没有打卡 | 1.在房间外面抽烟并收缴打火机；2补全留样记录；3.安全监管平台打卡 | 立即开始整改 | 刘小丽 | 整改完成 | 王守进 | 王浩、李爽 | 李爽
76 | 2024.03.06 | 一般检查 | 孝任养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3月06日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 王浩、李爽
77 | 2024.03.07 | 一般检查 | 古南街道中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3月07日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 王浩、李爽
78 | 2024.03.07 | 一般检查 | 永新镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3月07日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进
79 | 2024.03.08 | 一般检查 | 重庆市綦江区心新康养中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3月08日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽、罗政宏
80 | 2024.03.09 | 一般检查 | 路爽养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.老人房间发现烟头。 | 无 | 立即开始整改 | 刘云丽 | 整改完成 | 王守进 | 李爽、罗政宏 | 李爽
81 | 2024.03.10 | 一般检查 | 文龙中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3月10日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽、罗政宏
82 | 2024.03.11 | 一般检查 | 古南街道 养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3月11日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽、罗政宏
83 | 2024.03.19 | 一般检查 | 篆塘镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.灭火器未装箱 | 无 | 立即开始整改 | 黄照雄 | 整改完成 | 王守进 | 王浩、李爽 | 李爽
84 | 2024.03.19 | 一般检查 | 永新镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.灭火器未装箱 | 无 | 立即开始整改 | 黄天桥 | 整改完成 | 王守进 | 王浩、李爽 | 李爽
85 | 2024.03.25 | 计划内一般检查 | 横山镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.老人房间抽烟 | 无 | 立即开始整改 | 王春 | 整改完成 | 王守进 | 王浩、李爽 | 李爽
86 | 2024.03.27 | 计划内重点 | 永城镇中心敬老院 | 綦民政检查〔2024〕养老11号 | 綦民政现记〔2024〕养老11号 | 从2023年10月起停用 | 无 | 无 | 3月27日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 王守进、王浩、柳明树
87 | 2024.03.27 | 计划内一般检查 | 三角镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3月27日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 王守进、王浩、柳明树
88 | 2024.03.28 | 计划内重点 | 顺欣疗养院 | 綦民政检查〔2024〕养老12号 | 綦民政现记〔2024〕养老12号 | 綦民政养老罚当[2024]1号 | 无 |  | 1.老年人没有评估. | 立即进行老年人能力评估 | 立即整改，5月1日前完成 | 杨昌会 | 整改完成 | 王守进 | 王守进、王浩、柳明树 | 王浩、柳明树
89 | 2024.03.28 | 计划内重点 | 千家福敬老院 | 綦民政检查〔2024〕养老13号 | 綦民政现记〔2024〕养老13号 | 从2023年10月起停用 | 綦民政责改〔2024〕养老7号 | 綦民政复查〔2024〕养老7号 | 1.过道消防栓没有巡检. | 过道消防栓进行巡检 | 立即整改，一周内完成 | 潘玉琴 | 整改完成 | 王守进 | 王守进、王浩、柳明树 | 王浩、柳明树