## 总表
重庆市綦江区2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目年度实施计划明细表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设任务 | 建设性质 | 实施地点 | 绩效目标 | 实施单位 |  | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 时间进度安排 |  | 资金规模和筹资方式 |  |  |  |  | 受益对象（人） |  | 项目负责人 | 联系电话 | 备注
重庆市綦江区2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目年度实施计划明细表 实施单位: 主管部门 | 业主单位 |  |  | 实施年月 | 完工年月 | 小计（万元） | 财政资金 |  |  | 群众自筹等其他资金 | 受益总人口数 | 其中脱贫人口和监测对象人数
[14 empty] | 衔接资金 | 其他财政涉农整合资金 | 其他财政资金
[13 empty] | 19025.478 | 17103.048 | 46 | 40.26 | 1782.17 | 1712016 | 68922 | bar: 重庆市綦江区2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目年度实施计划明细表 序号
1 | 2025年綦江区新入学大学新生专项助学资助项目 | 巩固三保障成果 | 对未消除风险监测对象中的新入学大学生新生共约4人，资助标准：未消除风险监测对象监测对象按每生3000元标准给予一次性专项助学资助。 | 新建 | 綦江区古南街道等21个街镇 | 全区未消除风险监测对象补助资金按时发放，发放率达100%。通过资助金发放，解决约4名贫困大学生学费问题，让大学生不因困难而失学。 | 綦江区教委 | 綦江区教委 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 4 | 4 | 刘婧 | 85880732
2 | 綦江区2025年低收入群体及重点对象危房改造 | 巩固三保障成果 | 完成2025年全区低收入群体及重点对象危房改造 | 改扩建 | 綦江区 | 项目实施可解决困难群众60户住房安全问题 | 綦江区住房城乡建委 | 綦江区住房城乡建委 | 2025年 | 是 | 2025.03 | 2025.12 | 126 | 126 |  |  |  | 60 |  | 陈思颖 | 18223281987
3 | 綦江区2025年低收入群体及重点对象租房补助 | 巩固三保障成果 | 完成2025年全区低收入群体及重点对象租房补助 | 新建 | 綦江区 | 项目实施可解决困难群众282人租房补助住房安全问题 | 綦江区住房城乡建委 | 綦江区住房城乡建委 | 2025年 | 是 | 2025.03 | 2025.12 | 29 | 29 |  |  |  | 282 |  | 陈思颖 | 18223281987
4 | 綦江区2025年“就地农转城”6类对象危房改造 | 巩固三保障成果 | 完成2025年全区“就地农转城”6类对象危房改造 | 改扩建 | 綦江区 | 项目实施可解决“就地农转城”6类对象100户住房安全问题 | 綦江区住房城乡建委 | 綦江区住房城乡建委 | 2025年 | 是 | 2025.03 | 2025.12 | 350 | 350 |  |  |  | 100 |  | 陈思颖 | 18223281987
5 | 2025年綦江区脱贫人口跨省就业支持 | 就业项目 | 用于脱贫人口跨省就业交通补助支持。 | 新建 | 綦江区 | 通过补贴跨省务工交通费，有效降低1500名脱贫人口外出务工交通支出。 | 綦江区人力社保局 | 綦江区就业和人才中心 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 32 | 32 |  |  |  | 1500 | 1500 | 徐之杰 | 87268058
6 | 2025年綦江区石壕镇高山村黄桃管护项目 | 产业发展 | 管护：修枝、施肥、除草、采摘黄桃120亩；安装监控12个；新建4个灌溉水塔，容量共20立方米；新建1米宽、厚0.1米生产采摘步道1公里。 | 改扩建 | 高山村2社 | 项目建成后，预计集体经济年产黄桃10万斤以上，年产值40万，从而预计增加村集体经济利润10万元/年，高山村群众约2599人受益。 | 綦江区委统战部 | 綦江区石壕镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.02 | 2025.08 | 30 | 30 |  |  |  | 2599 | 89 | 王卓书 | 18523393953
7 | 2025年綦江区赶水镇双龙村农产品加工提升项目 | 产业发展 | 新建农产品加工厂房约154平方米及附属设施（内含农产品分切间、预处理间、拌料包装间、更衣间、配料间、外包间、成品间、原辅料及耗材库房等）；采购搅拌机、切条机、烘干机、封口机等机械设备10台；改扩建运输大门，方便商品运输。 | 改扩建 | 双龙村 | 建成后可丰富农产品品类，解决鲜食农产品价格低、易滞销等问题，提升产品附加值。预计可实现年产值100万元，扩大草蔸萝卜、糯玉米种植面积500余亩，带动100余户农户增收，解决困难群体就业60余人，实现人均增收4000元。 | 綦江区委统战部 | 綦江区赶水镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.08 | 60 | 20 |  | 40 |  | 1520 | 120 | 汪鑫 | 15111928670
8 | 2025年綦江区古南街道农村环境卫生设施建设维护 | 乡村建设行动 | 1、制作宣传墙3处；2、购买120L四分类垃圾桶400个 | 新建 | 古南 | 通过垃圾分类宣传，提高垃圾分类意识，购置设施使1.8万人受益。 | 綦江区城市管理局 | 綦江区古南街道办事处 | 2025 | 是 | 2025.1 | 2025.12 | 10 | 10 |  |  |  | 23000 |  | 叶鋆 | 15111871318
9 | 2025年綦江区文龙街道农村环境卫生设施建设维护项目 | 乡村建设行动 | 建立四分类垃圾亭8个，四分类垃圾收运设施若干 | 新建 | 文龙 | 有效改善人居环境条件，美化生活环境，形成良好的生态效应，促使1.66万人受益。 | 綦江区城市管理局 | 綦江区文龙街道办事处 | 2025 | 是 | 2025.1 | 2025.12 | 10 | 10 |  |  |  | 16600 | 637 | 关齐 | 15178888789
10 | 2025年綦江区三江街道农村环境卫生设施建设维护项目 | 乡村建设行动 | 采购小型垃圾桶、120L塑料垃圾桶；定制宣传单、宣传海报、垃圾分类宣传口袋 | 新建 | 三江街道18个行政村和6个涉农社区 | 有效改善人居环境条件，美化生活环境，形成良好的生态效应，促使21736人受益。 | 綦江区城市管理局 | 綦江区三江街道办事处 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 10 | 10 |  |  |  | 21736 | 120 | 成善珩 | 13883060421
11 | 2025年綦江区新盛街道农村环境卫生设施建设维护项目 | 乡村建设行动 | 1.制作宣传墙3处；2.制作宣传画和宣传海报；3.购买四分类垃圾亭6个。 | 新建 | 新盛 | 通过垃圾分类宣传，提高垃圾分类意识，购置设施使5500人受益 | 綦江区城市管理局 | 綦江区新盛街道办事处 | 2025 | 是 | 2025.1 | 2025.12 | 10 | 10 |  |  |  | 5500 | 713 | 陈永中 | 13983227843
12 | 2025年綦江区通惠街道农村环境卫生设施建设维护 | 乡村建设行动 | 1.购置四分类垃圾桶；2.新建四分类亭；3.四分类亭标识牌；4.垃圾分宣传喷绘、宣传画；5.垃圾分类宣传口袋。 | 新建 | 通惠街道辖区农村区域 | 改善农村人居环境，实现农村垃圾源头减量、快捷清运、有效治理农村垃圾，受益群众4000余人。 | 綦江区城市管理局 | 綦江区通惠街道办事处 | 2025 | 是 | 2025.1 | 2025.12 | 10 | 10 |  |  |  | 4000 | 140 | 沈彦君 | 13708390105
13 | 2025年綦江区石角镇农村环境卫生设施建设维护 | 乡村建设行动 | 1.垃圾分类宣传墙绘3处400㎡；2、垃圾分类宣传画1处70㎡；3、四分类垃圾箱10个；4、120L塑料垃圾桶110个；5、升级改造32个四分类亭标识标牌。 | 新建 | 石角镇 | 提高垃圾分类知晓率、参与率、投放准确率，改善群众生活习惯，提升人居环境。受益群众28000人。 | 綦江区城市管理局 | 綦江区石角镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.1 | 2025.12 | 10.02 | 10.02 |  |  |  | 28000 | 1067 | 黄志洪 | 13617653078
14 | 2025年綦江区东溪镇农村环境卫生设施建设维护 | 乡村建设行动 | 1.120L塑料垃圾桶500个；2.四分类垃圾箱6个；3.垃圾分类宣传画及宣传广告。 | 新建 | 东溪镇 | 通过垃圾分类宣传，增设垃圾桶及垃圾箱，提升人居环境，受益群众7.5万余人 | 綦江区城市管理局 | 綦江区东溪镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.1 | 2025.12 | 10 | 10 |  |  |  | 75000 |  | 代治先 | 13452900009
15 | 2025年綦江区赶水镇农村环境卫生设施建设维护 | 乡村建设行动 | 购置垃圾分类亭19个，120L分类垃圾桶19套（每套4个） | 新建 | 赶水镇 | 通过垃圾桶安装，提升人居环境水平，改善受益群众29000余人生活习惯，提升人居环境。 | 綦江区城市管理局 | 綦江区赶水镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.1 | 2025.12 | 10.26 | 10 |  | 0.26 |  | 29000 | 2601 | 胡春伦 | 13594221618
16 | 2025年綦江区打通镇农村环境卫生设施建设维护 | 乡村建设行动 | 240L垃圾分类垃圾箱300个，垃圾分类宣传彩绘约200㎡。 | 新建 | 打通镇 | 通过项目的实施，促进村民形成良好的生活习惯，便于农村垃圾的回收处理，助力乡村振兴。受益群众20000人。 | 綦江区城市管理局 | 綦江区打通镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.1 | 2025.12 | 10 | 10 |  |  |  | 20000 |  | 苏子艾 | 18716430380
17 | 2025年綦江区石壕镇农村环境卫生设施建设维护 | 乡村建设行动 | 购置分类垃圾亭15个，按照分类购置120L分类垃圾桶60个、餐厨垃圾箱60个。布置垃圾分类宣传栏。 | 新建 | 石壕镇 | 通过分类垃圾箱的安装改善3.7万人的人居生活环境 | 綦江区城市管理局 | 綦江区石壕镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.1 | 2025.12 | 10 | 10 |  |  |  | 37000 |  | 王建 | 13635465557
18 | 2025年綦江区永新镇农村环境卫生设施建设维护 | 乡村建设行动 | 修建20个垃圾分类示范亭；印制部分垃圾分类宣传资料；制作部分垃圾分类宣传展板。 | 新建 | 永新镇 | 通过垃圾分类宣传，垃圾分类示范亭建设，提升人居环境，受益群众3.5万余人 | 綦江区城市管理局 | 綦江区永新镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.1 | 2025.12 | 10 | 10 |  |  |  | 35000 |  | 谢沛 | 18725692257
19 | 2025年綦江区三角镇农村环境卫生设施建设维护 | 乡村建设行动 | 1.修建1个建筑垃圾集中回收点：2.徐家村、彭香村、杜家村、柏香村各安装2个垃圾分类示范亭，大型垃圾分类宣传广告各2副；4.采购100个120L其他垃圾回收桶 。 | 新建 | 徐家村、彭香村、柏香村、杜家村 | 改善2.8万农户生活垃圾分类投放环境，促进农户养成分类投放生活垃圾习惯。 | 綦江区城市管理局 | 綦江区三角镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.1 | 2025.12 | 10 | 10 |  |  |  | 28000 | 400 | 王掏平 | 1399633977
20 | 2025年綦江区隆盛镇农村环境卫生设施建设维护 | 乡村建设行动 | 新修公共卫生厕所一座，新建垃圾分类点5个，购置4分类垃圾桶150个 | 新建 | 隆盛镇 | 解决振兴村缺少公共卫生厕所，改善我镇农村垃圾分类处置水平，受益人口约500人 | 綦江区城市管理局 | 綦江区隆盛镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.1 | 2025.12 | 10 | 10 |  |  |  | 5000 | 72 | 张鹏 | 15923847573
21 | 2025年綦江区郭扶镇农村环境卫生设施建设维护 | 乡村建设行动 | 1、购置一个垃圾箱；2、新建四分类垃圾分类亭9处；3、购置120L垃圾桶350个； | 新建 | 郭扶镇 | 通过新建垃圾分类设施，改善我镇社区及6个行政村垃圾分类处置水平，受益群众2万余人。 | 綦江区城市管理局 | 綦江区郭扶镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.1 | 2025.12 | 10.01 | 10.01 |  |  |  | 20000 | 1548 | 张纹敏 | 13527305666
22 | 2025年綦江区篆塘镇农村环境卫生设施建设维护 | 乡村建设行动 | 1.购置四分类垃圾桶16套（每套4个）；2.购置垃圾桶200个；3.购置果皮箱20个；4.购置垃圾收运手推车14个；5.垃圾分类氛围墙50平方米。 | 新建 | 篆塘镇 | 改善10000群众生活环境，提升群众满意度。 | 綦江区城市管理局 | 綦江区篆塘镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.1 | 2025.12 | 10 | 10 |  |  |  | 10000 | 242 | 文方现 | 19112815800
23 | 2025年綦江区丁山镇农村环境卫生设施建设维护 | 乡村建设行动 | 红心桥社区、观佛村、秋发村、四角村购置垃圾分类亭4个，购置120L垃圾桶250个；大型垃圾分类宣传5处等。 | 新建 | 丁山镇红心桥社区、观佛村、秋发村、四角村 | 改善5000群众生活环境，提升群众满意度。 | 綦江区城市管理局 | 綦江区丁山镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.1 | 2025.12 | 10 | 10 |  |  |  | 5000 | 182 | 陈伟 | 15808090543
24 | 2025年綦江区安稳镇农村环境卫生设施建设维护 | 乡村建设行动 | 建设四分类垃圾亭15个，120L垃圾桶250个 | 新建 | 安稳镇 | 通过建设垃圾分类亭、垃圾桶、垃圾分类箱，项目实施后，可解决安稳村等3200户12000人垃圾收集、投放问题，方便群众生活，受益群众3200户，其中脱贫户和监测户对象22人 | 綦江区城市管理局 | 綦江区安稳镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.1 | 2025.12 | 10 | 10 |  |  |  | 12000 | 22 | 王雨 | 13594025008
25 | 2025年綦江区扶欢镇农村环境卫生设施建设维护 | 乡村建设行动 | 1.购置240L四分类垃圾桶30套（每套4个）；2.购置120L垃圾桶200个；3.购置塑料垃圾大口袋20000个；4.购置清洁扫地车1个。 | 新建 | 扶欢镇 | 提高垃圾分类知晓率、参与率、投放准确率，改善35000群众生活习惯，提升场镇人居环境 | 綦江区城市管理局 | 綦江区扶欢镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.1 | 2025.12 | 10 | 10 |  |  |  | 35000 | 928 | 王政 | 15086864904
26 | 2025年綦江区永城镇农村环境卫生设施建设维护 | 乡村建设行动 | 1.购置四分类垃圾桶，2.修建四分类垃圾亭，3.制作垃圾宣传栏，4.购置垃圾桶，5.购置餐厨垃圾桶。 | 新建 | 永城镇中华村 | 通过垃圾分类宣传，增设垃圾桶及垃圾箱，提升人居环境，受益群众2万余人 | 綦江区城市管理局 | 綦江区永城镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.1 | 2025.12 | 10 | 10 |  |  |  | 20000 | 30 | 周芮 | 15223349992
27 | 2025年綦江区中峰镇农村环境卫生设施建设维护 | 乡村建设行动 | 购置四分类垃圾亭6个；120L其他垃圾桶100个。垃圾分类宣传 | 新建 | 中峰镇 | 提升人居环境水平，改善受益群众5000余人生活习惯，群众满意度提高。 | 綦江区城市管理局 | 綦江区中峰镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.1 | 2025.12 | 10 | 10 |  |  |  | 约5000人 | 190 | 熊杰 | 13370753143
28 | 2025年綦江区横山镇农村环境卫生设施建设维护 | 乡村建设行动 | 1.新建12个四分类垃圾收运亭。 2.购置120个120L的四分类垃圾收运桶. | 新建 | 横山镇 | 建成后6000余群众更方便参与垃圾分类，生活卫生条件更好。 | 綦江区城市管理局 | 綦江区横山镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.1 | 2025.12 | 10 | 10 |  |  |  | 6000 | 317 | 黄建家 | 13883329813
29 | 2025年綦江区农村环境卫生设施建设维护项目 | 乡村建设行动 | 改建地下通道、城北大桥公厕2座 | 改扩建 | 文龙 | 改善实施地点周边15000余人如厕环境。 | 綦江区城市管理局 | 綦江区环境卫生管理所 | 2025 | 是 | 2025.1 | 2025.12 | 50 | 50 |  |  |  | 15000 |  | 杨柳 | 18423258777
30 | 2025年綦江区篆塘镇集中供水站改造工程 | 乡村建设行动 | 改造供水站6座，更换6座无阀滤池滤料，新购置安装出水槽304不锈钢厚3mm（包含孔位提升）长25.2m，新购置安装蜂窝斜管（φ25,0.6厚乙丙共聚材质，管式）33m2，反应沉淀池及无阀滤池高压清洗，安装不锈钢管式混合器，安装dn160mm1.6Mpa超越管长220m，安装DN100超越管闸阀（304不锈钢）17个，更换500m³/d规模絮凝剂全自动加药系统（设备购置安装）2套，更换500m³/d规模二氧化氯发生器全自动加药系统（设备购置安装）1套。 | 改扩建 | 2025年綦江区篆塘镇 | 项目实施后，可解决古歧供水站片区1964户6168人、珠滩供水站1603户5173人、陶家供水站835户2909人、民丰供水站1547户4957人、渡沙供水站745户2550人、白坪供水站438户1073人居民饮水安全问题； | 綦江区水利局 | 綦江区篆塘镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.1 | 2025.12 | 48 | 48 |  |  |  | 22830 | 679 | 程永旗 | 13883763228
31 | 2025年綦江区东溪镇农村规模化水厂技改提升工程 | 乡村建设行动 | 对上榜村水厂、大安村水厂、盆石村水厂等三座水厂的旋流池过水孔进行改造，更换沉淀池斜管20平方米，安装不锈钢出水槽10处，滤池清掏清洗，更换3座无阀滤池滤料，对反冲洗系统等相关附属设施进行维护。 | 新建 | 上榜村 大安村 盆石村 | 项目实施后，可解决上榜村、大安村、盆石村等三村5050户14828人饮水安全难问题，其中脱贫户 83户230人、监测户3户9人。 | 綦江区水利局 | 綦江区东溪镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.08 | 2025.12 | 25 | 25 |  |  |  | 14828 | 239 | 王晴源 | 17823231322
32 | 2025年綦江区三江街道照贵水厂标准化创建工程 | 乡村建设行动 | 对照贵水厂管网进行延伸改造，改表层水，增加绿化设施，增设管理房办工作等 | 新建 | 照贵村 | 项目完成后解决三江街道黄荆村、照贵村、复兴村、马垭村、龙塘村人员饮水品质提升 | 綦江区水利局 | 綦江区三江街道办事处 | 2025 | 是 | 2025.5 | 2025.12 | 26 | 26 |  |  |  | 3749 | 25 | 陈瑜 | 13668079722
33 | 2025年綦江区石角镇福禄片区水厂管网延伸工程 | 乡村建设行动 | 对福禄片区水厂进行管网延伸、集中安装水表。 | 新建 | 石角镇福禄村、丰岩村、石角村、双树村、官顶村、欧家村；三江街道：大垭村、水口村、大山村、黄桷村和五里村 | 项目实施后，可解决石角镇欧家村、石角村、铺子村、官顶等10个村5652户18321人饮水安全难问题，其中脱贫户 93户236人 | 綦江区水利局 | 綦江区石角镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 120 | 120 |  |  |  | 18321 | 236 | 周钦清 | 13372613073
34 | 2025年綦江区石角镇村应急提水工程 | 乡村建设行动 | 在荷包丘山坪塘新建一座泵站，新安装输水管网。安装动力电。 | 新建 | 刘罗村 | 项目实施后，可解决福禄村800人饮水安全问题，其中脱贫户5户13人 | 綦江区水利局 | 綦江区石角镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 15 | 15 |  |  |  | 800 | 13 | 周钦清 | 13372613073
35 | 2025年綦江区三江街道五里片区管网延伸工程 | 乡村建设行动 | 对石角镇福禄水厂管网进行延伸，延伸至五里水厂。 | 新建 | 五里村 | 项目实施后，可解决五里村444户1334人饮水安全难问题，其中脱贫户8户14人 | 綦江区水利局 | 綦江区三江街道办事处 | 2025 | 是 | 2025.5 | 2025.12 | 97 | 97 |  |  |  | 8426 | 130 | 陈瑜 | 13668079722
36 | 2025年綦江区三角镇杜家水厂升级改造 | 乡村建设行动 | 更换加药设备，改造反应沉淀池与无阀滤池 | 新建 | 三角镇杜家片区 | 通过水厂制水工艺提档升级改造提升出厂水品质，使受益农户约1800户6000余人。 | 綦江区水利局 | 綦江区三角镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 20 | 20 |  |  |  | 6000 | 60 | 陈亮 | 13883332988
37 | 2025年綦江区三角镇乐兴片区供水保障工程 | 乡村建设行动 | 2025年綦江区三角镇乐兴片区供水保障工程根据项目区人口分布和水源分布情况，本次设计供水系统方案仍选取唐家湾水库作为取水水源，通过更换Upvc管输水管段保证乐兴片区水厂来水量，再通过新建或改造配水管网和实施“一户一表”改造以彻底解决项目区乐兴片区、乐兴村及其周边居民共计582户3568人居民的饮水安全问题 | 新建 | 三角镇乐兴片区 | 通过乐兴片区输水管道改造工程和配水管网改造工程解决乐兴片区居民582户3568人饮水问题，同时为当地农户提供就业岗位30个。 | 綦江区水利局 | 綦江区三角镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 50 | 50 |  |  |  | 3568 | 52 | 陈瑜 | 13668079722
38 | 2025年綦江区三江街道黄桷片区管网联通工程 | 乡村建设行动 | 对五里水厂管网进行延伸，延伸至黄桷、水口、大垭水厂。 | 新建 | 水口村、黄桷村、大垭村 | 项目实施后，可解决、水口村、黄桷村、大垭村等三村1724户5172人饮水安全难问题，其中脱贫户 29户84人。 | 綦江区水利局 | 綦江区三江街道办事处 | 2025 | 是 | 2025.5 | 2025.12 | 31 | 31 |  |  |  | 5172 | 84 | 陈瑜 | 13668079722
39 | 2025年綦江区永新镇农村规模化水厂技改提升工程 | 乡村建设行动 | 对八景村水厂、罗家村水厂、新建村水厂、沾滩村水厂、紫荆村水厂等5座水厂增设管式混合器，增设超越管，改造反应池旋流孔，更换沉淀池斜管和集水槽，更换无阀滤池滤头、滤帽、滤板以及滤料，净化消毒药品以及管道、管件购置等 | 新建 | 八景村、罗家村、新建村、沾滩村、紫荆村 | 项目实施后，可解决八景村、罗家村、新建村、沾滩村、紫荆村等5个村4333户11553人饮水安全难问题，其中脱贫户 157户383人、监测户3户10人。 | 綦江区水利局 | 綦江区永新镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.03 | 2025.12 | 41 | 41 |  |  |  | 11553 | 393 | 周尧 | 15730291351
40 | 2025年綦江区赶水镇马龙村抽水泵站工程 | 乡村建设行动 | 1、修建抽水泵站一座，铺设DN90*7无缝钢管，从马龙村马家沟山坪塘至平头山水厂（约1000米）。 2、修建100方蓄水池一座。 3、修建二级泵站一座，铺设管道从平头山水厂至100方蓄水池（约700米）。 | 新建 | 赶水镇马龙村 | 项目设施后可解决马龙村1-5社约500户2000余人饮水，其中脱贫户25户。 | 綦江区水利局 | 綦江区赶水镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.05 | 80 | 80 |  |  |  | 2000 | 100 | 潘强 | 13500360050
41 | 2025年綦江区三角镇水厂制水工艺供提档升级改造工程 | 乡村建设行动 | 增设管式混合器，增设超越管，改造反应池旋流孔，更换沉淀池斜管和集水槽，更换无阀滤池滤头、滤帽、滤板以及滤料。 | 新建 | 2025年綦江区三角镇佛子寺、红岩、乐升坪等村 | 通过水厂制水工艺提档升级改造提升出厂水品质，使受益农户约4000户12000余人。 | 綦江区水利局 | 綦江区三角镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 38 | 38 |  |  |  | 12000 | 320 | 陈亮 | 13883332988
42 | 2025年綦江区安稳镇安稳场镇水厂扩网工程 | 乡村建设行动 | 从安稳水厂供水主管网上搭接铺设一根抗旱备用管道长约10km，新建高位蓄水池及相关配套入户支管、阀门井等设施 | 改扩建 | 2025年綦江区安稳镇九盘村 | 项目实施后，可解决九盘600人饮水安全问题，让群众用水更有保障 | 綦江区水利局 | 綦江区安稳镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.06 | 48 | 48 |  |  |  | 600 | 30 | 胡志诚 | 17783976284
43 | 2025年綦江区安稳镇农村水厂改造升级工程 | 乡村建设行动 | 1.篆坪水站：反应池到滤池加装闸阀三通、配置电子秤、检测仪器及更换清水池水位计； 2.羊角村芭蕉湾集中供水点：增加加药消毒手动投加器与电子秤及检测仪器； 3.上坝水站：更换蜂窝斜管、购买电子秤、增加自动控水装置、更换供水支管，长约1.5km； 4.九盘水站：增设浮筒取表层水、更换滤料、蜂窝斜管长时间；增加加药电子秤及检测仪器，购置安装供水支管，dn20长800m，dn25长400m； 5.崇河水站：更换两个DN160不锈钢反应池排泥阀，配置加药电子秤及检测仪器 | 改扩建 | 安稳镇篆坪、羊角、崇河、上坝、九盘等5个村 | 通过水厂制水工艺提档升级改造提升出厂水品质，使受益农户约800户3200余人。 | 綦江区水利局 | 綦江区安稳镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.06 | 50 | 50 |  |  |  | 3200 | 180 | 胡志诚 | 17783976284
44 | 2025年綦江区石壕镇农村水厂技改提升工程 | 乡村建设行动 | 对香树村琵琶垭水厂、响水村水厂两座水厂的旋流池过水孔进行改造，更换沉淀池协管15平方米，安装不锈钢出水槽6处，更换2座无阀滤池滤料，对反冲洗系统等相关附属设施进行维护。厂区内管道进行升级改造，对香树村1社、5社部分供水管网进行更换dn32管道4000米，dn25管道4000米，dn20道4000米。 | 改扩建 | 石壕镇香树村 | 项目实施后，克解决香树村、香树村1201户3483人饮水安全难问题，其中脱贫户68户209人，监测户4户15人。 | 綦江区水利局 | 綦江区石壕镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.1 | 2025.12 | 43 | 43 |  |  |  | 3483 | 224 | 吕丹 | 13637932099
45 | 2025年綦江区生态渔业精深加工产业项目 | 产业发展 | 1.鱼丸精深加工厂。建设地址食品园区天海星厂房，设施面积2200平方，年加工约1000吨。2.生态饵料厂。建设选址綦江赶水镇，建设面积约50亩，年产2.5万吨。 | 新建 | 綦江区 | 根据綦江生态渔业养殖情况，发展生态渔业精深加工，这既满足市场的多元化需求、提高鱼产品的保存期限，提升产品的附加值。又进一步确保渔业产品有效供给安全、环境生态安全和产品质量安全，实现提质增效、减量增收、绿色发展的渔业发展总目标，把生态渔业精深加工产业项目打造多元化一条龙产业链的标准化水产精深加工模式，为綦江生态渔业产业化发展和乡村振兴发展做贡献。项目实施后，受益群众200户，其中脱贫户26户，带动农民约460人. | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2025-2025 | 是 | 2025.1 | 2025.12 | 2501.05 | 1800 |  |  | 701.05 | 460 | 26 | 刘易 | 13110230313
46 | 2025年綦江区安稳山羊全产业链项目 | 产业发展 | 1.数字大脑。通过AI数字赋能，在山羊产业大脑平台上实现各环节信息的共享、整合和利用，建立健全綦江区打通镇、安稳镇、东溪镇、赶水镇所产山羊产品质量安全的信息化溯源体系，建立联农带农利益联结。2.标准化精加工厂房。整合全区现有安稳羊肉知识产权、加工产能和市场，拟对綦江区安稳镇、古南街道2处加工场地进行改扩建，用于对安稳羊肉进行精加工，最多可年加工73万吨成品安稳羊肉。3.品牌推广。着力构建精深加工和社会服务于一体的现代山羊产业体系，打造安稳山羊品牌，构建品牌产业链架构，形成叠加放大效应。衔接资金主要用于数字大脑、标准化精加工厂房、品牌推广。 | 改扩建 | 綦江区 | 围绕綦江“一主两辅”，聚焦山羊产业，利用綦江自有品牌安稳山羊，打造安稳山羊产业大脑平台充分应用互联网、物联网、大数据与人工智能等新一代信息技术，用数字化赋能农业，实现安稳山羊产业现代化与高质量发展；通过与打通、赶水、东溪、安稳等镇村集体组织合作，壮大农户养殖队伍；通过标准化优质生产、精致肉制品加工、品牌宣传共同打造“安稳山羊”的品牌形象，陆续推出羊肉伴侣等綦江地域标志性特产，形成安稳山羊品牌体系，带动附加产品的流通，多方位扩大经济效益；项目实施后，可解决打通、赶水、东溪、安稳等镇600余户2000余人生产难问题，受益群众600户，其中脱贫户16人。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2025 | 是 | 2025.1 | 2025.12 | 2100.62 | 1100 |  |  | 1000.62 | 2000 | 5 | 陈飞 | 17783070386
47 | 2025年綦江区古南街道蟠龙村水肥一体化项目 | 产业发展 | 安装各种管道2.53万米、提灌站1个、新修粪灌池4个、维修整治粪灌池5个 | 新建 | 蟠龙村1、2、3、4、5组 | 助推2025年生猪养殖场8000头生猪顺利出栏销售，年产值达2000万余元，种植优质水稻、油菜、糯玉米、高粱、大豆等1400余亩，年产值达1000余万，确保农产品质量，最大化保障业主及村民的利益。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区古南街道办事处 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 49.95 | 49.95 |  |  |  | 1810 | 2 | 阎明群 | 18983871798
48 | 2025年綦江区古南街道连城村种植示范基地产业配套项目 | 乡村建设行动 | 连城村种植示范基地产业配套新建规范化管理围挡约3公里。以及监控设备。 | 新建 | 古南街道连城村 | 项目实施后可带动周边1000余人次就业，实现种植示范基地规范化管理，有效提升连花产业路沿线人居环境品质。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区古南街道办事处 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.1 | 35 | 35 |  |  |  | 356 | 24 | 胡彬 | 13983482288
49 | 2025年綦江区古南街道南山村农田灌溉项目 | 乡村建设行动 | 新安装管道dn110mmPE管1.1MPa长度为1300m，dn110mmPE管1.1MPa长度为1200m，管道上安装DN100不锈钢闸阀（1.1MPa）8个，留沙井2个。沙网2个。 | 新建 | 古南街道南山村 | 解决约100余亩耕地灌溉用水问题，解决约100余亩耕地灌溉用水问题，带动周边农户解决撂荒地问题，开发利用流转更多土地，增加老百姓粮食收入，及经济收入。 推进南山村乡村振兴建设的全面发展。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区古南街道办事处 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.10 | 34 | 34 |  |  |  | 1680 | 7 | 任小琴 | 18996072986
50 | 2025年綦江区文龙街道春灯村种植业基地项目 | 产业发展 | 1、修建300立方蓄水池一个； 2、土地整治50亩 3、修建田间耕作道路0.8米宽，长3000米。 4、安装灌溉管网3000米。 | 改扩建 | 春灯村5组 | 带动就近就业50余人，带动农副产品就近销售，增加群众收入2000元/年，其中受益人数500人，脱贫户及监测对象人数12人。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区文龙街道办事处 | 2025 | 是 | 2025.02 | 2025.05 | 49.8 | 49.8 |  |  |  | 500 | 12 | 周泽阳 | 13637847620
51 | 2025年綦江区三江街道照贵村樱桃大棚产业发展项目 | 产业发展 | 建设樱桃园15亩大棚产业发展。 | 新建 | 照贵村 | 该项目实施后，解决樱桃园核心片区自然灾害造成的损失，推进照贵村农旅融合发展，将进一步壮大村集体经济。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区三江街道办事处 | 2025 | 是 | 2025.3 | 2025.11 | 35.5 | 35 |  |  | 0.5 | 899 | 39 | 胡朝相 | 15123832118
52 | 2025年綦江区三江街道龙桥村稻虾养殖基础设施提升 | 产业发展 | 稻虾基地基础设施提升 | 新建 | 三江街道龙桥村 | 1.社会效益：该项目实施后，不但能巩固脱贫攻坚成果，还能增加龙桥村集体经济收入，带动村民增收，推进龙桥村乡村振兴建设的全面开展。 2.生态效益：该项目实施后，一方面能方便群众出行，有效改善我村人居环境条件，美化生活环境，形成良好的生态效应。 3.经济效益：吸引大量游客前来我村旅游打卡，拉动旅游消费，以第三产业发展带动第一产业的生长。不仅可增加当地群众经济收入，促进项目区的经济发展，而且为当地农村富余劳动力和下岗职工提供就业机会。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区三江街道办事处 | 2025 | 是 | 2025.3 | 2025.6 | 80 | 80 |  |  |  | 441 | 5 | 何世雄 | 18723150257
53 | 2025年綦江区新盛街道四坪村草莓基地项目 | 产业发展 | 建设大棚10 亩，修建 50 立方的蓄水池一个，铺设水管满足灌溉需求，并引进优质草莓品种。 | 新建 | 新盛街道 | 项目实施后，可带动周边农户务工增收；（1）经济效益。项目实施后年产值可达50余万元。 （2）社会效益。生产环节临时请工30人次，增加农户收入10万元。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区新盛街道办事处 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.03 | 34.56 | 34.56 |  |  |  | 30 | 6 | 刘波 | 13628400673
54 | 2025年綦江区新盛街道陈家村蔬菜基地基础设施建设项目 | 产业发展 | （1）新建1.5米宽人行道260米； （2）新建3个50立方米蓄水池。 | 新建 | 新盛街道 | 1.经济效益：提升陈家村蔬菜基地基础设施，提高村集体经济收益。 2.社会效益：带动基地周围的老百姓种菜增收。 3.生态效益：巩固高标准农田整治成果。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区新盛街道办事处 | 2025 | 是 | 2025.09 | 2025.10 | 16 | 16 |  |  |  | 50 | 12 | 刘波 | 13628400673
55 | 2025年綦江区新盛街道宝珠村辣椒基地基础设施建设项目 | 产业发展 | （1）新建生产便道540米； （2）新建蓄水池100立方米； （3）铺设灌溉管网20000m | 新建 | 新盛街道 | （1）经济效益。蔬菜种植可以为农民带来直接的经济收益，促进宝珠村产业结构调整，提高农业生产效益，扶持壮大村集体经济。 （2）社会效益。项目实施后，可带动周边农户务工50人次，发展村集体实体产业，增加村集体收入。 （3）生态效益。增加绿色覆盖度，减少水土流失，改善土壤质量，提高土地肥力。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区新盛街道办事处 | 2025 | 是 | 2025.04 | 2025.06 | 17.32 | 17.32 |  |  |  | 50 | 15 | 刘波 | 13628400673
56 | 2025年綦江区綦江区通惠街道柏林村藤菜大棚建设项目 | 产业发展 | 1.5m宽生产便道2000米；蔬菜大棚50亩 | 新建 | 柏林村11、12组 | 本项目将带动周边藤菜种植大户及100户种植户经济效益，增加村民收入，并辐射带动周边思南村有意愿的藤菜种植大户的经济效益，联合打造一村一品特色产业，努力推进传统产业提质增效，加快了乡村产业振兴的步伐。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区通惠街道办事处 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 140 | 140 |  |  |  | 1000 | 4 | 胡小飞 | 17782279232
57 | 2025年綦江区通惠街道桥坝村蔬菜大棚建设项目 | 产业发展 | 新建蔬菜大棚20亩 | 新建 | 通惠街道桥坝村5、6、7、8、9组 | 项目建成后，每年能带动周边农户（脱贫户、监测户、低保户等优先）就业增收10万元以上。蔬菜大棚建成后，可实现蔬菜大棚种植，错峰上市。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区通惠街道办事处 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 50 | 50 |  |  |  | 450 | 4 | 赵兴权 | 13752968812
58 | 2025年綦江区通惠街道柏林村老盐菜产业项目 | 产业发展 | 新建小型抽水房1座、混凝土蓄水池1座、灌溉PE管1400米、种子1批、耕种便道（0.95米宽）2000米、储藏设备10套、储水拦河堤坝6处、包装及销售设施设备1批。 | 新建 | 通惠街道柏林村 | 可有效带动柏林村乡村产业振兴，带动200户村民增收，合作社纯收入预估10万元。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区通惠街道办事处 | 2025 | 是 | 2025.03 | 2025.12 | 49.8 | 49.8 |  |  |  | 700 | 46 | 胡小飞 | 17782279232
59 | 2025年綦江区通惠街道桥坝村渔业发展项目 | 产业发展 | 建设水渠、加固维修鱼塘，购置相关配套设备，共40亩 | 新建 | 桥坝村2社桥坝湾 | 项目建设中，可通过以工代赈就近为村民提供就业岗位，至少可以带动临时就业10人；项目建成后，至少能为村民提供2个稳定就业岗位（脱贫户1人）。整合村民鱼塘，由村级集体经济组织流转给业主，业主兜底土地租金，每年至少可为村民带来2.4万元租金收入。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区通惠街道办事处 | 2025 | 是 | 2025.1 | 2025.11 | 66 | 66 |  |  |  | 600 | 4 | 赵兴权 | 13752968812
60 | 2025年綦江区石角镇石河村集体茶园灌溉系统建设项目 | 产业发展 | 完成抽水管道安装项目，含300米抽水管道（dn90mmPE管1.6MPa壁厚6.5mm）购置，管道填埋；完成抽水泵站工程。其中2口蓄水池24立方，安装不锈钢潜水泵1台（扬程200米），安装配电柜1套（含配电箱、电表和控制开关等），完成动力线安装200米，抽水泵房建筑9平方。完成节水灌溉管网安装工程：本次设计安装灌溉管网总长2350m | 新建 | 石角镇石河村 | 项目实施后，可改善茶园有灌溉难问题，提升产业抗旱能力 | 綦江区农业农村委 | 綦江区石角镇人民政府 | 2025 | 是 |  |  | 20.24 | 20.24 |  |  |  | 1956 | 52 | 杨丹 | 13368216919
61 | 2025年綦江区石角镇石角村灌溉管网建设项目 | 产业发展 | 1、渠堰整治：3300米，混凝土浇筑，10公分厚，宽60厘米，高80公分，工程量726立方。 2、新建地下蓄水池8个，100立方/个。 3、抽水泵2个，扬程100m。 4、抽水管道1200米，PE管道直径50mm | 新建 | 石角镇石角村 | 项目实施后，可改善石角村产业灌溉问题 | 綦江区农业农村委 | 綦江区石角镇人民政府 | 2025 | 是 |  |  | 79.99 | 79.99 |  |  |  | 1902 |  | 杨丹 | 13368216919
62 | 2025年綦江区石角镇双树村灌溉水池建设项目 | 产业发展 | 新建地下蓄水池3个，300立方/个，灌溉管道900米，PE管道直径50mm | 新建 | 石角镇双树村 | 项目实施后，可改善生产灌溉问题 | 綦江区农业农村委 | 綦江区石角镇人民政府 | 2025 | 是 |  |  | 33.3 | 33.3 |  |  |  | 1526 | 8 | 杨丹 | 13368216919
63 | 2025年綦江区东溪镇白云寺村茶山基础设施建设项目 | 产业发展 | 1.新建灌溉水池4个，容水量20m³/个；2.新建硬化混凝土C20采摘道1500m长，宽0.8m,厚0.1m；3.新建喷灌管网设施7500m。 | 新建 | 白云寺村9社 | 通过新建灌溉水池、采摘道、喷灌管网设施，项目实施后，可方便白云村9组群众生产生活，提高茶叶基地收益。受益群众1032户3040人，其中脱贫户（监测对象）35户98人。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区东溪镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.5 | 2025.9 | 49 | 49 |  |  |  | 3040 | 98 | 赵福群 | 13896031985
64 | 2025年度綦江区东溪镇永乐村白柚基地生产便道建设项目 | 产业发展 | 生产便道：4千米；（规格：C20砼，宽:0.95m左右，不超过1m，不小于0.9m，局部因路基达不到宽度的据实建设，因地制宜，厚0.1m） | 新建 | 永乐村 | 项目建成完工后，可有效解决白柚基地生产难的问题，极大的节约了人力物力的成本，增加村民经济收入，有利于推进乡村振兴的深入开展。还能解决7.8.9组村民出行难问题，提升群众生活的幸福感。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区东溪镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 46 | 46 |  |  |  | 400 | 11 | 胡宏 | 13983439299
65 | 2025年度綦江区东溪镇白云寺村茶叶基地基础设施建设项目 | 产业发展 | 修建3个45m³大小的储水池共计135m³、安装提灌泵3台、安装提水供水管网4500m、6㎡电源线800m、修建生产便道1500m(规格：C20砼,宽0.9m左右,局部因路基达不到宽度的据实建设，因地制宜，厚0.1m)。 | 新建 | 白云寺村 | 经济效益:一是项目建成后白云寺村茶叶基地（茶场）业主单位应当每年按照项目资金的3%向白云寺村集体进行利益联结分红（项目资金49万×3%=1.47万元），业主单位每年向白云寺村集体缴纳利益联结分红金1.47万元；二是项目建成后，减少水分的下渗和蒸发，提高水分利用率，能确保茶场旱涝保收。 社会效益：可带动周边群众90余人务工增收，其中脱贫人数8人，提升群众幸福感。 生态效益：有效防止水土流失，保护土壤资源；提高土壤含水量，有利于茶树的生长和发育。有助于实现水资源的合理利用和生态环境的保护，推动茶叶产业向更加绿色、可持续的方向发展。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区东溪镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 49 | 49 |  |  |  | 90 | 8 | 胡宏 | 13983439299
66 | 2025年綦江区东溪镇大安村花生基地基础配套设施建设项目 | 产业发展 | 1、新建1500米产业泥石路。施工道路宽3m，厚度为0.2m。 2、新修1个200立方米蓄水池。长10m，宽8m，深度2.5m。 3、新建堰沟长1200米，宽0.4米，深0.3米；底部厚为0.10m，壁厚为0.10m。 | 改扩建 | 大安村6组梨树湾 | 新修生产便道泥石路宽3米，长1500米；新建蓄水池200m³；堰沟1200米，宽0.4米，深0.3米，项目实施后，可方便大安村6组群众生产生活，提高花生基地收益 | 綦江区农业农村委 |  | 2025 | 是 | 2025.5 | 2025.9 | 54 | 54 |  |  |  | 80 | 5 | 邓显能 | 13637798385
67 | 2025年綦江区赶水香山村赶水米粉加工中心（二期） | 产业发展 | 新建二期厂房约1000平方米，购置加工设备生产线一条 | 新建 | 赶水镇香山村 | 项目实施后，进一步释放“赶水米粉”市场潜能，有效拓展赶水米粉市场份额，快速推进赶水米粉全产业链融合发展 | 綦江区农业农村委 | 綦江区赶水镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 130 | 50 |  |  | 80 | 1800 | 180 | 张秀峰 | 15213160885
68 | 2025年綦江区赶水镇草蔸萝卜种源示范基地建设项目 | 产业发展 | 通过流转10亩耕地，建设高标准日光育种大棚8亩，棚内蜂箱20个，科研设施设备一套。配套建设基地产业道路350m，巩固灌溉水源250立方米，科研小楼200㎡。 | 新建 | 赶水镇石房村 | 项目实施后，设施设备等确权至石房村村集体经济组织，通过与相关种子育种公司合作，进一步释放赶水草蔸萝卜市场潜能，有效拓展赶水草蔸萝卜市场份额，快速推进赶水赶水草蔸萝卜全产业链融合发展 1.经济效益 ：通过育种基地建设，提升赶水赶水草蔸萝卜生产能力，拓展市场份额。 2.社会效益 ：进一步助推地域优质农产品品牌影响力，打通全产业链条带动2000余群众增收致富。群众参与：30人参与前期项目确定会议、决议，18人参与入库项目选择，8人参与项目实施过程中监督。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区赶水镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.1 | 2025.6 | 90 | 90 |  |  |  | 5247 | 323 | 张祥文 | 15923267268
69 | 2025年綦江区赶水镇马龙村水肥一体化建设项目 | 产业发展 | 铺设75PE管道5000米、50PE管道2000米、25PE管道500米、辅材等；购买水泵设备2套、配电设备1套；维修水池100立方米。 | 新建 | 赶水镇马龙村 | 项目实施后，通过粪水再利用，节省种植肥料、人工成本15000元/年，提升种植效能，达到农产品增收20000元/年。带动周边农户50人就业，为马龙村40户250余人提供种植便利，进一步提升农产品标准化种植，节省种植成本，更有利于打造赶水的特色产业。通过水肥一体化建设，减肥增效，减少化肥使用，更好保护生态环境。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区赶水镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.1 | 2025.9 | 40 | 40 |  |  |  | 250 | 15 | 杨芳 | 13627636033
70 | 2025年綦江区赶水镇洋渡村水肥一体化建设项目 | 产业发展 | 铺设75PE管道4500米，50PE管道2000米，50PE管道5000米；购买水泵设备2套、配电设备1套；及相关辅材。 | 新建 | 赶水镇洋渡村 | 项目实施后，通过粪水再利用，节省种植肥料、人工成本15000元/年，提升种植效能，达到农产品增收20000元/年。带动周边农户50人就业，为土台村40户250余人提供种植便利，进一步提升农产品标准化种植，节省种植成本，更有利于打造赶水的特色产业。通过水肥一体化建设，减肥增效，减少化肥使用，更好保护生态环境。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区赶水镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.1 | 2025.9 | 40 | 40 |  |  |  | 250 | 15 | 古秀利 | 18983249995
71 | 2025年綦江区赶水镇产业基地建设项目 | 产业发展 | 通过拓宽连接道、浇筑混凝土、改善道路线路等方式，进一步完善田间地头连接道路18公里，形成赶水镇产业基地雏形。 | 改扩建 | 赶水镇石房村、双龙村、双丰村、太公村、新炉村、藻渡村等 | 项目实施后，设进一步夯实产业发展基本盘，有效拓展赶水农产品市场份额，快速推进赶水农业产业链融合发展 | 綦江区农业农村委 | 綦江区赶水镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 60 | 60 |  |  |  | 1800 | 180 | 汪鑫 | 15111928670
72 | 2025年綦江区石壕镇皂泥村云顶高山茶二期建设 | 产业发展 | 1、扩建茶山200亩，（购买茶树80万株，完成茶梯整治，茶树的栽种、管护） 2、修建水池一个（长38米，宽30米，高8米，容积9120立方米） 3、安装茶苗浇灌管网23000余米 4、修建人行便道（长1000米，宽0.95米，厚10厘米） | 改扩建 | 皂泥村2组大顶山 | 每年可为集体经济增收6万元，带动村民务工增收8万元以上 | 綦江区农业农村委 | 綦江区石壕镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 134 | 134 |  |  |  | 846 | 8 | 陈光亮 | 15023067897
73 | 2025年綦江区石壕镇羊叉村蔬菜大棚建设 | 产业发展 | 新建24亩温室大棚 | 新建 | 羊叉村 | 每年可为村级集体经济组织带来5万元以上的经营性收入，给村民带来3万元以上的务工收入，进一步壮大村级集体经济。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区石壕镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 49.8 | 49.8 |  |  |  | 26 | 3 | 李克华 | 13983255438
74 | 2025年綦江区石壕镇红椿村面条加工车间建设 | 产业发展 | 改建182㎡面条加工房、开设面条生产加工线一条，设计制作面条包装 | 新建 | 石壕镇红椿村 | 改建182㎡面条加工房、开设面条生产加工线一条，设计制作面条包装 | 綦江区农业农村委 | 綦江区石壕镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 49.5 | 49.5 |  |  |  | 1800 | 2 | 王卓书 | 18680824578
75 | 2025年綦江区石壕镇紫龙村辣椒玉米等多种复合种植示范片建设 | 产业发展 | 建设100亩辣椒玉米等多种复合种植示范片 | 新建 | 石壕紫龙村 | 建设100亩辣椒玉米等多种复合种植示范片 | 綦江区农业农村委 | 綦江区石壕镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 49.3 | 49.3 |  |  |  | 600 | 4 | 王卓书 | 18680824578
76 | 2025年綦江区永新镇建设村柑橘园升级配套项目 | 产业发展 | 对建设村300亩柑橘园安装水肥一体化设施，含管网、泵房及配套设施。 | 新建 | 永新镇建设村 | 通过实施项目，解决建设村112户323人农户（其中脱贫户5户）土地流转收益，同时解决15人的就近务工，促进村集体经济发展。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区永新镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 45 | 45 |  |  |  | 323 | 5 | 贺洪 | 13508378188
77 | 2025年綦江区永新镇清溪村生态鱼产业项目 | 产业发展 | 1.建设约8m³锥形硬化过水生态养殖池3个（直径约3.6m、约深2.5m，水池沿口平面鹅卵石铺装）； 2.购置PP板鱼舱（直径约4m）3个、流转土地3亩； 3.建设产业区域防护彩钢棚80㎡； 4.建设引水过水管道系统和充氧系统1套； 5.建设防护围网约120m、安装监控摄像头2个； 6.引入成鱼约2570kg，其中：草鱼约800kg、黄颡鱼约300kg、江团约180kg、胭脂鱼约80kg、鲫鱼约1000kg、清波约80kg、花鳅约50kg、银鳕鱼约80kg等； 7.生态鱼成品包装约1000套。 | 新建 | 永新镇清溪村 | 项目实施后，将打造清溪村集体经济主导产业，带动周边群众参与相关产业发展，壮大生态鱼产业规模，带动群众约20户。项目有效助力村集体增收，脱贫人口30户63人获得分红扶持。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区永新镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.03 | 2025.12 | 25 | 25 |  |  |  | 945 | 63 | 张作联 | 15178888677
78 | 2025年綦江区三角镇大湾村红薯粉条加工项目 | 产业发展 | 建设农产品加工车间和增加一套农产品加工设备。 | 新建 | 三角镇大湾村 | 目建成后，每年能增加农产品附加值60万元以上，减少农户远距离加工费5万元，设备产权归村集体经济组织所有，每年集体经济增加收入5万元以上。遵循市场经济发展规律，理清科学发展思路，，为农户提供增收渠道，通过项目的实施，受益群众约2500人以上，新增加工厂房附近农民就近就地就业30人以上，脱贫人口20人以上有效巩固脱贫攻坚成果，促进产业振兴。举办相应的培训，提高农民的专业知识。吸引更多的工商资本到乡村振兴建设中来，为建设美丽宜居的田园村落奠定基础。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区三角镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 36.68 | 36.68 |  |  |  | 2500 | 20 | 刘梅 | 18723030613
79 | 2025年綦江区三角镇桐垭村佛手柑种植项目 | 产业发展 | 建设佛手柑种植基地100亩 | 新建 | 三角镇桐垭村 | 项目建成后，每年能种植佛手柑100亩，以业主承包的方式进行经营管理，前三年自行经营管理。通过种植佛手柑项目，受益群众约110人以上，有效巩固脱贫攻坚成果，促进产业振兴。大力消除土地撂荒，为建设美丽宜居的田园村落奠定基础。 该项目建成投用后，能带动脱贫人口10人就业务工，佛手柑种植地就近就地就业60人以上，实现以工代赈年人均收入增加3000元以上。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区三角镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 47.596 | 47.596 |  |  |  | 10 |  | 陈家元 | 13512378818
80 | 2025年綦江区三角镇桐垭村老盐菜精加工项目 | 产业发展 | 建设农产品加工车间和增加一套农产品加工设备。 | 新建 | 三角镇桐垭村 | 1.经济效益. 项目建成后，每年能精加工老盐菜80吨，解决桐垭村周边榨菜种植销售问题，固定收入2万元以上。2.社会效益 遵循市场经济发展规律，理清科学发展思路，把发展现代农业，推进农业产业化发展相结合，为农户提供增收渠道，带动农户就业增收。通过老盐菜精加工项目的实施，受益群众约110人以上，有效巩固脱贫攻坚成果，促进产业振兴。 3.生态效益 该项目建成后，举办相应的培训，提高农民的专业知识。吸引更多的工商资本到乡村振兴建设中来，同时，该项目能促进桐垭村以及周边榨菜产业的发展，大力消除土地撂荒，为建设美丽宜居的田园村落奠定基础。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区三角镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 47.482 | 47.482 |  |  |  | 110 | 10 | 陈家元 | 13512378818
81 | 2025年綦江区隆盛镇振兴村梅基地基础设施建设项目 | 产业发展 | 建设避雨防虫设施（钢架大棚）40亩，采摘便道3000米，水肥一体化100亩，果园围栏4000米，50m³蓄水池1个。 | 新建 | 隆盛镇振兴村 | 项目建成投产后，果园质量可大幅提高30%以上，推动当地经济发展，能够解决劳动力5人，带动村集体经济前1-3年增收固定分红3万元/年，第四年增加至4万元/年，第五年增加至5万元/年，第6年后增加至6万元/年。若果园业主在该项目产生营业额超出500万元，按该项目产生营业额的2‰作为振兴村的效益分红。（固定分红由两个公司分别承担，从2024年起计算） | 綦江区农业农村委 | 綦江区隆盛镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 192 | 192 |  |  |  | 70 | 20 | 杨应彬 | 18580076828
82 | 2025年綦江区隆盛镇振兴村水肥一体化设施建设项目 | 产业发展 | 覆盖面积不低于300亩的水肥一体化控制系统2套 | 新建 | 隆盛镇振兴村 | 确保李子花期和坐果期，免受梅雨季节影响，从而大幅提高产品品相和品质，优质果率增加50%以上；项目区果园经济收入增加到2.4万元/亩，在现有基础上提高2倍。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区隆盛镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 50 | 50 |  |  |  | 200 | 7 | 杨应彬 | 18580076828
83 | 2025年綦江区隆盛镇振兴村邦荣果园果园避雨防虫设施建设项目 | 产业发展 | 建设避雨防虫设施（钢架大棚）50亩 | 新建 | 隆盛镇振兴村 | 项目建成投产后，果园质量可大幅提高30%以上，推动当地经济发展，能够解决劳动力5人，带动村集体经济前1-3年增收固定分红3万元/年，第四年增加至4万元/年，第五年增加至5万元/年，第6年后增加至6万元/年。若果园业主在该项目产生营业额超出500万元，按该项目产生营业额的2‰作为振兴村的效益分红。（固定分红由两个公司分别承担，从2024年起计算） | 綦江区农业农村委 | 綦江区隆盛镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.03 | 2025.10.30 | 150 | 150 |  |  |  | 15 | 3 | 杨应彬 | 18580076828
84 | 2025年綦江区隆盛镇振兴村彩植云筑果园避雨防虫设施建设项目 | 产业发展 | 建设避雨防虫设施（钢架大棚）50亩 | 新建 | 隆盛镇振兴村 | 项目建成投产后，果园质量可大幅提高30%以上，推动当地经济发展，能够解决劳动力5人，带动村集体经济前1-3年增收固定分红3万元/年，第四年增加至4万元/年，第五年增加至5万元/年，第6年后增加至6万元/年。若果园业主在该项目产生营业额超出500万元，按该项目产生营业额的2‰作为振兴村的效益分红。（固定分红由两个公司分别承担，从2024年起计算） | 綦江区农业农村委 | 綦江区隆盛镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.3.1 | 2025.10.30 | 150 | 150 |  |  |  | 15 | 3 | 杨应彬 | 18580076828
85 | 2025年綦江区郭扶镇郭扶香米生产加工项目工程 | 产业发展 | 升级改造三塘村小学1000余平方米教室为加工房，新购置一批加工设备。主要建设内容有：一是升级改造加工房、室内隔断分区、水磨石地面铺设、修建1.5米墙裙；二是新购置一批农副产品加工设备，包括去石机、砻谷机、碎米筛选机、色选机、称重打包机、打米机1套、烘干机、米粉米线年糕一体机1套等稻谷加工设备。 | 改扩建 | 郭扶镇三塘村 | 1.社会效益：该项目实施后，不但能巩固脱贫攻坚成果，还能解决50余人就近就地就业，增加农户收益，提升群众生活的幸福感，推进郭扶镇乡村振兴建设的全面开展。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区郭扶镇人民政府 | 2025 |  | 2025.01 | 2025.12 | 70 | 70 |  |  |  | 5000 | 1570 | 邹昀材 | 16623302478
86 | 2025年綦江区郭扶镇粮食烘干储存项目 | 产业发展 | 升级龙泉小学坝子建设粮食烘干储存厂房、购置烘干设备及粮食储存库及周边道路照明设施。 | 新建 | 郭扶镇龙泉村 | 社会效益：该项目实施后，达到日烘干粮食3吨，巩固脱贫攻坚成果，还能解决50余人就近就地就业，增加农户收益，提升群众生活的幸福感，推进郭扶镇乡村振兴建设的全面开展。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区郭扶镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 40 | 40 |  |  |  | 5000 | 300 | 喻在发 | 13883829028
87 | 2025年綦江区篆塘镇古歧村撂荒地综合利用项目 | 产业发展 | 结合古歧村养殖场项目和约400亩撂荒地，发展种养循环绿色产业，一是宜机化改造撂荒地约400亩；二是配置粪水处置设备2套；三是安装粪水灌溉管道30公里。 | 新建 | 篆塘镇古歧村 | 通过发展水产养殖项目，受益群众1142人，其中脱贫户和监测对象20户44人。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区篆塘镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.9 | 2025.12 | 200 | 200 |  |  |  | 1142 | 43 | 代朝阳 | 15334565163
88 | 2025年綦江区篆塘镇珠滩溪果园改造提升项目 | 产业发展 | 对珠滩溪区域内约800亩果园进行智能化改造，安装智能灌溉、病虫害防治等系统，建设水肥一体化控制系统，建设集保鲜储藏、运输、销售于一体的经果处理中心等。 | 新建 | 篆塘镇鱼梁村、珠滩村 | 通过实施果园改造提升项目，受益群众3832，其中脱贫户和监测对象29户80人。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区篆塘镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.2 | 2025.12 | 200 | 200 |  |  |  | 3832 | 80 | 代朝阳 | 15334565163
89 | 2025年綦江区安稳镇观音村高标准农田生产便道建设项目 | 产业发展 | 在安稳镇观音村10组、4组等地新建生产便道1500米。 | 新建 | 安稳镇观音村 | 提升高标准农田效益，为乡村振兴夯实基础。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区安稳镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.2 | 2025.6 | 45 | 45 |  |  |  | 23 | 2 | 袁洪春 | 15023431669
90 | 2025年綦江区安稳镇篆坪村高标准农田生产便道建设项目 | 产业发展 | 在安稳镇篆坪村2组、4组等地新建生产便道1500米。 | 新建 | 安稳镇篆坪村 | 提升高标准农田效益，为乡村振兴夯实基础。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区安稳镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.2 | 2025.6 | 45 | 45 |  |  |  | 20 | 1 | 袁洪春 | 15023431669
91 | 2025年綦江区扶欢镇插旗村蔬菜大棚建设项目 | 产业发展 | 新建蔬菜大棚11亩，具体材料包含骨架（含拱杆、纵拉杆等）、覆盖膜（含8丝无滴膜及卡簧、卡槽等配件）、卷膜器30套。基础平基，设施安装等，外建蓄水池300m³ | 新建 | 綦江区扶欢镇插旗村4组 | 项目实施后，每年能带动插旗村周边农户就业增收1万元以上，受益群众144户326人，其中脱贫户30户98人（监测对象1户1人）； | 綦江区农业农村委 | 綦江区扶欢镇人民政府 | 2024 | 是 | 2025.03 | 2025.12 | 46.4 | 46.4 |  |  |  | 326 | 98 | 赵祥开 | 13983487857
92 | 2025年綦江区扶欢镇长榜村蔬菜大棚建设项目 | 产业发展 | 新建蔬菜大棚12.5亩，具体材料包含骨架（含拱杆、纵拉杆等）、覆盖膜（含8丝无滴膜及卡簧、卡槽等配件）、卷膜器32套;基础平基，设施安装等，外建蓄水池200m³ | 新建 | 綦江区扶欢镇长榜村5组 | 项目实施后，每年能带动长榜村周边农户就业增收1.1万元以上，受益群众300户1150人，其中脱贫户14户40人（监测对象1户7人）； | 綦江区农业农村委 | 綦江区扶欢镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.03 | 2025.12 | 48.2 | 48.2 |  |  |  | 1150 | 40 | 赵祥开 | 13983487857
93 | 2025年綦江区永城镇复兴村养殖场增氧机和电缆更换项目 | 产业发展 | 对现有的150亩南美北对虾养殖场更换60台增氧机5000米4平方电缆线 | 新建 | 复兴村 | 该业主流转土地180余亩，解决复兴村120户土地流转收益，同时长期解决16人，临时解决30余人的就近务工，促进群众增收 | 綦江区农业农村委 | 綦江区永城镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.08 | 27.5 | 27.5 |  |  |  | 340 |  | 王勇 | 18983872653
94 | 2025年綦江区农业保险 （种植业） | 产业发展 | 在全区范围内开展种植业保险，提高抗灾能力，推动种植业生产稳定增效。预计： 1.全区蔬菜保险0.6万亩；区级补贴14.4元/亩。 2.水稻、玉米保险16万亩；区级补贴7.65/亩 3.油菜保险1.1万亩；区级补贴3元/亩 4.脱贫户自交部分2万亩；区级补贴5.625元亩 5.大户自交部分2万亩；区级补贴8.1元亩 6.柑橘灾害险5000亩；区级补贴3万元。 以实际参保面积结算。 | 新建 | 全区21个街镇 | 该项目实施后，带动全区3万多户，11万人，其中脱贫户和检测对象0.7万户 | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 165 | 165 |  |  |  | 110000 | 22000 | 高涛 | 48229992
95 | 2025年綦江区经果产业改良培育 | 产业发展 | 在适宜地区通过高接换种发展柑橘、李子优良品种632亩，提供后期技术指导。 | 新建 | 三角望石、杜家等高换柑橘李子340亩、通惠柏林等151亩、石角双树等71亩、丁山四角70亩 | 高换后可盘活原有果树产业，每年可增加和带动群众和脱贫人口实现家门口打工创业，盛产期后可增加务工、土地租金等经济收入约20万元。 通过高接换种，调整树种，提升果树产业产量，优化果品品质，提高果实的市场契合度。预计高换品种达到盛产期，可使业主、村集体经济组织果树产业年产值增加约500万元。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 99 | 99 |  |  |  | 150 | 10 | 高涛 | 48229992
96 | 2025年綦江区蔬菜大棚改扩建项目 | 产业发展 | 新建、改扩建蔬菜大棚低于55亩。 | 新建 | 古南街道等21个街镇 | 共计完成新建、改扩建蔬菜大棚不低于55亩，增加就业10余人。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 200 | 200 |  |  |  | 50 | 2 | 高涛 | 13983255438
97 | 2025年綦江区产业帮扶补助项目 | 产业发展 | 优质稻2亩及以上、200元/亩；其它粮油（油菜、高粱、玉米、大豆、花生等）5亩及以上、200元/亩；生猪1头及以上、500元/头；蔬菜5亩及以上、200元/亩；山羊10只及以上、300元/只；肉兔常年存栏200只以上、30元/只；水产养殖水面5亩及以上、400元/亩；鸡鸭鹅家禽三类总数40只及以上、10元/只。支持庭院经济发展。 | 新建 | 綦江区古南街道等21个街镇 | 产业发展补助≥1000户建卡贫困群众 | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 1000 | 1000 |  |  |  | 2500 | 2500 | 杨莹 | 80880056
98 | 2025年綦江区脱贫小额信贷贴息 | 产业发展 | 用于脱贫户脱贫小额信贷贴息，累计贴息500户。 | 新建 | 綦江区古南街道等21个街镇 | 宣传并鼓励脱贫户参与小额贷款，政府为其产生的利息全额补助，通过小额贷款贴息，减少500户脱贫户贷款成本支出 | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 200 | 200 |  |  |  | 1250 | 1250 | 杨莹 | 85880056
99 | 2025年綦江区新型农业经营主体贷款贴息 | 产业发展 | 支持新型农业经营主体贷款贴息 | 新建 | 綦江区古南街道等21个街镇 | 为全区不少于40家新型农业经营主体进行贷款贴息，减少企业发展压力。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 300 | 300 |  |  |  | 150 | 5 | 杨莹 | 85880056
100 | 2025年綦江区生猪小单元标准圈舍建设项目 | 产业发展 | 支持建设100个生猪养殖小单元圈舍（面积不低于30平方米、常年存栏20头以上）。 | 新建 | 全区21个街镇 | 项目实施后，新增生猪出栏2000头，带动农户50户以上，年收入达1万元/户以上。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 200 | 200 |  |  |  | 100 | 0 | 叶昭辉 | 48628377
101 | 2025年綦江区羊小院建设项目 | 产业发展 | 支持建设100个羊小院（面积不低于20平方米、常年存栏不低于30只）。 | 新建 | 全区21个街镇 | 项目实施后，全区新增羊存栏2000只，带动农户50户以上，养殖户年收入增加2万/年以上。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 200 | 200 |  |  |  | 100 | 0 | 叶昭辉 | 48628377
102 | 2025年綦江区畜禽养殖保险 | 产业发展 | 保障畜禽健康养殖，抵御畜禽疫病灾害 | 新建 | 全区21个街镇 | 受益群众1000人 | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 354.4 | 254.4 |  |  |  | 2000 |  | 叶昭辉 | 48628377
103 | 2025年綦江区“两类群体”就业创业补贴项目 | 就业项目 | 实施“两类群体”就业创业补贴项目，为“两类群体”提低增收助力。 | 新建 | 綦江区 | 通过就业创业项目，预计近500名“两类群体”可享受政策，实现稳定增收 | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 150 | 150 |  |  |  | 500 | 500 | 赵春燕 | 18223873029
104 | 2025年綦江区“雨露计划”职业教育补助项目 | 巩固三保障成果 | 对于全区农村建档立卡脱贫户家庭、监测帮扶对象户家庭，符合“雨露计划”职业教育补助条件的，做到“应补尽补”。 | 新建 | 綦江区21个街镇 | 对于全区农村建档立卡脱贫户家庭、监测帮扶对象户家庭，符合“雨露计划”职业教育补助条件的，做到“应补尽补”。100万补助资金，每生每年补助金额3000元，资助人数以最后实际申报人数为准。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2025 | 是 | 2025.02.01 | 2025.12.10 | 210 | 210 |  |  |  | 1400 | 1400 | 赵春燕 | 85888095
105 | 2025年綦江区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接技能培训和村（社区）党组织书记乡村振兴专题培训项目 | 就业项目 | 大力提高脱贫地区农村劳动力就业技能，稳定外出务工规模，促进就近就地就业创业。 | 新建 | 重庆市綦江职业教育中心等全市64所就业创业技能培训学校 | 大幅提升有培训意愿的脱贫人口、监测对象、本土实用人才等劳动技能与就业技能。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 64 | 64 |  |  |  | 60 |  | 赵春燕 | 85888095
106 | 2025年綦江区公益性岗位开发项目 | 就业项目 | 开发全日制公益性岗位和非全日制公益性岗位为脱贫人口或监测对象提供更多就业机会。 | 新建 | 綦江区 | 为500余名脱贫人口或监测人口提供就业岗位，增加家庭收入。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2025 | 是 | 2025.1 | 2025.12 | 470 | 470 |  |  |  | 500 | 500 | 赵春燕 | 85888095
107 | 2025年綦江区就业帮扶车间建设 | 就业项目 | 用于就业帮扶车间一次性建设奖补（1.计划建设就业帮扶车间1个，给予不超过30万元的标准给予一次性建设奖补资金；2.计划改扩建就业帮扶车间1个，给予不超过20万元的标准给予一次性建设奖补资金；3.计划认定就业帮扶车间1个，按3万元的标准给予一次性建设奖补资金。 | 新建 | 綦江区古南街道等21个街镇 | 通过新建就业帮扶车间，吸纳脱贫人口就业，增强带贫能力，提高脱贫人口（含监测对象）收入 | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2025 | 是 | 2025.1 | 2025.12 | 53 | 53 |  |  |  | 10 | 10 | 赵春燕 | 85888095
108 | 2025年綦江区城乡居民医保资助项目 | 巩固三保障成果 | 为脱贫人口资助参加城乡居民医保 | 新建 | 綦江区 | 巩固拓展脱贫人口医疗保障成果，降低因病返贫致贫风险，坚决守住不发生规模性返贫底线 | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 32 | 32 |  |  |  | 21106 | 21106 | 赵春燕 | 85888095
109 | 2025年綦江区新型农村集体经济发展项目 | 产业发展 | 培育壮大新型集体经济 | 改扩建 | 綦江区21个街镇 | 开展新型农村集体经经发展，增加集体经济收入。项目实施后，可解决21个村集体经济收入，其中脱贫户和监测对象20人数； | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 1020 | 1020 |  |  |  | 53 | 20 | 廖朝静 | 18986068445
110 | 2025年綦江区乡村治理建设项目 | 乡村治理和精神文明建设 | 2024年完成全区上的行政村（包括涉农社区）的积分制、清单制的推广应用， | 新建 | 綦江区21个街镇 | 增强基层党组织的领导作用、推动乡村振兴重点工作、提高农民群众参与乡村治理的积极性和形成农村基层治理有效机制。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 200 | 200 |  |  |  | 20000 |  | 卢小宁 | 13883902590
111 | 2025年綦江区人居环境整治提升项目 | 乡村建设行动 | 完成农户人居环境改善，主要开展农户人居环境改善、入户道路建设、路灯安装等整治工作 | 新建 | 綦江区 | 项目完成后可以推动全区农村人居环境建设，有效改善村容村貌，改善农村生活环境. | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 500 | 500 |  |  |  | 20000 | 50 | 卢小宁 | 13883902590
112 | 2025年綦江区农村户厕改造项目 | 乡村建设行动 | 农村户厕改造280余户 | 新建 | 相关镇村 | 项目实施后，可改善50余村280余户500余人如厕条件，人居环境得到提升受益群众280余户。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 62 | 62 |  |  |  | 500 |  | 王成芳 | 13637894070
113 | 2025年綦江区衔接资金项目管理费用 | 项目管理费 | 开展一次各项目库管理员系统操作、档案资料整理的培训。聘请第三方对全区项目绩效进行监督审核。 | 新建 | 綦江区 | 可加强衔接资金项目的绩效管理。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 60 | 60 |  |  |  | 50 | 3 | 卢小宁 | 13883902590
114 | 2025年綦江区高标准农田管护项目 | 产业发展 | 支持对2019年以来建成通过验收（备案）已移交使用的高标准农田建设工程进行修复维护、地力提升、种植运营，重点解决撂荒问题，实现满栽满种，推进高产稳产。 | 新建 | 綦江区古南街道等21个街镇 | 对土地整治区域约10万亩满栽满种、严禁撂荒。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2025 | 是 | 2025.4 | 2024.12 | 2000 | 2000 |  |  |  | 5000 | 50 | 赵晓波 | 19922988445
115 | 2025年綦江区农产品品牌培育与推广 | 产业发展 | 加强全区农业品牌培育，开展农产品质量安全检测，参照2024年市级下达检测目标任务，需完成定量监测农产品920个，其中例行监测农产品样品数量765个，监督抽检农产品样品数量155个。保障农产品质量安全的同时，通过品牌打造，实现优质优价。做好“土特产”品牌打造及宣传，推荐我区“土特产”参加节会展会，并通过网络、媒体、平面广告、互联网直播带货、制作农产品消费指南（宣传画册）等宣传展示綦江特色农产品，推动产销对接。对获得绿色食品、有机食品、重庆市名牌农产品等市级以上农业品牌新认证及续展的进行补助、宣传。 | 新建 | 綦江区 | 提高我区“土特产”品牌的知名度，市级以上有效期内农业品牌数量稳定在70个；我区食用农产品质量安全抽检合格率在98%以上，不发生重大农产品质量安全事故。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2025 | 是 | 2025.04 | 2025.12 | 500 | 500 |  |  |  | 825800 | 0 | 叶小娇 | 19922988339
116 | 2025年綦江区古南街道花坝村联合体项目 | 乡村建设行动 | 包含2个垃圾分类宣传区域、4个垃圾分类宣传铁艺小品、7个科普知识布置、3个废物利用垃圾分类宣传点位、1个橱窗及10套标识牌和7套垃圾分类投放设施等 | 新建 | 古南街道 | 促进农村文旅融合发展，改善村庄环境卫生状况，提升村庄的整体形象，受益1320人。 | 綦江区城市管理局 | 綦江区城市管理局 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 60 | 60 |  |  |  | 1320 |  | 王铭 | 13637799988
117 | 2025年綦江区通惠街道桥坝村联合体项目 | 乡村建设行动 | 包含建设7个垃圾分类宣传铁艺小品、15个科普知识布置、4个废物利垃圾分类宣传点位、35套标识牌和8套垃圾分类投放设施等 | 新建 | 通惠街道 | 促进农村文旅融合发展，改善村庄环境卫生状况，提升村庄的整体形象，受益1500人。 | 綦江区城市管理局 | 綦江区城市管理局 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 40 | 40 |  |  |  | 1500 |  | 王铭 | 13637799988
118 | 2025年綦江区打通镇大罗村旱厕改建项目 | 乡村建设行动 | 改建旱厕1座 | 改扩建 | 打通镇 | 消除安全隐患，补齐农村基础设施短板，促进农村人居环境改善，受益1987人。 | 綦江区城市管理局 | 打通镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 18 | 18 |  |  |  | 1987 |  | 罗爽 | 18883366518
119 | 2025年綦江区三角镇三中公厕改建项目 | 乡村建设行动 | 改建公厕1座 | 改扩建 | 三角镇 | 消除安全隐患，补齐农村基础设施短板，促进农村人居环境改善，受益5000人。 | 綦江区城市管理局 | 三角镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 20 | 20 |  |  |  | 5000 |  | 王掏平 | 13996333977
120 | 2025年綦江区打通镇大罗村公厕新建项目 | 乡村建设行动 | 新建公厕1座 | 新建 | 打通镇 | 消除安全隐患，补齐农村基础设施短板，促进农村人居环境改善，受益1987人。 | 綦江区城市管理局 | 打通镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 10 | 10 |  |  |  | 1987 |  | 罗爽 | 18883366518
121 | 2025年綦江区三角镇桐垭村公厕新建项目 | 乡村建设行动 | 新建公厕1座 | 新建 | 三角镇 | 消除安全隐患，补齐农村基础设施短板，促进农村人居环境改善，受益3170人。 | 綦江区城市管理局 | 三角镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 25 | 25 |  |  |  | 3170 |  | 王掏平 | 13996333977
122 | 2025年綦江区新盛街道气田村垃圾分类宣传设施建设 | 乡村建设行动 | 完成基础配套设施建设、垃圾分类宣传、环卫灯具购置等 | 新建 | 新盛街道 | 了解垃圾分类重大意义，逐步从思想上、行动上真正做到垃圾分类投放，受益1990人。 | 綦江区城市管理局 | 新盛街道办事处 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 60 | 60 |  |  |  | 1990 |  | 胡玉坪 | 13594898661
123 | 2025年綦江区三江街道新联村垃圾分类宣传设施建设 | 乡村建设行动 | 完成基础配套设施建设、垃圾分类宣传、环卫灯具购置等 | 新建 | 三江街道 | 了解垃圾分类重大意义，逐步从思想上、行动上真正做到垃圾分类投放，受益10000人。 | 綦江区城市管理局 | 三江街道办事处 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 50 | 50 |  |  |  | 10000 |  | 成善珩 | 13883060421
124 | 2025年綦江区隆盛镇十隆村垃圾分类宣传设施建设 | 乡村建设行动 | 完成基础配套设施建设、垃圾分类宣传、环卫灯具购置等 | 新建 | 隆盛镇 | 了解垃圾分类重大意义，逐步从思想上、行动上真正做到垃圾分类投放，受益1800人。 | 綦江区城市管理局 | 隆盛镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 70 | 70 |  |  |  | 1800 |  | 王震 | 17782279153
125 | 2025年綦江区农村生活垃圾分类桶采购项目 | 乡村建设行动 | 采购不锈钢生活垃圾分类桶500套 | 新建 | 綦江区 | 实施农村垃圾源头减量、快捷清运、切实提高农村人居环境，受益50000人。 | 綦江区城市管理局 | 綦江区环境卫生管理所 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 100 | 100 |  |  |  | 50000 |  | 周忠阳 | 13883324876
126 | 綦江区赶水镇抗旱水源工程 | 乡村建设行动 | 依托已建打通至东溪管网联通工程，进行水厂管网延伸，覆盖铁石垭村、双龙村、双丰村、土台村、麻柳村、洋渡村、石房村，解决水源不足问题，部分村社水表集中安装管理，进一步规范农村供水管理。 | 新建 | 铁石垭村、双龙村、土台村麻柳村、洋渡村、双丰村、石房村 | 项目实施后，可解决赶水镇铁石垭村、双龙村、双丰村、土台村、麻柳村、洋渡村、石房村4850户16975人饮水安全难问题，其中脱贫户85户255人 | 綦江区水利局 | 綦江区赶水镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 120 | 120 |  |  |  | 3100 | 283 | 潘强 | 13500360050
127 | 綦江区石角镇抗旱水源工程 | 乡村建设行动 | 新建管道连通，对福禄片区水厂进行管网延伸、集中安装水表。 | 新建 | 石角镇福禄村、丰岩村、石角村、双树村、官顶村、欧家村；三江街道：大垭村、水口村、大山村、黄桷村和五里村 | 项目实施后，可解决石角镇欧家村、石角村、铺子村、官顶等10个村5652户18321人饮水安全难问题，其中脱贫户 93户236人 | 綦江区水利局 | 綦江区石角镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 50 | 50 |  |  |  | 18321 | 236 | 周钦清 | 13372613073
128 | 綦江区石角镇白云水厂备用水源连通工程 | 乡村建设行动 | 依托白云水厂周边已建和平水库，通过新建提水泵站和提水管道的方式连通各水源至已建白云水厂，彻底解决白云水厂水源不足的问题。 | 新建 | 白云村、千秋村、民建村、新农村、坪上村、互助村、强干村、天平村、寨溪村、砖房村 | 项目实施后，可解决石角白云村、千秋村、民建村、新农村、坪上村、互助村、强干村、天平村、寨溪村、砖房村12000饮水安全难问题，其中脱贫户86户214人 | 綦江区水利局 | 綦江区石角镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 150 | 150 |  |  |  | 12000 | 214 | 周钦清 | 13372613073
129 | 綦江区永新镇抗旱水源工程 | 乡村建设行动 | 新建管道连通及其管道附属设施，覆盖谢坪村、华蓉村、石塔村、垭口村、木瓜村、伏牛村、清溪村等。 | 新建 | 谢坪村、华蓉村、石塔村、垭口村、木瓜村、伏牛村、清溪村 | 项目实施后，可解决永新镇谢坪村、华蓉村、石塔村、垭口村、木瓜村、伏牛村、清溪村4150户15230人饮安全难问题，其中脱贫户122户325人。 | 綦江区水利局 | 綦江区永新镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 115 | 115 |  |  |  | 4850 | 245 | 刘龙 | 18323474098
130 | 綦江区永城镇抗旱水源工程 | 乡村建设行动 | 新建管道连通，覆盖瀛山村、黄沙村、大桥村、温泉村、中华村。 | 新建 | 瀛山村、黄沙村、大桥村、温泉村、中华村等 | 项目实施后，可解决永城镇瀛山村、黄沙村、大桥村、温泉村、中华村等5347人饮水安全难问题，其中脱贫户196户594人。 | 綦江区水利局 | 綦江区永城镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 260 | 260 |  |  |  | 5347 | 594 | 黄银 | 17602337200
131 | 綦江区三角镇桐垭水厂改扩建工程 | 乡村建设行动 | 依托马踏塘水库（小一型），改建日处理规模为2000吨/天标准水处理工艺水厂1座。 | 改扩建 | 桐垭村 | 项目实施后，可解决三角镇桐桠村、龙门村、望石村、红岩村、彭香村、三角社区等6个村居4488户11933人饮水安全难问题，其中脱贫户175户503人 | 綦江区水利局 | 綦江区三角镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 220 | 220 |  |  |  | 11933 | 503 | 陈亮 | 13883332988
132 | 綦江区横山镇堰坝塘水厂标准化改造工程 | 乡村建设行动 | 对堰坝塘水厂已建净水工艺安装计算机监控系统并进行自控化改造，新建标准化水质化验室及配套检测设备，管理房维修整治，管道除锈防腐，更新补充标示标牌。 | 改扩建 | 堰坝村 | 项目实施后，可改善横山镇全镇约13500人，其中脱贫127户300人，监测户11户17人的饮水条件。 | 綦江区水利局 | 綦江区横山镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 98 | 98 |  |  |  | 13500 | 317 | 李宇 | 15823951167
133 | 綦江区古南街道南山水厂管网延伸工程 | 乡村建设行动 | 新建管道连通古剑山水厂，对南山水厂进行管网延伸改造、集中安装水表、表箱、表架、闸阀等附属设施 | 新建 | 南山村 | 项目实施后，可解决南山村50户101人饮水安全难问题 | 綦江区水利局 | 綦江区古南街道办事处 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 60 | 60 | 46 |  |  | 101 | 8 | 朱念 | 18983876325
134 | 綦江区打通镇大罗村、天星村供水保障工程 | 乡村建设行动 | 水厂制水工艺改造，并从大罗水厂扩网，解决大罗村2、4、5、6、7社，天星村5、6社村民饮水安全问题。其中dn50mm1.6MpaPE管5000m，dn32mm1.6MpaPE管4000m，安装dn20到户支管18000m，防冻水表180个等。 | 新建 | 打通镇大罗村、天星村 | 项目实施后，可改善大罗村、天星村540人，其中脱贫户8户29人的饮水安全条件。 | 区水利局 | 綦江区打通镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 85 | 85 |  |  |  | 540 | 29 | 徐涛 | 15808063603
135 | 綦江区安稳镇九盘村黄沙坎片区管网延伸工程 | 乡村建设行动 | 利用已建安稳场镇水厂，通过管网延伸的方式，在已建供水主管搭接，安装各类供水主支管5公里，并新建供水管道阀门井等附属设施。 | 新建 | 安稳镇九盘村 | 项目实施后，可解决九盘600人饮水安全问题，让群众用水更有保障 | 綦江区水利局 | 綦江区安稳镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 55 | 55 |  |  |  | 600 | 30 | 胡志诚 | 17783976284