## Sheet1
綦江区2023年度财政衔接资金项目计划完成情况表
序号 | 计划情况 |  |  |  |  | 资金计划文号 | 项目主管部门 | 完成情况
| 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 资金规模 |  |  |  | 建设内容 | 工程决算总投资（万元） | 其中 | 受益对象 | 绩效目标 | 减贫机制
|  |  |  | 总投资 | 年度投入衔接资金（扶贫资金） |  |  |  |  | 年度投入衔接资金（扶贫资金）
1 | 2023年綦江区中峰镇板桥村生产便道建设 | 中峰镇 | 新建生产便道1.25千米 | 15 | 15 | 綦江委统发〔2022〕10号 | 区委统战部 | 新建生产便道1.8千米 | 15 | 15 | 受益群众50人 | 发展乡村振兴产业振兴，提升板桥村中榜社、砖房社近300亩土地基础设施水平，方便200余群众生产作业。同时建成的机械进出场道路，有利于提高农业机械化水平，降低每亩耕种成本100元以上，促进土地流转，提高农田生产效益。同时有助于推动地区农业产业转型升级，促进地区经济社会发展。 | 提升板桥村中榜社、砖房社近300亩土地基础设施水平，方便200余群众生产作业
2 | 2023年綦江区三角镇杜家村佛手柑流水线烘干建设项目 | 三角镇 | 建设烘干房500平米，配置流水线烘干设备一套 | 25 | 25 | 綦江委统发〔2022〕10号 | 区委统战部 | 1.建设烘干厂房500平米 2.购置流水线烘干设备1套 | 25 | 25 | 受益群众650人 | 建设烘干房500平米，配置流水线烘干设备一套，可解决杜家村佛手柑产业投产后上市销售问题，解决当地60户农户就业，全村近150户农户受益， | 通过建设加工场地，解决当地60户农户就业，带动全村农民发展产业。
3 | 2023年綦江区原建档立卡贫困大学生学费资助项目 | 綦江区古南街道等21个街镇 | 对原建档立卡大学生学费补助约81人，标准学费8000元以内全额补助，超过8000元，定额补助8000元。 | 38.4411 | 38.4411 | 綦乡振〔2022〕31号 | 区教委 | 对原建档立卡大学生学费补助81人，标准学费8000元以内全额补助，超过8000元，定额补助8000元。 | 38.4411 | 38.4411 | 81人 | 通过资助金发放，解决约81名贫困大学生学费问题，让大学生不因困难而失学。 | 享受学费资助的家庭最高节约支出8000元。
4 | 2023年綦江区脱贫人口跨省就业支持 | 綦江区古南街道等21个街镇 | 用于脱贫人口跨省就业交通补助支持。 | 42 | 42 | 綦乡振〔2022〕31号 | 区人力社保局 | 用于脱贫人口跨省就业交通补助支持。 | 42 | 41.48 | 受益群众1738人 | 通过补贴跨省务工交通费，有效降低1500名脱贫人口外出务工交通支出。 | 减少脱贫人口外出务工成本至少200元/年
5 | 2023年綦江区三江街道农村环境卫生设施建设维护 | 三江街道 | 改造场镇公厕3座（上半年）+场镇公厕8座（下半年）、采购20L小型垃圾桶和120L塑料垃圾桶各300个、果皮箱20套 | 36.8 | 36.8 | 綦城管发〔2023〕1号 | 区城管局 | 改造场镇公厕3座（上半年）+场镇公厕8座（下半年）、采购20L小型垃圾桶313个和120L塑料垃圾桶300个、果皮箱20套 | 36.8 | 36.8 | 三江街道1.6万余居民、群众 | 解决民生实事，让1.6万余居民、群众生活更舒适便捷 | 让1.6万余居民、群众生活更舒适便捷
6 | 2023年綦江区石角镇农村环境卫生设施建设维护 | 石角镇 | 购置120L垃圾桶400个，垃圾分类收集亭28个，垃圾分类宣传墙画10幅。 | 20 | 20 | 綦城管发〔2023〕1号 | 区城管局 | 购置120L垃圾桶400个，垃圾分类收集亭28个，垃圾分类宣传墙画10幅。 | 20 | 20 | 石角镇辖区内5.7万群众 | 有效治理农村垃圾，提升农村地区环境卫生水平。 | 有效治理农村垃圾，提升农村地区环境卫生水平。
7 | 2023年綦江区打通农村环境卫生设施建设维护 | 打通镇 | 240L分类垃圾桶300个，建设垃圾分类收集亭11个。 | 9.2 | 9.2 | 綦城管发〔2023〕1号 | 区城管局 | 完成240L分类垃圾桶300个购置安装，建设垃圾分类收集亭11个。 | 9.2 | 9.2 | 60000人受益，其中脱贫户和监测户300人。 | 有效治理农村垃圾，提升农村地区环境卫生水平。 | 有效治理农村垃圾，提升农村地区环境卫生水平。
8 | 2023年綦江区隆盛镇农村环境卫生设施建设维护 | 隆盛镇 | 完成生活垃圾分类收集点20个，20个垃圾分类宣传栏、100个分类垃圾桶，维修公厕1座。 | 20 | 20 | 綦城管发〔2023〕1号 | 区城管局 | 完成新建公厕2座，维修公厕4座。 | 20 | 20 | 10000人 | 通过建设生活垃圾分类收集点、宣传栏、维修公厕，进一步完善农村环卫设施，受益人数10000人，其中脱贫户47户215人，监测户4户11人。 | 通过建设生活垃圾分类收集点、宣传栏、维修公厕，进一步完善农村环卫设施，受益人数10000人，其中脱贫户47户215人，监测户4户11人。
9 | 2023年綦江区扶欢镇农村环境卫生设施建设维护 | 扶欢镇 | 1、新建10座农村垃圾分类宣传、收运亭/棚； 2、新购置垃圾桶（240升）500个； 3、新购置垃圾转运手推车25个。 | 20 | 20 | 綦城管发〔2023〕1号 | 区城管局 | 1、新建10座农村垃圾分类宣传、收运亭/棚； 2、新购置垃圾桶（240升）500个； 3、新购置垃圾转运手推车25个。 | 20.05 | 20 | 受益35000人，其中脱贫户283户911人，监测对象14户44人。 | 1、社会效益：提升人居环境质量，提高农村垃圾分类宣传效果。 2、生态效益：改善居住生活条件，优化人居环境。 3、经济效益：改善农村人居环境，大大降低农村生活垃圾清理转运成本；大大提高农村垃圾分类宣传效果。 | 通过建设农村垃圾分类宣传、收运亭、购置垃圾桶、垃圾转运手推车，进一步完善农村环卫设施，受益人数35000人，其中脱贫户283户911人，监测户14户44人。
10 | 2023年綦江区永城镇农村环境卫生设施建设维护 | 永城镇 | 改造马儿公厕 | 20 | 20 | 綦城管发〔2023〕1号 | 区城管局 | 改造马儿公厕 | 20 | 20 | 永城镇居民 | 改善农村人居环境，方便群众生活，提高群众对垃圾分类工作的认知，最终提升群众对政府的满意度和幸福感，推进永城镇乡村振兴建设的开展。 | 改善农村人居环境，方便群众生活，提高群众对垃圾分类工作的认知，最终提升群众对政府的满意度和幸福感，推进永城镇乡村振兴建设的开展。
11 | 2023年綦江区公厕建设项目 | 通惠街道 | 建设公共卫生间4座 | 123.4 | 120 | 綦城管发〔2023〕1号 | 区城管局 | 改建公厕3座，采购垃圾箱550个 | 123.4 | 120 | 45000人 | 解决民生事实，让居民、群众生活更加舒适便捷 | 解决民生事实，让居民、群众生活更加舒适便捷
12 | 2023年綦江区三角镇彭香村抗旱应急水源联通工程 | 三角镇 | 新建抗旱水源联通管道全长共计11360m。其中：dn200mm管长1690m；dn160mmPE管长6440m；dn110mmPE管长3230m，安装C20砼管道警示桩114根。 | 130 | 130 | 綦水〔2022〕206号 | 区水利局 | 新建抗旱水源联通管道全长共计11360m。其中：dn200mm管长1690m；dn160mmPE管长6440m；dn110mmPE管长3230m，安装C20砼管道警示桩114根。 | 130 | 130 | 2882人 | 通过改善供水等基础设施条件，提升彭香村2882人（其中脱贫户和监测户42户119人）的饮水安全条件。 | 项目建成后可减少脱贫户用水成本500元/ 年
13 | 2023年綦江区隆盛镇双拱村供水设施建设工程 | 隆盛镇 | 新建拦河坝1座，新建处理规模100m³/d水处理厂1座，各类输配水管网6km。 | 44.2835 | 44.2835 | 綦水〔2022〕206号 | 区水利局 | 新建拦河坝1座，新建处理规模100m³/d水处理厂1座，各类输配水管网6km。 | 44.2835 | 44.2835 | 895人 | 项目实施后，提升双拱村895人（其中脱贫户27户92人）的饮水安全条件 | 项目实施后，提升双拱村895人（其中脱贫户27户92人）的饮水安全条件
14 | 2023年綦江区东溪镇永乐村饮水设施维修整治工程 | 东溪镇 | 安装DN110PE1.0Mpa输水管道2500米，对原水厂净水设施进行升级改造，安装DN63PE1.0Mpa供水管道2200米，安装DN63PE1.0Mpa供水管道800米 | 49.77 | 49.77 | 綦水〔2022〕206号 | 区水利局 | 安装DN110PE1.0Mpa输水管道2500米，对原水厂净水设施进行升级改造，安装DN63PE1.0Mpa供水管道2200米，安装DN63PE1.0Mpa供水管道800米 | 49.77 | 49.77 | 485户1500人 | 项目实施后，提升解决永乐村600人，改善1500人，其中脱贫户21户62人，解决饮水安全问题 | 项目实施后，提升解决永乐村600人，改善1500人，其中脱贫户21户63人，解决饮水安全问题
15 | 2023年綦江区郭扶镇骑龙村供水保障工程 | 郭扶镇 | 改造水源浮筒式取水设施1套，新建集水井1座，改造输水管道采用dn90mm1.0MpaPE管长0.74Km，改造配水管网全长共计4.98Km，新建各类阀门井17座，管道警示桩43根。 | 24.8923 | 24.8923 | 綦水〔2022〕206号 | 区水利局 | 新建水源浮筒左取水设施一套，改造输、配水管网全长共计17.87Km，新建各类阀门井26座等。 | 25.446 | 25.446 | 454户1555人 | 项目实施后，可彻底解决骑龙村2500人饮水安全问题，其中脱贫户和监测对象23户56人； | 通过改善供水等基础设施条件，提升骑龙村2500人，其中脱贫户23户56人的饮水安全条件，解决饮水安全问题。
16 | 2023年綦江区郭扶镇梅子桥村供水保障工程 | 郭扶镇 | 新建或改造配水管网全长共计19.12Km，新建各类阀门井61座，管道警示桩152根，整治维修堰沟扁水池1座。 | 46.8955 | 46.8955 | 綦水〔2022〕206号 | 区水利局 | 新建或改造配水管网全长共计19.156Km，新建各类阀门井49座，整治维修堰沟扁水池1座。 | 46.8955 | 46.8955 | 454户1555人 | 项目实施后，可彻底解决梅子桥村454户1555人饮水安全问题，其中脱贫户（监测户）35户90人。 | 通过改善供水等基础设施条件，提升梅子桥村454户1555人饮水安全问题，其中脱贫户（监测户）35户90人。的饮水安全条件。
17 | 2023年綦江区郭扶镇古松村供水保障工程 | 郭扶镇 | 小湾水厂片区新建或改造配水管网全长共计11.79Km，新建各类阀门井28座，管道警示桩63根；新屋基水厂片区新建或改造配水管网全长共计5.71Km，新建各类阀门井23座，管道警示桩51根。 | 47.502 | 47.502 | 綦水〔2022〕206号 | 区水利局 | 小湾水厂片区供水保障工程:新建或改造配水管网9394m, 新建闸阀井20座、排气阀井7座、泄水阀井6座、减压阀3座，整治维修抽水泵站1座。新屋基水厂片区供水保障工程:新建或改造配水管网3272m, 新建闸阀井8座、排气阀井7座、泄水阀井4座、减压阀2座。 | 47.502 | 47.502 | 596户2228人 | 项目实施后，可彻底解决古松村2228人饮水安全问题，其中脱贫户63户189人，监测对象1户1人； | 通过改善供水等基础设施条件，提升古松村2228人（其中脱贫户63户189人，监测对象1户1人；）的饮水安全条件，解决饮水安全问题
18 | 2023年綦江区三江街道大垭村供水管网改造工程 | 三江街道 | Dn50mm1.6MpaPE管长295.6m；dn40mm1.6MpaPE管长2305.3m；dn32mm1.6MpaPE管长3342.7m；dn25mm1.6MpaPE管长4042.1m；dn20mm1.6MpaPE管长6343.99m，安装DN15水表共计36块。 | 29.5 | 29.5 | 綦水〔2022〕206号 | 区水利局 | Dn50mm1.6MpaPE管长295.6m；dn40mm1.6MpaPE管长2305.3m；dn32mm1.6MpaPE管长3342.7m；dn25mm1.6MpaPE管长4042.1m；dn20mm1.6MpaPE管长6343.99m，安装DN15水表共计36块。 | 28.28 | 28.28 | 大垭村444人 | 解决民生实事，444余群众饮水更方便，降低饮水成本 | 解决444名群众饮水安全问题，降低饮水成本
19 | 2023年綦江区三江街道新联村3社供水保障工程 | 三江街道 | 整治生田山坪塘1口（含大坝防渗、放水设施及附属改造），更换配水主管网长2344.9m其中 dn80涂塑钢管（壁厚4mm）长425.2m，dn50涂塑钢管（壁厚3.5mm）长1333.3m，新建和改dn25mmPE到户支管长1187.4m，dn20mmPE到户支管长13424m等 | 49.49 | 49.49 | 綦水〔2022〕206号 | 区水利局 | 整治生田山坪塘1口（含大坝防渗、放水设施及附属改造），更换配水主管网长2344.9m其中 dn80涂塑钢管（壁厚4mm）长425.2m，dn50涂塑钢管（壁厚3.5mm）长1333.3m，新建和改dn25mmPE到户支管长1187.4m，dn20mmPE到户支管长13424m等 | 47.48 | 47.48 | 新联村3社70户村民 | 解决民生实事，255人余群众饮水更方便，降低饮水成本 | 解决255人余群众饮水问题，降低饮水成本
20 | 2023年綦江区永城镇温泉村管网延伸工程 | 永城镇 | 安装dn50mmPE输供水管道2000米，到户支管网dn25mmPE管长700m，dn20mmPE管长1000m。 | 6.5681 | 6.5681 | 綦水〔2022〕206号 | 区水利局 | 安装dn50mmPE输供水管道2000米，到户支管网dn25mmPE管长700m，dn20mmPE管长1000m。 | 6.5681 | 6.5681 | 温泉村村民 | 项目实施后，可提升温泉村42人的饮水安全条件，其中脱贫户1户2人。 | 解决温泉村42人的饮水安全条件，其中脱贫户1户2人
21 | 2023年綦江区古南街道两路村供水保障工程 | 古南街道 | 更换两路水厂反应沉淀池及清水池排污闸阀8个，改造供水主管道2000m，其中DN40*3.5涂塑复合钢管280m，DN25*3涂塑复合钢管1820m，安装到户管道DN15*2.7涂塑复合钢管950m，dn20水表19块（含闸阀）。 | 24.05 | 22.2 | 綦水〔2022〕206号 | 区水利局 | 更换两路水厂反应沉淀池及清水池排污闸阀8个，改造供水主管道2000m，其中DN40*3.5涂塑复合钢管280m，DN25*3涂塑复合钢管1820m，安装到户管道DN15*2.7涂塑复合钢管950m，dn20水表19块（含闸阀）。 | 22.2 | 22.2 | 两路村村民 | 项目实施后，提升脱贫人口饮水安全条件人数20户53人 ；减少脱贫户用水成本500元/ 年 ；工程设计使用年限10年 | 解决两路村脱贫人口饮水安全涉及人数20户53人 ；减少脱贫户用水成本500元/ 年
22 | 2023年綦江区文龙街道春灯村、松榜村饮水安全提升工程 | 文龙街道 | 改造松榜村水厂1座（含反应沉淀池、重力无阀滤池、清水池、增设管理房瓦屋面及附属设施），新建或改造供水管道3350m；维修整治洗马滩水库虹吸取水设施，改造春灯村水厂1座（含反应沉淀池、重力无阀滤池、清水池、增设管理房瓦屋面及附属设施）。 | 48.518 | 48.518 | 綦水〔2022〕206号 | 区水利局 | 改造松榜村水厂1座（含反应沉淀池、重力无阀滤池、清水池、增设管理房瓦屋面及附属设施），新建或改造供水管道3350m；维修整治洗马滩水库虹吸取水设施，改造春灯村水厂1座（含反应沉淀池、重力无阀滤池、清水池、增设管理房瓦屋面及附属设施）。 | 44.6 | 45.3 | 650户2000人 | 项目实施后，可提升春灯村、松榜村2000人的饮水安全条件，其中脱贫户39户133人。 | 提升脱贫户39户133人饮水条件。
23 | 2023年綦江区“雨露计划”职业教育补助项目 | 綦江区古南街道等21个街镇 | 对于全区农村建档立卡脱贫户家庭、监测帮扶对象户家庭，符合“雨露计划”职业教育补助条件的，做到“应补尽补”。 | 273 | 273 | 綦乡振〔2022〕31号 | 区农业农村委 | 对于全区农村建档立卡脱贫户家庭、监测帮扶对象户家庭，符合“雨露计划”职业教育补助条件的，做到“应补尽补”。 | 306.9 | 306.9 | 2046人次 | 2023年春季学期已补助1006人150.9万元。2023年秋季学期已资助1040人156万元。 | 增强脱贫人口内生动力，提高脱贫人口自我发展能力
24 | 2023年綦江区就业帮扶车间建设 | 綦江区古南街道等21个街镇 | 用于就业帮扶车间一次性建设奖补（1.计划建设就业帮扶车间1个，给予不超过30万元的标准给予一次性建设奖补资金；2.计划改扩建就业帮扶车间1个，给予不超过20万元的标准给予一次性建设奖补资金；3.计划认定就业帮扶车间1个，按3万元的标准给予一次性建设奖补资金。 | 18 | 18 | 綦乡振〔2022〕31号 | 区农业农村委 | 建设就业帮扶车间1个，给予18万奖补资金。 | 18 | 18 | 带动当地农民就业10人以上，增加农民收入 | 项目实施后，为附近农民提供务工机会 | 增加就业机会
25 | 2023年綦江区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接技能培训和村（社区）党组织书记乡村振兴专题培训项目 | 綦江区古南街道等21个街镇 | 提高全区有培训意愿且从未参加就业技能培训的脱贫人口、易致贫人口的技能水平。 | 78 | 78 | 綦乡振〔2022〕31号 | 区乡村振兴局 | 完成2023年目标任务，区外送培村党组织书记172人，送培脱贫户（含监测户）就业技能培192人。 | 78 | 78 | 脱贫人口、监测对象 | 通过培训提高就业技能 | 提供技术培训，减少培训成本
26 | 2023年綦江区巩固拓展脱贫攻坚成果产业发展补助项目 | 綦江区古南街道等21个街镇 | 优质稻2亩及以上、200元/亩；油菜10亩及以上、100元/亩；高粱10亩及以上、200元/亩；生猪3头及以上、500元/头；蔬菜10亩及以上、300元/亩；山羊20只及以上、400元/只；肉兔常年存栏200只以上、30元/只；水产养殖水面5亩及以上、400元/亩；鸡鸭鹅家禽三类总数40只及以上、10元/只。南部四镇范围内，支持新型农业经营主体培育和到户产业发展。支持庭院经济发展。 | 1200 | 1200 | 綦乡振〔2022〕31号 | 区农业农村委 | 养殖生猪8394头，家禽109598只，山羊10270只，肉兔20917只，种植优质稻5982.62亩，蔬菜662.48亩，油菜178.42亩，高粱53亩，水产养殖291.15亩。 | 1200 | 1200 | 脱贫人口、监测对象 | 产业发展补助≥300户建卡贫困群众，支持南部四镇产业转型升级，培养新型经营主体≥50个。 | 产业发展补助≥300户建卡贫困群众，支持南部四镇产业转型升级，培养新型经营主体≥50个。
27 | 2023年綦江区脱贫小额信贷贴息 | 綦江区古南街道等21个街镇 | 用于脱贫户脱贫小额信贷贴息，累计贴息3000户。 | 170.8329 | 170.8329 | 綦乡振〔2022〕31号 | 区农业农村委 | 用于脱贫户脱贫小额信贷贴息，累计贴息3000户。 | 170.83 | 170.83 | 脱贫人口 | 宣传并鼓励脱贫户参与小额贷款，政府为其产生的利息全额补助，通过小额贷款贴息，减少3000户脱贫户贷款成本支出 | 减少3000户脱贫户贷款支出
28 | 2023年綦江区新型农业经营主体贷款贴息 | 綦江区古南街道等21个街镇 | 支持新型农业经营主体贷款贴息 | 200 | 200 | 綦乡振〔2022〕31号 | 区农业农村委 | 支持新型农业经营主体贷款贴息。 | 200 | 200 | 新型农业经营主体 | 支持企业发展 | 减轻企业贷款压力，推动脱贫户增收。
29 | 2023年綦江区粮食安全与耕地地力保护项目 | 綦江区古南街道等21个街镇 | 1.62个新型农业经营主体集中成片复耕自有或流转撂荒地20亩以上的用于粮食生产3年以上的复耕补助3481亩,给予500元/亩的复耕补贴； 2.50个村集体经济组织托管或流转50亩以上撂荒地种植粮食及其他经济作物5年以上的复耕补贴6431亩,给予村集体经济1000元/亩的补贴。 | 266.215 | 266.215 | 綦乡振〔2022〕31号 | 区农业农村委 | 1.62个新型农业经营主体集中成片复耕自有或流转撂荒地20亩以上的用于粮食生产3年以上的复耕补助3481亩,给予500元/亩的复耕补贴； 2.50个村集体经济组织托管或流转50亩以上撂荒地种植粮食及其他经济作物5年以上的复耕补贴6431亩,给予村集体经济1000元/亩的补贴。 | 266.215 | 266.215 | 3000人 | 村集体经济组织复耕按照1000元/亩补助6431亩，新型经营主体复耕按照500元补助3481亩，涉及补助817.15万元，新增粮食产量5000吨，受益人口3000人，其中脱贫户和监测对象50人，补助连续发放5年。 | 采取入股分红、转包收租等将承包土地流转给村集体经济组织和新型农业经营主体复耕种粮。村集体经济组织复耕按照1000元/亩补助6431亩，合计643.1万元，分5年兑付，2021年兑付50%、2022年－2025年分别兑付12.5%。新型经营主体复耕按照500元/亩补助3481亩，合计174.05万元，分3年兑付，2021年兑付50%、2022年和2023年分别兑付25%。总计补助817.15万元，新增粮食产量5000吨，受益人口3000人，其中脱贫户和监测对象50人，增收水平817.15万元。
30 | 2023年綦江区山羊发展项目 | 綦江区古南街道等21个街镇 | 新增存栏50只及以上的养殖户80户、新增存栏100只及以上的养殖户40户、新增存栏150只及以上的养殖户30户。 | 294 | 294 | 綦乡振〔2022〕31号、綦乡振〔2023〕27号 | 区农业农村委 | 新增存栏50只及以上的养殖户70户、新增存栏100只及以上的养殖户19户、新增存栏150只及以上的养殖户14户。 | 294 | 294 | 103户 | 增加山羊养殖户养殖信心，促进山羊产业发展，增加全区山羊存栏数1万只、增加出栏数1万只，增加养殖户收入30万元/年。 | 通过鼓励养殖户自主发展产业，提升收入水平，减少养殖成本
31 | 2023年綦江区中蜂产业 | 綦江区古南街道等21个街镇 | 支持建设30个标准化蜂园（蜂群存栏不少于50群） | 72 | 72 | 綦乡振〔2022〕31号 | 区农业农村委 | 全区建设30个标准化蜂园 | 72 | 72 | 36户 | 全区新增蜜蜂1000群，新增蜂蜜约7500斤，销售蜂蜜养殖户可直接收益约75万元。 | 通过鼓励养殖户自主发展产业，提升收入水平，减少养殖成本
32 | 2023年綦江区公益性岗位开发 | 綦江区古南街道等21个街镇 | 在脱贫人口、监测人口中选用527名公益性岗位，负责防止返贫监测和帮扶等相关工作，实行全日制管理，根据最低工资标准按月发放工资。 | 305.5684 | 305.5684 | 綦乡振〔2022〕31号 | 区农业农村委 | 开发全日制公益性岗位18个，非全日制公益性岗位509个，根据标准按月发放工资。 | 305 | 305 | 527名脱贫人口或监测对象 | 为527名脱贫人口或监测人口提供就业岗位，增加家庭收入。 | 为527名脱贫人口或监测人口提供就业岗位，每月人均增收≥600。
33 | 2023年綦江区东溪镇永乐村灌溉设施修建项目 | 东溪镇 | 包括水源工程、输水工程；其中水源工程：新建引水管道及新修囤水田一口，新建DN40(PE管)引水管道850米，新建DN110(PE管)引水管道360米，新建0.3*0.4m引水沟20米，新建引水池2口,新修囤水田田坎165米；输水工程：新建DN90(PE管)管道970米，新建DN50(PE管)管道518米，新建给水栓6个，新建闸室井（2分支）1座，新建闸室井（排气阀）1座、新建闸室井（减压阀）1座。 | 35 | 35 | 綦乡振〔2022〕31号 | 区农业农村委 | 1.水源工程：新建引水管道及新修囤水田一口，新建DN40(PE管)引水管道845米，新建DN110(PE管)引水管道365米，新建0.6*0.4m引水沟20米，新建引水池3口,新修囤水田田坎165米，新建不锈钢栏杆83米； 2.输水工程：新建DN90(PE管)管道950米，新建DN50(PE管)管道591米，新建给水栓6个，新建闸室井（2分支）1座，新建闸室井（排气阀）1座、新建闸室井（减压阀）1座。 | 35 | 35 | 永乐村受益群众127户左右，300人，其中脱贫户3户15人。 | 社会效益：灌溉设施修建后，将对永乐村4、5组灌溉达400余亩田的灌溉。生态效益：能解决农作物在干旱时期灌溉，使庄稼得到更好生长，形成良好的生态效应。经济效益：推动产业发展，减少群众体力浇灌，能直接给群众带有效的经济收入，壮大村集体经济。 | 直接带动永乐村集体经济，从而实现受益群众127户左右，300人增收，其中脱贫户3户15人。
34 | 2023年綦江区打通镇余家村产业机耕道建设项目 | 打通镇 | 建设完成5.3公里产业机耕道建设，包括20cm厚手摆片石补强7155.000m2，浆砌片石挡土墙48.600m3，8cm厚泥结碎石调平15502.500m2等。 | 50 | 50 | 綦乡振〔2022〕31号 | 区农业农村委 | 完成5.3公里产业机耕道建设，包括20cm厚手摆片石补强7158.000m2，浆砌片石挡土墙50.900m3，8cm厚泥结碎石调平15506.000m2等。 | 50.0427 | 50 | 282户1288，其中脱贫户和监测对象4户14人。 | 该解决282户1288人出行、生产难问题。 | 该解决282户1288人出行、生产难问题。
35 | 2023年綦江区丁山镇秋发村蓝莓园基础设施配套建设项目 | 丁山镇 | 新建50立方米蓄水池一个，安装管道13680米。 | 30 | 30 | 綦乡振〔2022〕31号 | 区农业农村委 | 新建50立方米蓄水池一个，安装管道13680米。 | 30..4686 | 30 | 138 | 可有效解决蓝莓园浪费人力、窝工问题，方便生产、采摘，减少人力成本每年月2万元，年均增收5万元。 | 带动当地经济发展，群众人均收入增加1000元/年。
36 | 2023年綦江区萝卜辣椒产业发展 | 綦江区古南街道等21个街镇 | 在东溪、丁山等镇集中打造“三品一标”（品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产）示范基地，订单企业统一供苗、统一基地、统一标准、统一服务、统一品牌、统一收购，打造标准化生产基地。补助全产链订单企业400元/亩。 | 142.6912 | 142.6912 | 綦乡振〔2022〕31号 | 区农业农村委 | 在东溪、丁山等镇集中打造“三品一标”（品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产）示范基地，订单企业统一供苗、统一基地、统一标准、统一服务、统一品牌、统一收购，打造标准化生产基地。补助全产链订单企业400元/亩。 | 142.6912 | 142.6912 | 1400人 | 打造辣椒订单标准化基地4000亩，带动农户亩均增收4000元以上。 | 订单农业，订单企业统一免费提供辣椒苗、地膜，农户标准化生产，订单企业随行就市、保底收购。保底收购辣椒，亩均增收4000元以上，种植总产值1000万元。
37 | 2023年綦江区石壕镇石泉村烘干车间建设 | 石壕镇 | 新建烘干厂房120.4㎡（厂房总面积160㎡，原有面积39.6㎡），平整地面160㎡，购买杀青设备一台、真空包装机一台、滚筒菜籽油烘干机一台，烘干设备一台、不锈钢物料盘200个、不锈钢物料车10个、塑料生产操作框100个 | 48 | 48 | 綦乡振〔2022〕31号 | 区农业农村委 | 新建烘干厂房120.4㎡（厂房总面积160㎡，原有面积39.6㎡），平整地面160㎡，购买杀青设备一台、真空包装机一台、滚筒菜籽油烘干机一台，烘干设备一台、不锈钢物料盘200个、不锈钢物料车10个、塑料生产操作框100个 | 48 | 48 | 840人，其中脱贫人口和监测对象人数143人 | 新建烘干车间一座，每年为村集体经济带来5万元以上的经营性收入 | 带动务工**人，增收**元
38 | 2023年綦江区三江街道寨门村稻谷加工项目工程 | 三江街道 | 一是升级改造原有加工房、室内隔断分区、水磨石地面铺设、修建1.5米墙裙。二是新购置一批农副产品加工设备，包括成品打米机1套、烘干机、米粉米线一体机1套。 | 44 | 44 | 綦乡振〔2022〕31号 | 区农业农村委 | 一是升级改造原有加工房、室内隔断分区、水磨石地面铺设、修建1.5米墙裙。二是新购置一批农副产品加工设备，包括成品打米机1套、烘干机、米粉米线一体机1套。 | 44 | 44 | 1400 | 项目实施后，可改善寨门村农户产品的加工，提升农副产品附加值，增加村集体经济收入。 | 解决20余人就近就地就业，增加农户收益，提升群众生活的幸福感，将进一步壮大村集体经济规模，有效拓展农副产品深加工种类
39 | 2023年綦江区三角镇望石村花椒精加工项目 | 三角镇 | 维修精加工车间150平米;维修进场道路50米;购置花椒精加工设备一套（智能彩色CCD双通道花椒色选机1台、传送机1台、空压机1台、包装机1台、大型磨粉机1台）;建70立方米的冷藏保鲜库1个。 | 45 | 45 | 綦乡振〔2022〕31号 | 区农业农村委 | 维修精加工车间150平米;维修进场道路50米;购置花椒精加工设备一套（智能彩色CCD双通道花椒色选机1台、传送机1台、空压机1台、包装机1台、大型磨粉机1台）;建70立方米的冷藏保鲜库1个。 | 45 | 45 | 受益群众约300人 | 项目建成后，每年能精加工干花椒100吨，解决三角当地1500亩花椒产业的销售问题。 | 带动脱贫人口11人就业务工，年人均收入增加3600元以上
40 | 2023年綦江区东溪镇草坪村茶叶基地水肥一体化建设 | 东溪镇 | 1.首部系统：灌溉泵1台，灌溉智能控制器1套，变频控制柜1套，全自动反冲洗砂石过滤器1套，全自动反冲洗叠片过滤器1套。 2.田间管网系统：4600米。 3.喷灌系统：PE毛管23000米；防虫设计7600套；管网配件。 4.设备房：用于安放设备系统40平米。 5.阀门系统：全套。 | 45.9996 | 45.9996 | 綦乡振〔2022〕31号 | 区农业农村委 | 1.首部系统：灌溉泵1台，灌溉智能控制器1套，变频控制柜1套，全自动反冲洗砂石过滤器1套，全自动反冲洗叠片过滤器1套。 2.田间管网系统：5254米。 3.喷灌系统：PE毛管23000米；防虫设计7600套；管网配件。 4.设备房：用于安放设备系统40平米。 5.阀门系统：14套。 | 45.9996 | 45.9996 | 草坪村受益群众776户，其中脱贫户和91户261人。 | 项目实施后，可解决茶叶基地干旱灌溉、降低管护成本等问题.受益群众776户，其中脱贫户和91户261人。 | 通过发展茶叶基地项目，增加产出14万元，受益群众776户左右，其中脱贫户和91户261人。
41 | 2023年綦江区石角镇新农村集体茶园水肥一体化建设项目 | 石角镇 | 完成村集体茶园水肥一体化建设，包括新建提水泵站，整治2口已建成的高位水池并修建抽水泵房22㎡，水肥一体化设备安装，节水灌溉安装工程，安装4370米的灌溉管网 | 49.0384 | 49.0384 | 綦乡振〔2022〕31号 | 区农业农村委 | 完成村集体茶园水肥一体化建设，包括新建提水泵站，整治2口已建成的高位水池并修建抽水泵房33.36㎡，水肥一体化设备安装，节水灌溉安装工程，安装4376米的灌溉管网。 | 49.0384 | 49.0384 | 集体经济组织成员 | 每年可节省人工、农药、化肥等成本10万元，提升抗旱能力 | 壮大集体产业，增加集体经济收入，带动就近务工
42 | 2023年綦江区古南街道连城村灌溉管网安装建设项目 | 古南街道 | DN160PE灌溉管网2186米铺设、配套闸阀安装及新建浮筒取水设施 | 34.6561 | 34.6561 | 綦乡振〔2022〕31号 | 区农业农村委 | 项目共计实施DN160PE灌溉管网2186米铺设、配套闸阀安装及新建浮筒取水设施等内容建设 | 34.66 | 34.66 | 34 | 有效解决约周边村民生产生活用水，受益群众15户34人。同时有效改善约周边群众生产生活条件，受益农田30余亩，促进粮食增收、提高农户收入。 | 有效解决生产用水，受益农田30余亩，促进粮食增收、提高农户收入。
43 | 2023年綦江区文龙街道春灯村小型农田水利设施建设项目 | 文龙街道 | 整治维修新建洗马滩水库干渠1726米 | 45 | 45 | 綦乡振〔2022〕31号 | 区农业农村委 | 完成整治维修新建洗马滩水库干渠1726米 | 45 | 45 | 800人 | 通过对全村灌溉管网的完善，保障全村500余亩农作物灌溉用水，大大提高农作物产量同时降低农作物因干旱受灾风险，确保农户种植收益稳定。 | 改善10户32人灌溉面积。
44 | 2023年綦江区横山镇大坪村天仁路沿线人居环境整治项目 | 横山镇 | 大坪村天仁路沿线60户村民庭院人居环境整治，建设内容因户施策，涉及入户搭接路硬化、坝子硬化、堰沟整治等，农户投工投劳，建设项目提供材料费。户均材料费3000元，农户投劳2万元，总预算20万元。 | 20 | 20 | 綦乡振〔2022〕31号 | 区农业农村委 | 大坪村天仁路沿线60户村民庭院人居环境整治，建设内容因户施策，涉及入户搭接路硬化、坝子硬化、堰沟整治等， | 20 | 20 | 60户200人 | 通过实施大坪村天仁路沿线人居环境的方式，达到横山旅游度假区主干道天仁路沿线人居环境整体品质明显提升的效果。 | 改善脱贫户8户15人人居环境
45 | 2023年綦江区横山镇新荣村入户道路建设项目 | 横山镇 | 新荣村王家扁碾场磅到河对门玉家台建设宽1米人行步道，建设长度2000米。 | 16 | 16 | 綦乡振〔2022〕31号 | 区农业农村委 | 新建人行便道2km，宽0.9-1m（不含1米），厚0.1m | 16 | 16 | 126户256人 | 解决126户256人出行难问题 | 解决特困户2人，脱贫户9人出行难问题
46 | 2023年綦江区打通镇下沟村集体经济竹笋加工项目 | 打通镇 | 搭建厂房1057.54㎡，整治场地2092.2㎡，安装金属门26个等。 | 40 | 40 | 綦乡振〔2022〕31号 | 区农业农村委 | 完成搭建厂房1057.54㎡彩钢板屋面，整治场地2092.2㎡，安装金属门26个等。 | 40.3987 | 40 | 受益群众735户2635人，其中脱贫户和监测对象34户97人。 | 预计每年提升村集体经济利润5万余元。达到促进竹笋产业发展，增加群众收入的效果。 | 脱贫户每年每户不少于300元分红。
47 | 2023年綦江区中峰镇板桥村柑橘产业发展项目 | 中峰镇 | 150亩柑橘水肥一体化建设，安装抽水、过滤、加压设备各一套，各类管网3.8万米，安装末端喷灌设施1.3万组；安装围网5500平米。 | 50 | 50 | 綦乡振〔2022〕31号 | 区农业农村委 | 150亩柑橘水肥一体化建设，安装抽水、过滤、加压设备各一套，各类管网3.8万米，安装末端喷灌设施1.3万组；安装围网5500平米。 | 50 | 50 |  | 项目实施后，节省种植肥料、人工成本30000元/年，提升种植效能，达到农产品增收40000元/年。带动周边农户10人就业，进一步提升农产品标准化种植，节省种植成本，更有利于打造特色产业。 | 节省种植肥料、人工成本30000元/年，提升种植效能，达到农产品增收40000元/年。带动周边农户10人就业，
48 | 2023年綦江区石角镇石河村灌溉管网建设项目 | 石角镇 | ø200*50m+ø160*2950m+ø50*2000m+ø32*2000m+蓄水池53立方米灌溉管网及配套设施建设 | 49.8365 | 49.8365 | 綦乡振〔2022〕31号 | 区农业农村委 | 1.PE100级1.6MpaPE管 Φ200：44.6m；2.PE100级1.6MpaPE管 Φ160：2930m 3.人工沟槽土石方开挖：0.4*0.35*（2343）=328.02m3；4.PE100级1.6MpaPE管Φ50：2000m5.PE100级1.6MpaPE管Φ32：2000m；5.水泵：1台4kw；6.电杆 9米高：1根；7.砖砌蓄水池 3立方米：1座3立方米；8.钢筋混凝土蓄水池 1座47.4立方米 | 49.8365 | 50 | 间接受益户159户，511人 | 项目能充分实现宜机宜耕,能排能灌,高产稳产,旱涝保收,农户常年种植确保比项目实施前亩平增收150元以上 | 250亩地由该村集体经济组织种植，收入将作为村集体经济组织收入，用于村民分红及村集体基础设施建设。
49 | 2023年綦江区石壕镇皂泥村高山茶种植项目 | 石壕镇 | 新建茶山115亩，购买茶苗46万株。 | 45 | 45 | 綦乡振〔2022〕31号 | 区农业农村委 | 新建茶山115亩，购买茶苗46万株。 | 45 | 45 | 420人，其中脱贫人口和监测对象人数18人 | 新建茶山115亩，投产后年产2000斤茶叶以上 | 吸纳40名农户参与茶山建设，其中脱贫人口和监测对象3人，共计发放工资6.65万元。
50 | 2023年綦江区生猪移动圈舍建设项目 | 綦江区古南街道等21个街镇 | 支持建设50栋约30㎡/栋的移动生猪养殖圈舍（可饲养生猪20-30头/栋） | 100 | 100 | 綦乡振〔2022〕31号 | 区农业农村委 | 建设50栋约30㎡/栋的移动生猪养殖圈舍 | 100 | 100 | 11户 | 新增生猪存栏1000头，新增收入2万元/户 | 通过鼓励养殖户自主发展产业，提升收入水平，减少养殖成本投入。
51 | 2023年綦江区国家柏木、杜仲良种基地管理用房扩建装修项目 | 綦江区 | 把原有的砖混房屋第2层平台扩建，楼梯扩宽，使基地管理用房使用面积从现有的100 m²扩大到180 m²，并进行必要的基地生产生活配套设施建设。 | 42.1 | 42.1 | 綦林发〔2022〕103号 | 区林业局 | 把原有的砖混房屋第2层平台扩建，楼梯扩宽，使基地管理用房使用面积从现有的100 m²扩大到180 m²，并进行必要的基地生产生活配套设施建设 | 42.03 | 42.03 | 20人 | 1：扩大房屋使用面积。 2：提升基地生产生活以及办公能力 | 带动当地农民就业20人以上，增加农民收入
52 | 2023年綦江区国家柏木、杜仲良种基地赶水种子园堡坎建设项目 | 綦江区 | 堡坎挡墙长335米，采用c30自拌砼，梯形状，高2.5米，挡墙穿插排水导孔。 | 28.9 | 28.9 | 綦林发〔2022〕103号 | 区林业局 | 堡坎挡墙长335米，采用c30自拌砼，梯形状，高2.5米，挡墙穿插排水导孔 | 28.85 | 28.85 | 10人 | 1：改善基地基础设施生产力。 2：提升基地边坡抗汛能力。 3：提升基地生产保水能力。 | 每年可提供10人的劳务就业岗位，可增加群众收入，长期聘用2人开展基地的日常管护及生产活动
53 | 2023年綦江区国有林场高青管护站维修 | 綦江区 | 对高青管护站三层生活用房地面、墙面、卫生间、门窗等进行全面维修，同时新建挡墙消除安全隐患。 | 49 | 49 | 綦林发〔2022〕103号 | 区林业局 | 对高青管护站三层生活用房地面、墙面、卫生间、门窗等进行全面维修，同时新建挡墙消除安全隐患。 | 49.25 | 49.25 | 10人 | 1：全面完成高青管护站3层约320平方米维修。 2：增加周边农民务工收入。 | 带动当地农民就业10人以上，增加农民收入
54 | 2023年綦江区通惠街道区域性为农服务中心 | 通惠街道 | 购买轮式拖拉机1台、旋耕机1台、内燃平衡重式叉车1台、智能配肥机1台、无人机配件5台套。 | 50 | 50 | 綦乡振〔2022〕31号 | 区供销社 | 购买轮式拖拉机1台、旋耕机1台、内燃平衡重式叉车1台、智能配肥机1台、无人机配件5台套。 | 50 | 50 | 10人 | 添置机器设备，建成智能配肥站，开展水稻生产社会化服务，提升了为农服务能力，推动基层社提质升级。 | 提高了农业劳动生产率，既为农民减少生产成本，又增加了劳务收入。
55 | 2023年綦江区脱贫人口和监测对象“渝快保”资助 | 綦江区古南街道等21个街镇 | “渝快保”购买人次≤22318人 | 112.033 | 112.033 | 綦乡振〔2022〕31号 | 区医疗保障局、区乡村振兴局 | 按照脱贫人口50元/人，监测对象69元/人的资助标准为全区脱贫人口和监测对象购买了渝快保，巩固拓展脱贫人口医疗保障成果，降低因病返贫致贫风险，坚决守住不发生规模性返贫底线 | 112 | 112 | 脱贫人口和监测对象20000余人 | 巩固拓展脱贫人口医疗保障成果，降低因病返贫致贫风险， | 脱贫人口和监测对象20000余人减少保险支出
56 | 2023年綦江区衔接资金项目管理费 | 綦江区古南街道等21个街镇 | 开展一次各项目库管理员系统操作、档案资料整理的培训。聘请第三方对全区项目绩效进行监督审核。 | 25 | 25 | 綦乡振〔2022〕31号 | 区乡村振兴局 | 中央市级管理费用于项目规划、监管、验收，聘请第三方对全区项目绩效进行监督审核相关工作，区级管理费用于项目库管理员系统操作、档案资料整理的培训。 | 25 | 25 | 56人 | 开展不少于一次的项目培训，加强资金监管。 | 项目实施后科加强衔接资金项目管理，使资金效益发挥最大作用
57 | 2023年綦江区永新镇石坪村输水管道改造工程 | 永新镇石坪村 | 新购买安装输水管道dn90PE管，1.6MPa 4500m，以及配套安装各类输供水附属设施设备。 | 31.5193 | 31.5193 | 綦水〔2022〕206号 | 区水利局 | 新购买安装输水管道dn90PE管，1.6MPa 4500m，以及配套安装各类输供水附属设施设备。 | 31.5193 | 31.5193 | 1243 | 通过新建配水管网和水厂改造彻底解决石坪村全村1243人村民的饮水安全问题，其中脱贫户和监测对象9人数。 | 彻底解决石坪村全村1243人村民的饮水安全问题。减少石坪村整体用水成本约5000元/年。
58 | 2023年綦江区新型农村集体经济发展 | 綦江区古南街道等21个街镇 | 支持7个村发展新型农村集体经济 | 420 | 420 | 綦乡振〔2023〕15号 | 区农业农村委 | 支持7个村发展新型农村集体经济 | 420 | 420 | 受益农户53人 | 开展新型农村集体经经发展，增加集体经济收入。项目实施后，可解决7个村集体经济收入，其中脱贫户和监测对象20人数； | 增加集体经济收入
59 | 2023年綦江区发展壮大农村集体经济项目 | 綦江区 | 培育壮大20个农村集体经济 | 600 | 600 | 綦乡振〔2023〕15号 | 区农业农村委 | 培育壮大20个农村集体经济 | 600 | 600 | 受益农户15353人 | 通过对收入低的集体经济公司扶持、发展。使每个村年均增加收入1.92万元。 | 增加集体经济收入
60 | 2023年綦江区消费帮扶农副土特产品展会暨电商主播大赛活动 | 綦江区古南街道等21个街镇 | 联合各镇街、电商协会、电商平台公司及商圈开展为期4天的消费帮扶展会促消费活动 | 60 | 60 | 綦乡振〔2023〕15号 | 区商务委 | 联合各镇街、电商协会、电商平台公司及商圈开展为期7天的消费帮扶展会促消费活动 | 60 | 60 | 带动辖区脱贫户、农村低收入群体拓宽农产品销售 | 拓宽农副土特产品销售渠道，营造浓厚的社会消费氛围，帮助销售农户农副产品，推动农产品出村进城。 | 消费帮扶
61 | 2023年綦江区一区两群对口帮扶销售农特产品仓储物流补助 | 綦江区古南街道等21个街镇 | 根据市消费帮扶下达指标的任务，制定区分解任务目标，结合线上线下，开展产品销售，互通营销渠道和营销资源 | 20 | 20 | 綦乡振〔2023〕15号 | 区商务委 | 根据市消费帮扶下达指标的任务，制定区分解任务目标，结合线上线下，开展产品销售，通过市场主体参与消费帮扶销售一区两群农产品，提升农产品销量，互通营销渠道和营销资源。 | 20 | 20 | 对口帮扶石柱县农户拓宽农产品销售 | 拓宽农副土特产品销售渠道，营造浓厚的社会消费氛围，帮助销售农户农副产品，推动农产品出村进城。 | 消费帮扶
62 | 2023年綦江区石角镇新农村茶叶基地生产营销项目 | 石角镇新农村 | 1.茶叶基地管护及配套设施短板补强，购置有机肥、复合肥共17.3吨，专用配套农药180组，完成制茶、修枝打药等人工管理；灌溉管网DN75PE管1.6Mpa2550米，DN63PE管1.6Mpa200米，DN25PE管1.6Mpa200米。2.茶旅融合项目推介营销活动，采购包装盒大小各两种 计9200(套）、宣传物资、文艺汇演、拓展活动。 | 50 | 50 | 綦乡振〔2023〕15号 | 区农业农村委 | 茶叶基地管护及配套设施短板补强，购置有机肥、复合肥共17.3吨，专用配套农药180组；茶叶基地管护配套设施（主要是灌溉管网DN75PE管1.6Mpa2530米，DN63PE管1.6Mpa160米，DN25PE管1.6Mpa200米，。茶旅融合项目推介营销活动，包装盒大小各两种 计11200(套）、宣传物资、文艺汇演、拓展活动。 | 50.64 | 50 | 集体经济组织成员 | 提高茶叶产量300斤，增收收入5万元 | 壮大集体产业，增加集体经济收入，带动就近务工
63 | 2023年綦江区三角镇中坝村茶叶管护及产业配套项目 | 三角镇中坝村 | 管护茶园100亩，购置配套设备若干 | 50 | 50 | 綦乡振〔2023〕15号 | 区农业农村委 | 管护茶园100亩，购置配套设备若干 | 50 | 50 | 受益群众约300人以上 | 项目建成后，每年能增加茶叶附加值50万元以上，解决当地近1000亩茶叶夏茶和秋茶的加工问题。项目实施完后，设备产权归村集体经济组织所有，租赁给重庆市綦江区雾垚茶叶有限公司管理使用，除免费为村集体经济组织所属100亩茶园茶叶加工外，每年向村集体经济组织-重庆市綦江区渝綦生态农业有限责任公司缴纳2.5万元人民币的租金，村集体实现每年固定收益。 | 能带动脱贫人口10人以上就业务工，年人均收入增加3600元以上
64 | 2023年綦江区永新镇石坪村梨产业升级配套项目 | 永新镇石坪村 | 引进安装梨膏棒棒糖生产线相关设备：100L电加热熬糖锅、及梨膏半自动加工生产线相关设备冷却水盘、CY-98保温辊床、拉条机、异形棒糖成型机、多功能枕式包装机、硅胶模具、芝麻丸包装机。引进安装梨膏半自动加工生产线相关设备：立式电加热夹层锅、浓浆泵、动态浓缩器、恒温储罐、半自动洗瓶机、烘干机、半自动气动灌装机、抓旋式旋盖机、桌面式贴标机、喷码机、输送带、工作台、空压机、管件配套。 | 50 | 50 | 綦乡振〔2023〕15号 | 区农业农村委 | 1、引进安装梨膏棒棒糖生产线相关设备：200L电加热熬糖锅1台、梨膏糖模具案板（碳钢）1台、梨膏棒棒糖水冷却台1台、保温辊床拉条机1台、异形棒糖成型机1台、冷却输送机1台、硅胶模具42个、梨膏糖自动包装机1台。 2、引进安装梨膏半自动加工生产线相关设备：双效浓缩器（550L）1套、蒸汽锅炉（500KG/H）1台、冷却塔（30T）1台、水泵（20T）1台、螺旋榨汁机1台、果蔬清洗机1台、600过滤机1台。 | 50.0276 | 50 | 598 | 该项目实施后，进一步优化提升村集体主导产业梨产业发展成效，能推动梨子深加工产业化发展，推进现代农业设施运用，壮大集体经济产业，受益群众252户598人。有力促进石坪村梨子产业深加工的发展，让梨子能发挥更大的经济效益，群众能获得更多的收入，带动全村乡村经济发展，预计为村集体每年增收约3-4万元。 | 壮大集体经济产业，受益群众252户598人。
65 | 2023年綦江区安稳镇观音村种粮基地排水设施建设项目 | 安稳镇观音村 | 1.建设横沟4条共计2700米，纵沟2条共计520米（建设标准：厚0.4m*高0.8m片石沟壁及厚0.05m*宽0.6m水泥砂浆沟底） | 71 | 71 | 綦乡振〔2023〕15号 | 区农业农村委 | 1.建设横沟4条共计2700米，纵沟2条共计520米（建设标准：厚0.4m*高0.8m片石沟壁及厚0.05m*宽0.6m水泥砂浆沟底） | 71 | 71 | 23人 | 1、完成建设横沟4条共计2700米，纵沟2条共计520米（建设标准：厚0.4m*高0.8m片石沟壁及厚0.05m*宽0.6m水泥砂浆沟底）有效改善约周边群众生产生活条件， 2、受益农田300余亩，促进粮食增收、提高农户收入，增强群众的满意感、获得感和幸福感，深入推进乡村振兴全面开展。 | 解决23户就业问题
66 | 2023年綦江区安稳镇观音村农村人居环境整治提升项目 | 安稳镇观音村 | 1.完善公共照明设施，安装121盏6米高，LED60瓦太阳能路灯，路灯单价1580元/盏、含安装。 2.新建宽0.95米，厚度0.1米，长2500米，混泥土强度C20的山羊小院联户便道。 | 39 | 39 | 綦乡振〔2023〕15号 | 区农业农村委 | 1.完善公共照明设施，安装121盏6米高，LED60瓦太阳能路灯，路灯单价1580元/盏、含安装。 2.新建宽0.95米，厚度0.1米，长2500米，混泥土强度C20的山羊小院联户便道。 | 39 | 39 | 200余户1000余人 | 1.完成安装121盏6米高，LED60瓦太阳能路灯，新建宽0.95米，厚度0.1米，长2500米，混泥土强度C20的山羊小院联户便道。连通山羊小院养殖户，为当地农户提供了舒适的生活环境，提升了群众满意度和幸福指数，解决200余户1000余人出行和照明，为全村乡村振兴奠定基础。 | 提供了舒适的生活环境，提升了群众满意度和幸福指数，解决200余户1000余人出行和照明，为全村乡村振兴奠定基础。
67 | 2023年綦江区安稳镇安稳山羊小院建设发展项目 | 安稳镇观音村 | 规范农户山羊圈舍，并配套完善相应粪污处理设施。预计新建20户；改扩建20户。 | 48 | 48 | 綦乡振〔2023〕15号 | 区农业农村委 | 规范农户山羊圈舍，并配套完善相应粪污处理设施。预计新建20户；改扩建20户。 | 48 | 48 | 40户 | 本项目以观音村为试点，通过选择有养殖基础的（社）聚居区，结合农村人居环境整治工作，对农户山羊养殖圈舍进行规范规划建设，通过以点带面的方式，即有效的保护耕地发展适度规模经营，又有效带动全区“安稳山羊”增量发展，促使全区“安稳山羊”总量增加5万只，增加销售收入1亿元。 | 规范农户山羊圈舍，并配套完善相应粪污处理设施。新建20户；改扩建20户。
68 | 2023年綦江区安稳镇上坝村农村人居环境整治提升项目 | 安稳镇观音村 | 1.完善公共照明设施，安装146盏6米高，LED60瓦太阳能路灯，路灯单价1580元/盏、含安装。 2.新建宽0.95米，长3000米，混泥土强度C20的产业发展入户便道。 | 42 | 42 | 綦乡振〔2023〕15号 | 区农业农村委 | 1.完善公共照明设施，安装146盏6米高，LED60瓦太阳能路灯，路灯单价1580元/盏、含安装。 2.新建宽0.95米，长3000米，混泥土强度C20的产业发展入户便道。 | 42 | 42 | 190余户900余人 | 通过安装146盏6米高，LED60瓦太阳能路灯、新建宽0.95米，长3000米，混泥土强度C20的产业发展入户便道，建设完成后上坝村聚居点产业基础得到提升，人居环境得到了改善，为当地农户提供了舒适的生活环境，提升了群众满意度和幸福指数，解决190余户900余人出行和照明，为全村乡村振兴奠定基础。 | 提供了舒适的生活环境，提升了群众满意度和幸福指数，解决190余户900余人出行和照明
69 | 2023年綦江区新盛街道阳台村青屋咀山坪塘整治工程 | 新盛街道阳台村 | （1）大坝：对坝坡杂草及小灌木进行清除；新建大坝上游侧安全栏杆，大坝上游侧无安全栏杆，对上游坝坡进行硬化处理，对大坝坝顶开裂部分拆除重建。 （2）大坝：对左、右坝肩进行整形护坡处理。（3）大坝：对塘内进行清淤处理 | 16.4139 | 16.4139 | 綦水〔2023〕83号 | 区水利局 | 对坝坡杂草及小灌木进行清除；新建大坝上游侧安全栏杆，大坝上游侧无安全栏杆，对上游坝坡进行硬化处理，对大坝坝顶裂开部分拆除重建；对左、右坝肩进行整形护坡处理；对塘内进行清淤处理。 | 16.4139 | 16.4139 | 阳台村130户523人（贫困户20人） | 解决130户523人冬干春旱期间应急饮用水问题 | 利益联结机制
70 | 2023年綦江区扶欢镇青岩片区供水保障工程 | 扶欢镇青岩片区 | 整治维修枷椫湾山坪塘放水设施1套，新建输水管道采用dn50mm1.6Mpa PE管长2340m，新建闸阀井2座，安装DN40闸阀2个，新建排气阀井3座，安装DN15自动排气阀3个，新建泄水阀井2座，安装DN25泄水阀2个，安装C20砼管道警示桩（190mm×190mm×1520mm）33根，新建20m³慢滤清水池1座，新建（或改造）配水管网全长共计5440m。整治饮水源岩下湾山坪塘1口及方丘山坪塘1口。 | 43.64 | 43.64 | 綦水〔2023〕83号 | 区水利局 | 整治维修枷椫湾山坪塘放水设施1套，新建输水管道采用dn50mm1.6Mpa PE管长2340m，新建闸阀井2座，安装DN40闸阀2个，新建排气阀井3座，安装DN15自动排气阀3个，新建泄水阀井2座，安装DN25泄水阀2个，安装C20砼管道警示桩（190mm×190mm×1520mm）33根，新建20m³慢滤清水池1座，新建（或改造）配水管网全长共计5440m。整治饮水源岩下湾山坪塘1口及方丘山坪塘1口。 | 42.0796 | 42.0796 | 369人 | 改善提升了青岩村1、2、7社共计157户369人的因旱缺水问题。 2、生态效益：改善居住生活条件，可有效减少送水成本。 3、经济效益：改善居住生活条件，可有效减少送水成本。 | 改善提升了青岩村369人的因旱缺水问题。
71 | 2023年綦江区中峰镇龙山村供水保障工程 | 中峰镇龙山村 | 改造刘屋基水厂，改造配水管网全长共计13.045Km，新建各类阀门井112座，管道警示桩45根，改造入户支管9.874米，安装表前止水阀243个。 | 39.1383 | 39.1383 | 綦水〔2023〕83号 | 区水利局 | 水厂维修防盗门1扇，窗子一扇，琉璃瓦斜屋面18.33㎡，照明灯一盏，电线（220V）49.8m，更换反应沉淀池斜管5m2，新建配水管网长13045.6m，到户支管9874m，不锈钢表箱10个，表前止水阀243个。 | 39.1383 | 39.1383 | 受益农户：3200人（贫困户101人） | 项目实施后，可解决全村3200人（贫困户101人）饮水保障不稳定问题 | 通过改善供水等基础设施条件，提升龙山村3200人（贫困户101人）的饮水安全条件。
72 | 2023年綦江区篆塘镇联合村养牛场建设项目 | 篆塘镇联合村 | 1、新建一个规模化养牛场。包括480平方米开敞式养殖钢棚，建筑高度5.2米，含限位栏、饮水设施、饲喂设施等。 2、附属环保设施。包括密闭式液体粪污储存发酵设施60立方米、固体粪污发酵设施20立方米，做好粪污干湿分离，雨污分流等。 3、生产设施设备。包括碎料机棚30平方米、饲料储仓及动物防疫设施采用原村小教室改建，电力配套设施设计安装。 具体建设内容根据规划设计情况作调整。 | 50 | 50 | 綦乡振〔2023〕17号 | 区农业农村委 | 新建70头规模养牛场。 | 50 | 50 | 全村560户1450人，其中脱贫户10户，31人。 | 能巩固脱贫攻坚成果，发展壮大村集体经济，实现乡村产业振兴，带动周边农户发展养牛产业，增加当地群众经济收入。 | 发展村集体经济，带动增收
73 |  | 打通镇大罗村、马颈村 | 完成打通镇大罗村、马颈村各50户农户庭院整治 | 30 | 30 | 綦乡振〔2023〕17号 | 区农业农村委 | 完成打通镇大罗村、马颈村118户农户庭院整治。 | 30.0052 | 30 | 118户496人，其中脱贫户和监测户9户43人。 | 有效改善大罗村、马颈村人居环境。 | 有效改善大罗村、马颈村50户人居环境。
74 | 2023年綦江区打通镇荣华村人行便道建设项目 | 打通镇荣华村 | 建设人行便道2.5公里 | 20 | 20 | 綦乡振〔2023〕17号 | 区农业农村委 | 完成2.5公里人行便道建设。 | 20 | 20 | 68户383人，其中脱贫户和监测对象5户28人。 | 解决68户383人出行难问题。 | 解决68户383人出行难问题。
75 | 2023年綦江区文龙街道春灯村人行便道建设项目 | 文龙街道春灯村 | 新建人行便道2.5公里 | 20 | 20 | 綦乡振〔2023〕17号 | 区农业农村委 | 新建人行便道2.5公里 | 27.6 | 20 | 300人 | 项目实施后，方便春灯村150户300余人出行问题。 | 方便脱贫户8户24人出行
76 | 2023年綦江区中峰镇新庄村经果产业发展项目 | 中峰镇新庄村 | 梨子高换70亩；李子园内新建900米长、2.5米宽，15厘米厚C25生产便道，新建围网2225平米 。 | 40 | 40 | 綦乡振〔2023〕17号 | 区农业农村委 | 70亩果园除杂平整；李子园内新建900米长、2.5米宽，15厘米厚C25生产便道，新建围网2225平米 | 40 | 40 | 300人 | 梨园改造完成后，可以由村集体公司进行经营管理，两年后开始投产，四年后大量投产，嫁接后五年内总产量达50万斤以上，产值50万元以上； | 两年后开始投产，四年后大量投产，嫁接后五年内总产量达50万斤以上，产值50万元以上
77 | 2023年綦江区三江街道照贵村枇杷樱桃园水肥一体化项目 | 三江街道照贵村 | 水肥一体化设施110亩 | 20 | 20 | 綦乡振〔2023〕17号 | 区农业农村委 | 水肥一体化设施110亩 | 19.91 | 19.91 | 1500 | 带动产业发展，促进乡村休闲业振兴。受益农户200人，脱贫户137户 | 带动全村群众增收，预计村集体经济增收5万元/年。
78 | 2023年綦江区石角镇下湾村、白云村人行便道建设项目 | 石角镇下湾村、白云村 | 白云村人行便道1.5公里，下湾村人行便道1公里 | 20 | 20 | 綦乡振〔2023〕17号 | 区农业农村委 | 完成人行便道2.5公里 | 20 | 20
79 | 2023年綦江区资助贫困对象参加基本医疗保险 | 綦江区古南街道等21个街镇 | 綦江区脱贫户对象资助参加居民医疗保险，资助65万元。按照50元/人进行资助。 | 65 | 65 | 綦乡振〔2023〕5号 | 区医保局 | 完成贫困户130万人居民医保参保资助工作 | 65 | 65 | 130 | 减轻贫困群众居民医保参保负担 | 为130万脱贫户监测户节约医保缴纳成本
80 | 2023年綦江区脱贫人口居民养老保险补助 | 綦江区古南街道等21个街镇 | 用于建卡贫困对象城乡居民基本养老保险个人缴费补助 | 43 | 43 | 綦乡振〔2023〕5号 | 区人社局 | 完成贫困户6024人居民养老保险补助工作 | 43 | 42.168 | 脱贫户6024人 | 减小脱贫人口缴纳居民养老保险的压力 | 为脱贫户6024人节约居民养老保险缴纳成本
81 | 2023年綦江区农村低收入群体租房补助和危房改造 | 綦江区古南街道等21个街镇 | 完成2023年全区农村低收入群体CD级危房动态清零改造工作 | 80 | 80 | 綦乡振〔2023〕5号 | 区住建委 | 完成2023年全区农村低收入群体CD级危房动态清零改造工作 | 80 | 60.75 | 农村低收入群体 | 保障农村低收入群体住房安全 | 改善66户农住房安全情况。
82 | 綦江区补充2021年脱贫户职工医保区外就医兜底保障 | 綦江区古南街道等21个街镇 | 医疗救助建卡脱贫户9人次，脱贫户患者住院个人自付医疗费用比例不超过10%，慢特病门诊自付医疗费用比例不超过20%。 | 1.2696 | 1.2696 | 綦乡振〔2023〕5号 | 区卫健委 | 完成脱贫户医疗救治兜底保障9人次 | 1.2696 | 1.2696 | 脱贫户 | 减轻脱贫户医疗救治费用负担 | 医疗救助建卡脱贫户9人次
83 | 2023年綦江区畜禽养殖保险 | 綦江区古南街道等21个街镇 | 保障畜禽健康养殖，抵御畜禽疫病灾害 | 140 | 140 | 綦乡振〔2023〕5号 | 区农业农村委 | 全区11万头生猪、0.88万头母猪、1.4万头山羊参保 | 140 | 140 | 2500户 | 受益群众1000人 | 通过畜禽养殖参加保险，减少畜禽疫病损失。
84 | 2023年綦江区农业保险 （种植业） | 綦江区古南街道等21个街镇 | 在全区范围内开展种植业保险，提高抗灾能力，推动种植业生产稳定增效。预计： 1.全区蔬菜保险0.6万亩；区级补贴14.4元/亩。 2.水稻、玉米保险16万亩；区级补贴7.65/亩 3.油菜保险1.1万亩；区级补贴3元/亩 4.脱贫户自交部分2万亩；区级补贴5.625元亩 5.大户自交部分2万亩；区级补贴8.1元亩 6.柑橘灾害险5000亩；区级补贴3万元。 以实际参保面积结算。 | 165 | 165 | 綦乡振〔2023〕5号 | 区农业农村委 | 全区完成水稻玉米：128723.45亩，油菜：8968.59亩，蔬菜：3779.79亩，高粱：21701.7 亩， 总计：163173.53亩 | 165 | 165 | 11万人 | 带动全区3万多户，11万人，其中脱贫户和检测对象0.7万户 | 为16万亩的种植面积购买保险，有效降低3万户种植户和脱贫人口种植业保险费支出，确保符合条件的脱贫户应保尽保。
85 | 2023年綦江区农产品品牌培育与推广 | 綦江区古南街道等21个街镇 | 加强全区农业品牌培育，开展农产品质量安全检测，参照2022年市级下达检测目标任务，需完成定量监测农产品800个，其中例行监测农产品样品数量670个，监督抽检农产品样品数量130个。保障农产品安全的同时，通过品牌打造，实现优质优价。对获得绿色食品、有机食品、农产品地理标志及市级以上农业品牌新认证及续展的进行补助、宣传。通过各大节会展会、网络、媒体、平面广告、互联网直播带货、农产品消费指南等各种媒介、宣传画册等宣传展示綦江特色农产品，推动产销对接。 | 187.4 | 187.4 | 綦乡振〔2023〕5号 | 区农业农村委 | 完成定量监测农产品800个，其中例行监测农产品样品数量670个，监督抽检农产品样品数量130个。保障农产品安全的同时，通过品牌打造，实现优质优价。对获得绿色食品、有机食品、农产品地理标志及市级以上农业品牌新认证及续展的进行补助、宣传。通过各大节会展会、网络、媒体、平面广告、互联网直播带货、农产品消费指南等各种媒介、宣传画册等宣传展示綦江特色农产品，推动产销对接。 | 187.4 | 187.4 | 全区群众 | 通过项目实施，开展农产品定量监测800个，其中例行监测670个，监督抽检130个。市级以上农业品牌数量保持在80个以上。通过各大节会展会、网络、媒体、平面广告、互联网直播带货、农产品消费指南等各种媒介、宣传画册等宣传展示綦江特色农产品，推动产销对接。 | 通过品牌打造，提高我区农产品的知名度，带动周边农户产业发展。
86 | 2023年綦江区生态鱼产业项目 | 綦江区 | 1.池塘标准化改造：通过进排水设施改造、小塘改大塘、养殖池梗坎加宽加固等基础设施建设，推动生态渔业高质量发展；2.推进养殖尾水治理：通过修建生态沟渠、多级沉淀过滤池、鱼菜共生、资源化利用等多种模式科学有效开展养殖尾水治理。养殖尾水治理设施面积不低于养殖水面面积的4%，最终实现水产养殖尾水资源化利用或达标排放。 | 46.6 | 46.6 | 綦乡振〔2023〕5号 | 区农业农村委 | 通过发展生态渔业466亩，通过鱼菜共生、修建生态沟渠、资源化利用等生态养殖模式实现养殖尾水达标排放。 | 46.6 | 46.6 | 带动当地3余名贫困户就业 | 通过养殖尾水治理和生态化改造集中连片30亩以上老旧池塘共计466亩，提高综合生态效益，大力推进生态渔业发展，实现渔业可持续发展。 | 提供脱贫认可、边缘易致贫认可劳动技能与就业技能。
87 | 2023年綦江区经果产业改良培育 | 綦江区 | 在适宜地区通过高接换种发展柑橘、李子优良品种632亩，提供后期技术指导。 | 63.9608 | 63.9608 | 綦乡振〔2023〕5号 | 区农业农村委 | 在适宜地区通过高接换种发展柑橘、李子优良品种632亩，提供后期技术指导。 | 63.9608 | 63.9608
88 | 2023年綦江区永城镇复兴村、大桥村柑橘产业恢复生产项目 | 永城镇复兴村、大桥村 | 对复兴村、大桥村的350亩死亡柑橘零星补种，完善基础设施 | 28 | 28 | 綦乡振〔2023〕5号 | 区农业农村委 | 对复兴村、大桥村的350亩死亡柑橘零星补种，完善基础设施 | 28 | 28 | 复兴村、大桥村村民 | 通过项目建设，增加公司收入，壮大复兴村、大桥村集体经济，有效提升我镇农产品知名度，带动产业发展，打造农旅融合环线发展产业。 | 带动周边群众10余人的就业（其中贫困户1人）
89 | 2023年綦江区石角镇新农村集体茶园灾后重建项目 | 石角镇新农村 | 茶园补植30亩 | 11 | 11 | 綦乡振〔2023〕5号 | 区农业农村委 | 茶园补植30亩 | 11 | 11 | 集体经济组织成员 | 弥补茶叶产量损失，稳定茶叶产能，年产茶叶0.3万余斤，可实现经济收入4万元以上 | 壮大集体产业，增加集体经济收入，带动就近务工
90 | 2023年綦江区赶水镇双丰村一组水肥一体化建设项目 | 赶水镇双丰村 | 新建简易蓄水池10个；铺设75PE管道10000米、50PE管道10000米、25PE管道15000米；新建喷洒设备40套；购买水泵设备2套、配电设备1套。 | 40 | 40 | 綦乡振〔2023〕5号 | 区农业农村委 | 1.建设长6m、宽3.5m、高2.4m，约50m³三格式化粪池1个； 2.建设沙岚垭长18m、宽13m、高3.5m清水池1个； 3.改造加固大岚垭水田1块； 注：（田坎护壁硬化长97m、厚0.1m、高1m）整治含蓄水池1口（C20内挡墙硬化长32m、厚0.4m、高4.7m、C20外挡墙基础硬化长30m、宽0.5m、高1m）；约2.5亩整治后可蓄水5000m³；4.建设9m、宽7m、高2m庙岗化粪池长1个；可供30亩左右使用； 4.建设长7.5米、宽6.3米、高2.3m冷家岗化粪池1个，解决上下岗片区； 5.加固整治长7.3m、宽7m、高2.5m川芎岚垭清水池1个，解决潘家片区土地灌溉问题； 6.管道布置:从猪场到各化类池均将用110PV管道预计：5000米 ，中转管道用75PVC管道预计：1500 米 7.该项含化粪池、蓄水池、清水池、管网的硬化、挖方及填方， 8.含管件进水、出水阀门安装以及约132米安全护栏安装。 | 40 | 40 | 带动周边农户80人就业，为双丰村141户298人提供种植便利，进一步提升农产品标准化种植，节省种植成本，更有利于打造赶水的特色产业，通过水肥一体化建设，减肥增效，减少化肥使用，更好保护生态环境。 | 通过水肥一体化项目建设，强化双丰村产业发展。 | 节省人工成本15000元/年，提升种植效能，达到农产品增收20000元/年。
91 | 2023年綦江区丁山镇黄坪村白茶基地配套设施建设项目 | 丁山镇黄坪村 | 新建100立方米蓄水池一个，基地灌溉管道铺设。 | 20 | 20 | 綦乡振〔2023〕5号 | 区农业农村委 | 新建100立方米蓄水池一个，基地灌溉管道铺设。 | 20.5764 | 20 | 217 | 一方面改善生产条件，减少生产成本。另一方面有效改善人居环境条件，美化生活环境，形成良好的生态效应。 | 带动当地经济发展，群众人均收入增加1000元/年。
92 | 2023年綦江区永新镇石坪村标准化梨园建设项目 | 永新镇石坪村 | 1.新建约208m³蓄水池一个，储备梨园、金丝皇菊园灌溉用水；2.新建滴管管网及配套设施，覆盖产业园70亩；3.开展产业园土壤改良70亩。 | 35 | 35 | 綦乡振〔2023〕5号 | 区农业农村委 | 1.新建约208m³蓄水池一个，储备梨园、金丝皇菊园灌溉用水；2.新建滴管管网及配套设施，覆盖产业园70亩；3.开展产业园土壤改良70亩。 | 35.5243 | 35 | 598 | 实施后，可壮大村集体经济，增加群众就业岗位，受益群众252户598人，其中脱贫户1户4人，监测户1户1人。 | 能为村集体每年增收近10万元，带动群众252户598人。
93 | 2023年綦江区隆盛镇玉星村肉兔加工厂建设项目 | 隆盛镇玉星村 | 1.租用改造厂房384.2M2,（天棚吊顶384.2M2，墙面工程407.22M2，地坪漆.石材工程384.2M2，门窗工,92.37M）； 2.购买肉兔加工设施设备。 | 48 | 48 | 綦乡振〔2023〕5号 | 区农业农村委 | 1、墙，柱面装饰与隔断、幕墙工程（按食品卫生许可要求） （1）墙面一般抹灰447.94m2； （2）450*900墙面砖447.94m2； 2、购买设施设备 双层平板工作台8台；斩拌机1台；冻肉切丁机1台；储能式双头低背矮汤炉2台；储能式单头大锅灶1台；油烟净化一体机0.78 10m；刀具粘板消毒柜1台；自动搅拌炒锅2台；食品真空包装机4台；自动杀菌锅4台。 | 48.308 | 48 | 10 | 1、社会效益：增加优质肉兔加工农产品供应，满足社会需求，提高地方特色产品，促进肉兔产业规模发展。 2、生态效益：该项目实施后，一是加快肉兔厂房建设，推动生态环境保护，二是有效改善人居环境，形成良好生态效应。 3、经济效益：推动当地经济发展，解决劳动力10人，带动村集体经济前1-3年增收固定分红1万元/年，3年后逐渐递增到2万元/年。 | 推动当地经济发展，解决劳动力10人，带动村集体经济前1-3年增收固定分红1万元/年，3年后逐渐递增到2万元/年。
94 | 2023年綦江区古南街道春光村陶坝合作社建设项目 | 古南街道春光村 | 1.新建藕田5个；2、新建莲藕采摘步道、运输步道1147.69米；3、新建老条石梯步13.8平方米；4、新建排水沟、截水沟372.54米；5、新建溢水缺口25米；6、新建块石堡坎83.6米*1.2米*0.6米。 | 48 | 48 | 綦乡振〔2023〕5号 | 区农业农村委 | 新建藕田5个，新建莲藕采摘步道、新建莲藕运输步道1138米，梯步（老条石台阶）18.9平方米，排水沟、截水沟418米，溢水缺口10米，块石堡坎：128.688立方米。 | 48.0225 | 48 | 51 | 增加村集体经济收入3000元以上，促进地区经济发展。 | 增加受益人口12人（其中脱贫户2户5人），增加村集体经济收入3000元以上。
95 | 2023年綦江区农村生活垃圾收运项目 | 綦江区古南街道等21个街镇 | 收运21700吨农村生活垃圾。 | 380 | 380 | 綦乡振〔2023〕5号 | 区城管局 | 收运农村地区生活垃圾21700吨。 | 380 | 380 | 5万余人 | 开展农村生活垃圾收运，营造干净整洁农村环境，受益农村人口5万余人 | 开展农村生活垃圾收运，营造干净整洁农村环境，受益农村人口5万余人
96 | 2023年綦江区积分制推广 | 綦江区古南街道等21个街镇 | 2023年完成全区80%以上的行政村（包括涉农社区）的积分制、清单制的推广应用，选取部分村开展乡村治理示范创建 | 169.7304 | 169.7304 | 綦乡振〔2023〕5号 | 区农业农村委 | 2023年完成全区80%以上的行政村（包括涉农社区）的积分制、清单制的推广应用，3个村开展乡村治理示范创建 | 169.7304 | 169.7304 | 20000人 | 增强基层党组织的领导作用、推动乡村振兴重点工作、提高农民群众参与乡村治理的积极性和形成农村基层治理有效机制。 | 通过积分制、乡村治理的推广应用，增强基层党组织的领导作用、推动乡村振兴重点工作、提高农民群众参与乡村治理的积极性和形成农村基层治理有效机制。
97 | 2023年綦江区农村人居环境改善项目（以奖代补） | 綦江区古南街道等21个街镇 | 对2022年人居环境整治工作中年度考核前3位的街镇，排名前10的示范村，1000名示范户。开展人居环境建设，主要开展农户庭院整治（房前屋后排危）、入户道路建设、户厕改造、路灯安装等工作 | 340 | 340 | 綦乡振〔2023〕5号 | 区农业农村委 | 对2022年人居环境整治工作中年度考核前3位的街镇，排名前10的示范村，1000名示范户。开展人居环境建设，主要开展农户庭院整治（房前屋后排危）、入户道路建设、户厕改造、路灯安装等工作 | 340 | 340 | 30000 | 对年度考核排名前三位的街镇和排名前10的示范村开展人居环境建设。可以推动全区农村人居环境建设，有效改善村容村貌，改善农村生活环境. | 通过项目的实施可可以推动全区农村人居环境建设，有效改善村容村貌，改善农村生活环境。
98 | 2023年綦江区人居环境整治提升项目 | 綦江区古南街道等21个街镇 | 完成农户人居环境改善，主要开展农户庭院整治、入户道路建设、户厕改造等整治工作 | 442 | 442 | 綦乡振〔2023〕5号 | 区农业农村委 | 新建人行便道23.425公里，庭院整治806户，路灯安装1059盏，户厕改造12户、 | 442 | 442 | 20000 | 项目完成后可以推动全区农村人居环境建设，有效改善村容村貌，改善农村生活环境. | 通过项目的实施可可以推动全区农村人居环境建设，有效改善村容村貌，改善农村生活环境。
99 | 2023年綦江区古南街道农村环境卫生设施建设维护 | 古南街道 | 1.新增11个新版四分类收集亭； 2.增设3个智能化定时定点垃圾分类投放设施； 3.购置四分类垃圾桶200个； 4.购置二分类果皮垃圾箱35个； 5.购置垃圾收运手推车35个。 | 20 | 20 | 綦城管发〔2023〕14号 | 区城管局 | 1.新增11个新版四分类收集亭； 2.增设3个智能化定时定点垃圾分类投放设施； 3.购置四分类垃圾桶200个； 4.购置二分类果皮垃圾箱35个； 5.购置垃圾收运手推车35个。 | 20 | 20 | 18000人 | 实施农村垃圾源头减量、快捷清运、完善末端设施设备建设、建立整体的垃圾分类清运体系，因地制宜创新开展垃圾分类治理工作。切实提高农村人居环境 | 改善脱贫户158人人居环境
100 | 2023年綦江区文龙街道农村环境卫生设施建设维护 | 文龙街道 | 新增5m³垃圾收运箱5个，2个四分类垃圾亭，购置四分类垃圾桶761个，购置二分类垃圾垃圾桶100个，清扫保洁工具（铁锹200把，扫把200把） | 20 | 20 | 綦城管发〔2023〕14号 | 区城管局 | 新增5m³垃圾收运箱5个，2个四分类垃圾亭，购置四分类垃圾桶761个，购置二分类垃圾垃圾桶100个，清扫保洁工具（铁锹200把，扫把200把） | 20 | 20 | 1.6万人 | 实现垃圾处理减量化、资源化、无害化，切实改善农村环境状况，提高9000人生活质量，其中脱贫户632人。 | 切实改善农村环境状况，提高9000人生活质量，其中脱贫户632人
101 | 2023年綦江区通惠街道农村环境卫生设施建设维护 | 通惠街道办事处 | 1、增设垃圾桶400个；2、二分类果皮箱50个；3、垃圾收运手推车21个；4.户用二分类垃圾桶2500个。 | 20 | 20 | 綦城管发〔2023〕14号 | 区城管局 | 购置四分类桶403个、二分类果皮箱50个、垃圾收运手推车21个、户用二分类垃圾桶2502个 | 20 | 20 | 25000人 | 实施农村垃圾源头减量、快捷清运、有效治理农村垃圾，切实提升农村人居环境 | 改善脱贫人口140人人居环境
102 | 2023年綦江区三角镇农村环境卫生设施建设维护 | 三角镇全镇柏香等19个村居 | 场镇公测维修改造4座 ：三中公厕、吉安公厕、宜家华庭公厕和瀛山公厕；3.12升垃圾桶100个 | 20 | 20 | 綦城管发〔2023〕14号 | 区城管局 | 场镇公测维修改造4座 ：三中公厕、吉安公厕、宜家华庭公厕和瀛山公厕；3.12升垃圾桶100个 | 20 | 20 | 28000人 | 受益人口28000人（其中脱贫户和监测户492户约1300人） | 节约垃圾清运成本约5万元。
103 | 2023年綦江区新入学大学生专项助学资助 | 綦江区古南街道等21个街镇 | 未消除风险监测对象中新入大学生专项助学资助约2人，标准每生3000元。 | 2.4 | 2.4 | 綦乡振〔2023〕26号 | 区教委 | 未消除风险监测对象中新入大学生助学资助约2人，标准每生3000元，确保未消除风险监测对象中的新入学大学生不失学。 | 0.6 | 0.6 | 2人 | 未消除风险监测对象中新入大学生助学资助约2人，标准每生3000元，确保未消除风险监测对象中的新入学大学生不失学。 | 减少学费支出0.3万元。
104 | 2023年綦江区石壕镇石泉村人行便道建设 | 石壕镇石泉村 | 新建0.95米宽，0.1米厚人行便道3.75公里(采用机拌C20浇筑) | 30 | 30 | 綦乡振〔2023〕27号 | 区农业农村委 | 新建0.95米宽，0.1米厚人行便道3.75公里(采用机拌C20浇筑) | 30 | 30 | 500人，其中脱贫人口和监测对象人数11人 | 新建3.75公里人行便道，解决500余人出行难问题，出行平均缩短时间0.5小时，改善农村人居环境。 | 项目建设过程中，为11名农户提供工作岗位，促进农户增收。
105 | 2023年綦江区石角镇新农村茶叶加工车间 改扩建项目 | 石角镇新农村 | 基础设施改建、制茶设备采购及安装 | 73.3439 | 73.3439 | 綦乡振〔2023〕26号 | 区农业农村委 | 基础设施改建、制茶设备采购及安装 | 73.3439 | 73.3439 | 集体经济组织成员 | 扩大茶叶加工规模，增加集体经济收入。 | 扩大茶叶加工规模，增加集体经济收入。
106 | 2023年綦江区隆盛镇振兴村果园避雨防虫设施建设项目（第一期） | 隆盛镇振兴村 | 建设避雨防虫设施（钢架大棚）50亩 | 150 | 150 | 綦乡振〔2023〕28号 | 区农业农村委 | 建设避雨防虫设施（钢架大棚）50亩。采用连体钢架结构，即一跨一拱型圆拱顶，温室大棚栽培模式。规格为：跨宽8米，开间4米，肩高4米，顶高5.5米（具体高度根据现场地理条件，以实际施工为准）。其中，大棚主体采用优质全热浸镀锌钢管材质；顶部采用可人工收折转光膜、遮阳网，四周采用80目可以手动防虫网覆盖；基础采用独立点式基础立柱，基坑50cm×50cm×50cm，C20砼浇筑等工程。 | 未决算 | 150 | 5 | 1、经济效益。项目建成投产后，果园质量可大幅提高30%以上，推动当地经济发展，能够解决劳动力5人，带动村集体经济前1-3年增收固定分红3万元/年，第四年增加至4万元/年，第五年增加至5万元/年，第6年后增加至6万元/年。若果园业主在该项目产生营业额超出500万元，按该项目产生营业额的2‰作为振兴村的效益分红。（固定分红由两个公司分别承担，从2024年起计算） 2、社会效益。项目建成投产后，技术含量增加，可成为全区设施农业发展的一个亮点，在经果产业发展中，能起到很好的示范带动作用，有利促进全区经果产业发展。 3、生态效益和可持续效益。项目建成投产后，不仅可提升经果产业的科学种植水平，大大改善果园的生产条件；同时，还可有效维护延长项目设施使用周期，持续发挥项目设施使用效益。 | 能够解决劳动力5人，带动村集体经济前1-3年增收固定分红3万元/年，第四年增加至4万元/年，第五年增加至5万元/年，第6年后增加至6万元/年。若果园业主在该项目产生营业额超出500万元，按该项目产生营业额的2‰作为振兴村的效益分红。（固定分红由两个公司分别承担，从2024年起计算）
107 | 2023年綦江区三角镇红岩村庭院式经济项目 | 三角镇红岩村 | 庭院式经济建设32户 | 30 | 30 | 綦乡振〔2023〕29号 | 区农业农村委 | 庭院式经济建设32户 | 30 | 30 | 100 | 项目建成后由农户自行经营，村集体协助农户营销，促进农户增收达年均1000元以上，同时壮大村集体经济；另外，通过村集体营销，也打开了本村农产品、农副产品消费市场。 | 促提供就业岗位30余个，带动至少10户脱贫户增收。
108 | 2023年綦江区三角镇红岩村人居环境整治提升项目 | 三角镇红岩村 | 1.庭院整治32户。 2.人行便道建设3000米。 3.太阳能路灯30盏。 | 30 | 30 | 綦乡振〔2023〕30号 | 区农业农村委 | 1.庭院整治32户。 2.人行便道建设3000米。 3.太阳能路灯30盏。 | 30 | 30 | 96 | 项目建成后可以方便项目区群众的生产生活，整合各类有效资源，促进农户增收达年均1000元以上。 | 通过人居环境建设，结合农旅融合精品项目建设，直接解决了人居环境脏乱差的情况，以此带动农户改善居住环境意识，提高了生态环保认知，从而提升人居环境上新台阶。
109 | 2023年綦江区三角镇大湾村人行便道建设 | 三角镇大湾村 | 建设人行便道3750米 | 30 | 30 | 綦乡振〔2023〕31号 | 区农业农村委 | 建设人行便道3750米 | 30 | 30 | 1000 | 人行便道建设好后，能提高老百姓的生产生活质 量，有利于老百姓更好的发展产业。 | 与建设美丽乡村有机结合起来。通过人行便道基 础设施项目建设，受益群众约1000人，提高老百姓的生产生活质 量，保障老百姓的出行安全，有利于老百姓更好的发展产业。
110 | 2023年綦江区横山镇新荣村金边片区管网延伸工程 | 横山镇新荣村 | 1.新建配水管道共计长5876m，其中dn50mm1.6MPaPE管长1800m；dn40mm1.6MPaPE管长832m；dn32mm1.6MPaPE管长2600m；dn25mm1.6MPaPE管长644m，管道沿途新增DN50防盗专用闸阀（304不锈钢）3个，DN40防盗专用闸阀（304不锈钢）1个，DN32防盗专用闸阀（304不锈钢）4个，DN25防盗专用闸阀（304不锈钢）2个，跨公路套管DN80无缝钢管（壁厚4.5mm）50m，DN50防盗专用减压阀（304不锈钢）1个，DN40防盗专用减压阀（304不锈钢）1个，DN32防盗专用减压阀（304不锈钢）3个，DN25防盗专用减压阀（304不锈钢）1个，DN32防盗专用泄水阀（304不锈钢）10个，DN15防盗专用排气阀（304不锈钢）10个，配设闸阀井（规格700mm×700mm×700mm）10个，减压阀井（规格700mm×700mm×700mm）6个，泄水阀井（规格700mm×700mm×700mm）10个，排气阀井（规格700mm×700mm×700mm）10个，C20砼警示桩（含预制及安装，规格1000mm*120mm*120mm）45根 2、新建到户支管网共计长2750m，其中dn20mm1.6MPaPE到户支管长2750m（共55户，每户50m），新安装DN15表前不锈钢专用闸阀55个（304不锈钢），DN15表后检修闸阀55个（304不锈钢），水表55块，单户明装不锈钢表箱2个，3位立式不锈钢表箱3个，4位立式不锈钢表箱5个，6位立式不锈钢表箱6个 | 25.4624 | 25.4624 | 綦水〔2023〕177号 | 区水利局 | 1、新建配水管道共计长5876m，其中dn50mm1.6MPaPE管长1800m；dn40mm1.6MPaPE管长832m；dn32mm1.6MPaPE管长2600m；dn25mm1.6MPaPE管长644m，管道沿途新增DN50防盗专用闸阀（304不锈钢）3个，DN40防盗专用闸阀（304不锈钢）1个，DN32防盗专用闸阀（304不锈钢）4个，DN25防盗专用闸阀（304不锈钢）2个，跨公路套管DN80无缝钢管（壁厚4.5mm）50m，DN50防盗专用减压阀（304不锈钢）1个，DN40防盗专用减压阀（304不锈钢）1个，DN32防盗专用减压阀（304不锈钢）3个，DN25防盗专用减压阀（304不锈钢）1个，DN32防盗专用泄水阀（304不锈钢）10个，DN15防盗专用排气阀（304不锈钢）10个，配设闸阀井（规格700mm×700mm×700mm）10个，减压阀井（规格700mm×700mm×700mm）6个，泄水阀井（规格700mm×700mm×700mm）10个，排气阀井（规格700mm×700mm×700mm）10个，C20砼警示桩（含预制及安装，规格1000mm*120mm*120mm）45根。 2、新建到户支管网共计长2750m，其中dn20mm1.6MPaPE到户支管长2750m（共55户，每户50m），新安装DN15表前不锈钢专用闸阀55个（304不锈钢），DN15表后检修闸阀55个（304不锈钢），水表55块，单户明装不锈钢表箱2个，3位立式不锈钢表箱3个，4位立式不锈钢表箱5个，6位立式不锈钢表箱6个。 | 23.4757 | 25.4624 | 67户200人 | 解决横山镇新荣村金边片区67户200人的饮水安全问题 | 改善脱贫人口26人的生活条件
111 | 2023年綦江区古南街道春光村灌溉管网提升整治项目 | 古南街道春光村 | 对春光村原有灌溉渠道管网约150米修补修缮，新增开挖灌溉渠道管网约750余米，配套安装PE管、路面开挖及恢复、闸阀井5个及相应闸阀5个。 | 14.3439 | 14.3439 | 綦乡振〔2023〕30号 | 区农业农村委 | 对春光村原有灌溉渠道管网约150米修补修缮，新增开挖灌溉渠道管网约750余米，配套安装PE管、路面开挖及恢复、闸阀井5个及相应闸阀5个。 | 14.3421 | 14.3421 | 2000余人 | 有利于春光村全村特别是2社、3社的农田灌溉能力，直接受益附近村民2000余人，提高水资源的利用效率和经济效益。提高乡村人居环境，提高村上农田灌溉能力，间接助力乡村项目建设。 | 解决385亩的灌溉面积，节约人工、水费等成本。
112 | 2023年綦江区古南街道春光村便民路灯安装项目 | 古南街道春光村 | 春光村路灯安装：1社2400米，共计50盏。3社2600米，共计54盏。4社2100米，共计43盏。5社1900米，共计38盏，安装距离初步以50米为间隔，可根据现场实际情况进行合理设置，以上合计安装路灯185盏。 | 27.6392 | 27.6392 | 綦乡振〔2023〕30号 | 区农业农村委 | 安装路灯185盏 | 27.75 | 27.6392 | 2500余人 | 方便村民出行，节约村上基础便民设施建设成本。提高乡村人居环境，改变村民出行困难局面，提升群众生活的幸福感 | 解决2500人日常出行问题
113 | 2023年綦江区通惠街道通惠社区蔬菜大棚建设 | 通惠街道通惠社区 | 新建8亩钢架插地大棚 | 20 | 20 | 綦乡振〔2023〕30号 | 区农业农村委 | 新建8亩钢架插地大棚 | 20 | 20 | 10人 | 每亩增加1000斤，每亩多创收2000元 | 每亩增加1000斤，每亩多创收2000元，能带动增加当地村民5人以上就业
114 | 2023年綦江区通惠街道柏林村蔬菜大棚建设 | 通惠街道柏林村 | 新建8亩钢架插地大棚 | 20 | 20 | 綦乡振〔2023〕30号 | 区农业农村委 | 新建8亩钢架插地大棚 | 20 | 20 | 10人 | 每亩增加1000斤，每亩多创收2000元 | 每亩增加1000斤，每亩多创收2000元，能带动增加当地村民5人以上就业