## 附件1
附件1
綦江区2024年衔接推进乡村振兴补助农村供水保障工程投资计划表
序号 | 项目名称 | 街镇 | 主要建设内容 | 计划投资（万元） |  | 工程效益 |  | 备注
[6 empty] | 受益人口(人) | 其中脱贫
|  |  |  | 合计 | 市级衔 接资金 |  | 人数 （人）
合计 |  |  |  | 470 | 470 | 21677 | 582
1 | 綦江区横山镇新荣村贯沟扁管网延伸工程 | 横山镇 | 玉家台片区：新建配水管道共计长3620m，其中dn50mm1.6MPaPE管长2100m，dn32mm1.6MPaPE管长1520m，管道沿途新增各类型防盗专用闸阀、C20砼警示桩。新建到户支管网共计长1150m，其中dn20mm1.6MPaPE到户支管长1150m，配设跨公路套管DN80无缝钢管（壁厚4.5mm）、新安装表前不锈钢专用闸阀、表后检修闸阀、安装不锈钢表箱。 铜钱湾片区：新建配水管道共计长2510m，其中dn40mm1.6MPaPE管长1250m，dn32mm1.6MPaPE管长1160m，dn25mm1.6MPaPE管长100m，管道沿途新增DN40防盗专用闸阀、配设跨公路套管DN80无缝钢管（壁厚4.5mm）、闸阀井预制及安装，。新建到户支管网共计长750m，其中dn20mm1.6MPaPE到户支管长750m（共15户，每户50m），新安装表前不锈钢专用闸阀、表后检修闸阀，水表、安装不锈钢表箱。 | 36 | 36 | 152 | 4
2 | 綦江区横山镇回龙村新房子片区管网延伸工程 | 横山镇 | 新建配水管道共计长4916m，其中dn50mm1.6MPaPE管长682m；dn40mm1.6MPaPE管长1257m；dn32mm1.6MPaPE管长2977m，管道沿途跨公路套管DN80无缝钢管（壁厚4.5mm）30m，新增防盗专用闸阀、C20砼警示桩。新建到户支管网共计长2640m，其中dn20mm1.6MPaPE到户支管长2640m，新安装表前不锈钢专用闸阀、表后检修闸阀、水表、不锈钢表箱。 | 30 | 30 | 144 | 2
3 | 綦江区三江街道照贵村供水改造工程 | 三江街道 | 1.整治维修反应沉淀池、更换蜂窝斜管，增设管式混合器，增设气动阀，曝气系统套；2.整治维修重力式无阀滤池座，增设穿孔管曝气装置，更换滤料；3.整治维修清水池，更换各类闸阀，安装各类水表，新建排泥阀井；4.整治维修管理房；5整治维修水厂其他附属设施，安装工艺管道、加药管道，水厂绿化，安装监控设备，水质监测设备。 | 35 | 35 | 3749 | 56
4 | 綦江区石角镇新民片区水厂改扩建工程 | 石角镇 | 1.整治维修反应沉淀池，增设气动阀，曝气系统；2.整治维修重力式无阀滤池，增设穿孔管曝气装置，更换滤料；3.整治维修清水池1座；4.整治维修管理房；5.整治维修系统中控房6.整治维修水厂其他附属设施，安装工艺管道、加药管道，水厂绿化，安装监控设备，水质监测设备，整治维修厂区外排水管网。 | 38 | 38 | 8132 | 308
5 | 綦江区石角镇白云片区饮水安全工程 | 石角镇 | 改造水厂，安装供水管网dn110mm1.0Mpa PE管长1960m；dn90mm1.0Mpa PE管长1110m；dn50mm1.6Mpa PE管长1436m；安装C20砼警示桩、闸阀井、泄水阀井、排气阀、管道闸阀和表前闸阀等。 | 95 | 95 | 6500 | 114
6 | 綦江区石角镇福禄片区供水工程 | 石角镇 | 改造反应沉淀池、重力式无阀滤池：涉及土石方开挖（机械）、垫层、悬梯挑梁、钢筋制安、焊接钢管、塑料蜂窝斜管、管式混合器安装等内容 | 236 | 236 | 3000 | 98

## 附件2
附件2
綦江区2024年衔接推进乡村振兴补助农村供水保障工程资金绩效目标任务表
项目实施单位 |  |  |  |  | 合计 | 横山镇 | 石角镇 | 三江街道
资金情况 | 年度金额：（万元） |  |  |  | 470 | 66 | 369 | 35
年目标度 | 年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资，2024年11月底完成项目建设，11月底完成100%支付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 合计 | 指标值 | 指标值 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 1.完成农村饮水安全工程 | 处数 | 3 | 1 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 2.工程验收合格率 | % | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 3.已建工程是否存在质量问题 | 是/否 | 否 | 否 | 否 | 否
|  | 时效指标 | 4.截至2024年11月底，项目完工验收率 | % | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 5.截至2024年4月、6月、9月底支付比例 | % | ≥30；50；75% | ≥30；50；75% | ≥30；50；75% | ≥30；50；75%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 6.供水保障覆盖服务人口 | 人 | 21677 | 296 | 18704 | 2677
|  |  | 7.其中供水保障覆盖服务脱贫人口 | 人 | 582 | 6 | 298 | 278
|  | 可持续影响指标 | 8.已建工程是否良性运行 | 是/否 | 是 | 是 | 是 | 是
|  |  | 9.工程是否达到设计使用年限 | 是/否 | 是 | 是 | 是 | 是
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 10.受益群众满意度 | % | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90%