## 附件2
附件2 | 附件2
綦江区2025年衔接推进乡村振兴补助农村供水保障工程资金绩效目标任务表
项目实施单位 |  |  |  |  | 合计 | 区水利水电工程建设服务站
资金情况 | 年度金额：（万元） |  |  |  | 936 | 936
年目标度 | 年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资，2025年11月底完成项目建设，支付满足衔接资金使用规定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 合计 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 1.完成农村饮水安全工程 | 处数 | 1 | 包含易旱区域水源项目4个城乡一体化项目3个
|  | 质量指标 | 2.工程验收合格率 | % | 100% | 100%
|  |  | 3.已建工程是否存在质量问题 | 是/否 | 否 | 否
|  | 时效指标 | 4.截至2025年11月底，项目完工验收率 | % | 100% | 100%
|  |  | 5.截至2025年12月底支付比例 | % | 100% | 100%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 6.供水保障覆盖服务人口 | 人 | 45129 | 45129
|  |  | 7.其中供水保障覆盖服务脱贫人口 | 人 | 2186 | 2186
|  |  | 8.其中解决干(易)旱区域人口 | 人 | 3590 | 3590
|  | 可持续影响指标 | 9.已建工程是否良性运行 | 是/否 | 是 | 是
|  |  | 10.工程是否达到设计使用年限 | 是/否 | 是 | 是
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 11.受益群众满意度 | % | ≥90% | ≥90%

## 附件1
附件1
綦江区2025年衔接推进乡村振兴补助农村供水保障工程投资计划表
序号 | 项目名称 | 项目实施单位 | 实施类型 | 主要建设内容 | 计划投资（万元） |  | 工程效益
[7 empty] | 受益总 人口(人) | 其中脱贫 | 其中解决
[5 empty] | 合计 | 市级衔 接资金 |  | 人数 （人） | 干（易）旱人数 （人）
合计 |  |  |  |  | 936 | 936 | 45219 | 2717 | 3590
1 | 綦江区2025年易旱区域供水保障工程 | 区水利水电工程建设服务站 | 易旱区域水源工程 | 1.綦江区赶水镇抗旱水源工程：依托已建打通水厂进行管网延伸，安装各类供水管道及附属设施，覆盖铁石垭村、双龙村、土台村。 2.綦江区石角镇抗旱水源工程：利用已建福禄片区水厂进行管网延伸，安装各类供水管道及附属设施，覆盖朝阳村、双村村。 3.綦江区永新镇抗旱水源工：利用已建永新场镇水厂进行管网延伸，安装各类供水管道及附属设施，覆盖三会村、双池村、石塔村、木瓜村等。 4.綦江区永城镇抗旱水源工程：利用已建永城场镇水厂进行管网延伸，安装各类供水管道及附属设施，覆盖瀛山村、黄沙村、大桥村、温泉村、中华村。 。 | 766 | 766 | 31618 | 1358 | 3390
|  |  | 城乡一体化工程 | 5.綦江区横山镇堰坝塘水厂标准化改造工程：对堰坝塘水厂已建净水工艺安装计算机监控系统并进行自控化改造，新建标准化水质化验室及配套检测设备，管理房维修整治，管道除锈防腐，更新补充标示标牌。 6.綦江区古南街道南山水厂管网延伸工程：利用已建古剑山水厂进行管网延伸，安装各类供水管道及附属设施对南山村进行覆盖。 7.綦江区三角镇桐垭水厂改扩建工程：依托马踏塘水库（小一型），改建日处理规模为2000吨/天标准水处理工艺水厂1座 | 170 | 170 | 13601 | 1359 | 200