重庆市綦江区东溪镇人民政府

关于印发《綦江区东溪镇穿林电线安全隐患

排查整治专项行动工作方案》的通知

各办公室（站、所、中心、大队），各村（居），各相关单位：

为进一步做好全镇电力设施保护及森林火灾防控工作，经镇政府同意，现将《綦江区东溪镇穿林电线安全隐患排查整治专项行动工作方案》印发你们，请认真贯彻执行。

重庆市綦江区东溪镇人民政府

2022年8月19日

（此件公开发布）

綦江区东溪镇穿林电线安全隐患排查整治

专项行动工作方案

为切实保护森林资源，消除森林火险隐患，维护社会稳定，镇政府决定在全镇范围内开展穿林线路安全隐患排查整改专项行动，按照市、区关于深化安全大检查开展百日大整治统一安排部署，结合我镇森林防灭火工作实际，特制定本方案。

一、组织领导

镇政府成立穿林电线安全隐患专项整治领导小组，组成人员如下：

组 长：赵 新 镇党委副书记、镇长

副组长：张 先 镇统战委员、副镇长

王光强 镇副镇长

余 勇 镇副镇长

伍中银 东溪派出所所长

张 勇 东溪供电所所长

镇经发办、镇林业站、镇应急办、镇平安办负责人，东溪派出所、东溪供电所分管负责人、各村书记（主任）为成员，领导小组下设办公室在镇经发办，由陈治豪同志兼任办公室主任，负责统筹协调和督促指导工作。

二、排查整治内容

（一）深入排查整治穿林电线因高度超过电力线最大垂直安全距离的树木、竹林等造成的森林防火安全隐患；

（二）深入排查整治林区内、林区周边变压器及周边森林防火安全隐患；

（三）排查整治其他电线线路导致的森林防火安全隐患。

三、职能职责

镇经发办：负责综合统筹本次专项行动，督促指导供电所开展穿林电线森林火灾隐患排查整改；

镇林业站：组织指导各村、景区、国土绿化施工单位开展火灾隐患排查整改，消除森林火灾风险隐患；

镇应急办：负责督促相关部门开展隐患排查整改工作；

镇平安办：负责穿林线路涉及树木砍伐相关矛盾问题的协调化解；

东溪派出所：负责对本次专项行动中无理取闹、阻扰施工群众的教育、训诫；

东溪供电所：负责穿林线路、林区内和林区周边变压器产生的森林火灾安全隐患排查、整改。

各村民委员会：负责开展宣传动员工作，配合供电所开展辖区内森林火灾安全隐患排查、整改。

各村村民：不得在电力线路附近种植可能危及电力设施安全的植物，已经种植的植物妨碍电力设施安全的，应当主动自行修剪或者砍伐；在村民委员会和供电所组织排危修剪或者砍伐时，不得无理取闹进行阻拦。

四、时间安排

（一）宣传发动阶段（2022年8月20日前）

组织各相关行业、办公室、各村开展工作部署会，明确目标，细化步骤，落实责任；各村通过小组会、院坝会、入户走访、电话等宣传方式，全面开展宣传动员工作，争取群众理解支持，为做好后期整改工作夯实群众基础。

1. 排查整治阶段（2022年8月21日至11月30日前）

电管所牵头、各村配合，摸清底数、建立台账，突出重点、分类施策，按照隐患等级分轻重缓急进行整改。

1. 总结验收阶段（2022年12月31日前）

各成员单位要认真梳理，深入分析，全面总结，健全完善火灾防控工作机制，确保火险隐患排查取得实效。

五、工作要求

（一）高度重视，落实责任

各成员单位要高度重视此次专项行动，按照统一部署，明确任务，落实责任，齐心协力，确保全镇本次专项行动高效、有序开展。

1. 全面排查，认真履职

各村要认真分析研判本辖区内的重点隐患区域，配合供电所做好排查、整治工作，对排查整治中态度敷衍、工作失职、渎职而导致排查不力发生火灾的，将依法依纪进行责任追究。

附件：1.东溪镇XX村穿林电线安全隐患排查登记表

2.东溪镇穿林线路隐患排查计划表

附件1

东溪镇 村穿林电线安全隐患排查登记表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | 社 | 小地名 | 涉及农户  户主姓名 | 联系方式 | 涉及树木  数量 | | 是否  沟通 | 是否  支持 | 备注 |
| 种类 | 数量 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

排查人员（2人及以上）： 排查日期：

附件2

东溪镇穿林线路隐患排查计划表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 排查批次 | 排查时段 | 对象村 | 备注 |
| 1 | 第一批 | 8.21-8.26 | 唐家村、三台村、龙井村 |  |
| 2 | 第二批 | 8.27-9.1 | 福林村、上榜村、农建村 |  |
| 3 | 第三批 | 9.2-9.7 | 上书村、永乐村、盆石村 |  |
| 4 | 第四批 | 9.8-9.13 | 白云村、巩固村、长堰村 |  |
| 5 | 第五批 | 9.14-9.19 | 竹园村、三正村、杨柳村 |  |
| 6 | 第六批 | 9.20-9.25 | 新石村、吉龙村 |  |
| 7 | 第七批 | 9.26-9.30 | 大安村、大榜村、草坪村 |  |