## Sheet2
綦江区古南街道2022年巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目完成情况表
序号 | 项目名称 | 实施单位 | 实施地点 | 项目进度 | 计划资金（万元） |  |  |  | 资金使用（万元） |  |  |  | 绩效目标内容 | 完成目标内容 | 验收结果 | 备注
[5 empty] | 小计 | 财政资金 | 融资资金 | 群众自筹 | 小计 | 财政资金 | 融资资金 | 群众自筹
1 | 2022年綦江区古南街道南山村温室大棚修建项目 | 古南街道办事处 | 古南街道南山村 | 100% | 48 | 48 | 0 | 0 | 47.3322 | 47.3322 | 0 | 0 | 经济效益：项目实施后，带动该村引进优质业主，促进南山村产业发展提档升级，受益群众约30人（其中脱贫户1户1人），每年增加村集体经济收入2000元。 社会效益：通过项目实施，可起到示范带动作用，坚定南山村村民发展的信心和决心，解决约10户村民务工问题，带动脱贫户就近务工。 生态效益：项目实施后，促进业主、农户加强田间管理，促进田间生态环境改善，减少水土流失，实现生态良性循环。 | 1、平整场地6.3亩；2、修建大棚3008平方米。 | 合格
合计 |  |  |  |  | 48 | 48 | 0 | 0 | 47.3322 | 47.3322 | 0 | 0