各村社区，各办公室（站、所、队、中心），有关单位：

为深入贯彻落实上级关于深入打好污染防治攻坚战的指示要求，及早部署2022年春季大气污染防治工作，现将《通惠街道2022年春季大气污染防治攻坚工作方案》印发给你们，请认真遵照执行。

重庆市綦江区人民政府通惠街道办事处

                      2022年1月13日

（此件公开发布）

通惠街道2022年春季大气污染防治攻坚

工作方案

为深入贯彻落实市委、市政府和区委、区政府关于深入打好污染防治攻坚战的指示要求，扎实开展2022年春季大气污染防治攻坚工作，确保2022年开局良好，根据《中华人民共和国大气污染防治法》《重庆市大气污染防治条例》《重庆市燃放烟花爆竹管理条例》《重庆市市容环境卫生管理条例》等有关规定，制定本方案。

一、工作时间

2022年1月1日至2022年2月28日（根据气象条件和工作需要，可适当延长工作时间）。

二、工作范围

通惠街道13个村、社区均为重点区域。

三、工作目标

在做好各类大气污染源常态化监管基础上，重点围绕烟花爆竹燃放、道路扬尘、露天焚烧（焚烧秸秆、枯树叶、垃圾、产生有毒有害和恶臭气体的物质等）、烟熏烤肉（熏腊制品、露天烧烤等）等污染源管控，通过指导检查、暗查暗访、行政执法等方式，督促问题及时整改，力争2022年1-2月空气质量方面无区生态环境局问题通报，空气质量达标。

四、工作措施

突出重点区域、重点时段和重点领域，重点强化四个方面污染源管控，确保2022年开局良好。

（一）露天焚烧类污染控制

全面禁止露天焚烧。加大宣传和巡查力度，制止和查处在城市建成区、人口集中区及其他需要保护的区域露天焚烧树枝树叶、枯草、垃圾、电子废物、油毡、沥青、塑料、皮革以及产生其他有毒有害和恶臭气体物质的行为。在全街道范围内开展禁止焚烧秸秆专项执法，严禁违规露天焚烧秸秆。（责任单位：农服中心、城管执法通惠大队、各村社区）

（二）烟熏烤肉类污染控制

加强重点区域烟熏腊肉管理，宣传引导群众到腊肉香肠集中环保熏制点熏制（通惠街道1个点，位于通惠社区6组）。组织开展高污染燃料禁燃区联合执法检查，严厉查处违规行为。加强禁止露天烧烤区域巡查检查，确保取缔露天烧烤工作取得实效。（责任单位：规建环办、城管执法通惠大队、各村社区）

（三）道路扬尘类污染控制

抓好道路扬尘、脏车入城、运输扬尘管控工作，配合相关部门做好推进入城洗车场建设，开展联合执法，督促带泥、带尘车辆清洗。督促运渣车落实“三定”（定车辆、定路线、定渣场）管理。优化细化强化城市道路清扫保洁情况，确保地面无可见灰尘，道路、广告牌、围挡围墙等无积尘积泥，周边行道树、绿化带无脏树。（责任单位：城乡管理服务中心、城管执法通惠大队、各村社区）

（四）烟花爆竹燃放类污染控制

进一步加强烟花爆竹禁放区域管理工作，开展联合执法。合理设置烟花爆竹燃放点，引导群众减少烟花爆竹燃放和远离重点区域燃放，减少敏感区域上风方向烟花爆竹销售点。（责任单位：通惠派出所、应急办、各村社区）

五、阶段性工作重点

（一）2022年1月工作重点。**一是**全面排查重点区域施工工地、堆场扬尘控制情况；**二是**加强进出城道路脏车检查、冲洗；**三是**重点巡查敏感点周边、高速公路沿线露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等违法行为，做到发现一起、查处一起。

（二）2022年2月工作重点。前半月为春节期间，部分企业放假停工，烟花爆竹燃放管控为该时段的重点工作，后半月以露天焚烧管控为重点。**一是**强化烟花爆竹禁止燃放区域巡查，严查禁放区内销售和燃放烟花爆竹行为；**二是**突出对重点区域堆场和道路扬尘的控制；**三是**强化露天焚烧管控，特别要加强城乡结合部和已征未用地的焚烧巡查力度。

六、工作方式

（一）预报预警。根据区生态环境局的预测预警，相应启动污染天气应对工作。各办公室按照各自职能职责，加强污染源头管控，落实减排措施，做好污染天气应对工作。

（二）调度整改。规建环办将上级督办问题及本级发现问题第一时间反馈各办公室、各村社区，各办公室、各村社区及时整改，并将相关整改情况资料报规建环办以便上报销号。

（三）检查督办。规建环办将定期对移送的问题整改情况开展复查，对问题突出、影响恶劣或逾期未整改、整改不力、整改不到位的问题予以通报，通报结果纳入各村社区年度目标考核。