农民教育培训申请指南

1、任务下达:《重庆市农业农村委员会办公室关于下达2021年度农民教育培训任务的通知》（渝农办发〔2021〕10号）下达我区开展高素质农民教育培训900人，其中经营管理型360人，专业生产型、技能服务型500人，农村实用人才带头人和大学生村官40人.

2、专业设定:2021年高素质农民培训900人，开设培训班18个。其中经营管理型400人，开设8个班，专业生产型和专业技能型500人，开设10个班。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训类型 | 培训专业 | 班级个数 | 培训人数 | 綦江府发〔2020〕6号产业规划为依据 |
| 经营管理型 | 经果生产 | 3 | 160 | 面向永城、三角、永新等海拔450米以下柑橘产业区开设现代农业产业发展班 |
| 蔬菜生产 | 2 | 100 | 以东溪、赶水为核心，扶欢、石角、三角、文龙等镇发展的萝卜、辣椒产业区开设现代农业产业发展班 |
| 山羊养殖 | 2 | 100 | 南部四镇为重点发展的草食畜牧养殖区开设产业转型发展班 |
| 产业带头人 | 1 | 40 | 由组织部和农业农村委选送到中组部培训基地参加培训，对象为农村实用人才带头人和大学生村官（渝农办发〔2021〕10号） |
| 专业生产型 | 中蜂养殖 | 1 | 50 | 永新、中峰、石壕、打通等优质禽蜂养殖业区开设特色养殖发展班 |
| 经果生产 | 2 | 100 | 面向全区经果种植优势产业和区域开展生产工人培训 |
| 水产养殖 | 1 | 50 | 新盛街道开设生态养殖发展班 |
| 技能服务型 | 农村电商 | 1 | 50 | 实施“互联网+”农产品出村进城工程，加强农村电子商务平台合作 |
| 乡村旅游 | 4 | 200 | 围绕“三养綦江·三想之地”主题，深入推进特色旅游镇、村建设，打造5条乡村旅游精品线路，培育创建一批美丽休闲乡村 |
| 农机应用 | 1 | 50 | 推广植保无人机、水稻直播、智慧农业等新型农业技术，加大标准化、规模化发展，依托科技提高产业效益。 |
|  | 合计 | 18 | 900 |  |

3、工作措施：一是招标采购4家培训机构，和农广校一起开展高素质农民培训，农广校承担培训任务60人，重庆市綦江英才职业培训学校承担300人，重庆市新起点职业技术培训学校承担250人，重庆市綦江职业技术学校承担培训150人，重庆市綦江区华伟职业技术培训学校承担培训100人，选送到市级培训的农村致富带头人和村社干部40人。二是严格按培训规范开展培训工作，经营管理型15天课程，专业生产型和技能服务型7天课程。三是加强监管和指导力度，确保培训质量。

联系电话：023-48882736