
附件
2025年度彩票公益金项目使用管理情况表
市、区县民政部门（资金使用单位）：重庆市綦江区民政局				                               单位：万元
	序号
	项目名称
	补助资金额度
	上年结转资金
	资金
来源
	项目主要实施内容
	项目周期
	项目完成情况和
实际效果
	接受督查情况
	资金使用
情况
	资金结余
	负责人及
联系方式
	备注

	1
	孤儿助学金补助
	36
	29.6
	中央彩票公益金
	本项目资助对象为：已被认定为孤儿身份、年满18周岁后在普通全日制本科（专科）院校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士或博士研究生。被纳入“福彩圆梦·孤儿助学工程”的孤儿，助学金资助标准为每人每学年1万元。
	1年
	申报37人，每人每月发放1000元生活费，从2025年9月至2026年6月，已发放10月，合计发放34.2万元。
	接受区级财政督查检查，项目实施符合相关规定，资金使用规范。
	上年：29.6本年：26.64
	9.36
	周燕15823976676
	项目正在实施，预计2026年实施完成。

	

2
	事实无人抚养儿童助学金
	32
	2.56
	市级彩票公益金
	本项目资助对象为：已被认定为事实无人抚养儿童身份、年满 18 周岁，在普通全日制中等职业及以上学校就读的中专（中职）、大专（高职）、本科学生。被纳入“福彩圆梦·助学成长”项目的事实无人抚养儿童，助学金资助标准为每人每学年8000元。
	1年
	申报40人，每人每月发放800元生活费，从2025年9月至2026年6月，已发放10个月，合计发放30.08万元。
	接受区级财政督查检查，项目实施符合相关规定，资金使用规范。
	上年：2.56
本年：32
	0
	周燕15823976676
	

	3
	精神障碍社区康复服务发展补助（上级补助）
	14
	0
	中央彩票公益金
	通过政府购买引入社工等专业力量，向綦江区3000余名社区有需求的精神障碍患者提供服药训练、生活技能训练、社交训练、职业技能训练等社区康复服务，促进患者回归和融入社会、减轻精神障碍患者家庭及社会总负担。
	1年
	新建、优化市级指导点2个、社区康复站点20余个，增设心理治疗室、农疗基地等赋能空间，足额配备空灵鼓等各类专业康复设施设备，全面夯实服务网络。引入5家专业社工机构，分片区为居家精神障碍患者提供全生命周期关怀帮助、提供精准及时的服药管理、心理能力提升、同伴支持、家庭照护者居家康复及照护技能训练等服务。探索打造有綦江特色的康复服务品牌“啄木鸟工作室”。已累计为3069名患者建立档案，签约服务2074人，提供服务11387人次，帮助36名残疾人实现就业。
	接受区级财政督查检查，项目实施符合相关规定，资金使用规范。
	5.23
	8.77
	潘娅男15023820023
	项目正在实施，预计2026年实施完成。

	4
	居家和社区基本养老服务提升行动项目（满意食堂）
	8.8
	0
	中央彩票公益金
	对建设规范、运行良好、服务人数多、群众满意度高的6个社区老年食堂按照市级标准予以奖补。

	1年
	根据评选办法对评选为“满意社区食堂”的文龙街道杨家湾社区老年食堂奖补1.9万元、文龙街道天桥社区老年食堂奖补1.5万元、通惠街道新街子社区老年食堂奖补1.5万元、文龙街道双龙社区老年食堂奖补1.5万元、古南街道文昌宫社区老年食堂奖补1.2万元、古南街道农场社区老年食堂奖补1.2万元，合计8.8万元。

	接受区级财政督查检查，项目实施符合相关规定，资金使用规范。
	8.8
	0
	廖绮13637854860
	

	5
	居家和社区基本养老服务提升行动项目（家庭养老床位改造）
	30
	0
	中央彩票公益金
	按照重庆市民政局《关于组织开展2025年重庆市居家和社区基本养老服务提升行动的通知》（渝民〔2025〕13号）工作要求，对符合条件的100户老年人开展家庭养老床位建设，每户投入3000元。
	1年
	通过“一户一策”，对全区符合条件的100户老年人实施家庭养老床位改造，其中：适老化改造100户，并在1年内提供3000人次的居家上门服务，进一步提升居家老人幸福感和安全感。

	接受区级财政督查检查，项目实施符合相关规定，资金使用规范。
	30
	0
	廖绮13637854860
	

	6
	特殊困难老年人家庭适老化改造项目奖补（上级补助）
	116.2
	0
	中央福彩公益金69万；市级彩票公益金47.2万。
	以“室内行走便利、如厕洗澡安全、厨房操作方便、居家 环境改善、智能安全监护、辅助器具适配”为主要目标，对纳入分散供养特困人员范围的高龄、失能、残疾老年人家庭和城乡低保对象中的高龄、失能、留守、空巢、残疾老年人家庭和计 划生育特殊家庭实施居家适老化改造。 
	1年
	已全面完成全区1450户特殊困难老年人居家适老化改造和资金兑付。此次改造进一步提高老年人在家的安全性、舒适性和便利性，极大地增强了老年人的居家幸福感。

	接受区级财政督查检查，项目实施符合相关规定，资金使用规范。
	116.2
	0
	廖绮13637854860
	

	   7
	养老服务业发展补助资金
	100
	0
	中央彩票公益金
	按照市政府办公厅《关于印发重庆市社区居家养老服务全覆盖实施方案的通知》（渝府办发〔2019〕110号）文件精神，綦江区认真组织实施全覆盖项目建设，并按照1个街道养老服务中心最高200万元、1个镇养老服务中心及其村级互助点最高100万元、1个社区养老服务站最高20万元的标准予以补助。
	1年
	拨付东溪镇养老服务中心、赶水镇养老服务中心、永新镇养老服务中心、文龙街道石佛岗社区养老服务站、石壕镇石壕社区养老服务站等项目的结余补助资金，目前社区居家全覆盖项目已全部建成并验收合格。
	接受区级财政督查检查，项目实施符合相关规定，资金使用规范。
	100
	0
	廖绮13637854860
	

	8
	养老服务业发展补助资金（2025年福彩公益金区县分成）
	318.5
	0
	区级彩票公益金
	明厨亮灶项目；民政服务机构安全信息化智能监管项目；消防维保项目；横山镇养老服务中心消防整改项目；80周岁及以上老年人高龄津贴信息采集与老年人能力评估工作补助项目。
	1年
	明厨亮灶：9.4万元；民政服务机构安全信息化智能监管项目：6.53万元；消防维保项目：5.52万元；横山镇养老服务中心消防整改项目：2.1万元；80周岁及以上老年人高龄津贴信息采集与老年人能力评估工作补助项目：39万元；
	接受区级财政督查检查，项目实施符合相关规定，资金使用规范。
	205.38
	113.12
	廖绮13637854860
	项目正在实施，预计2026年实施完成。

	9
	残疾人事业发展补助资金（2025年福彩公益金区县分成）
	51
	0
	区级彩票公益金
	通过政府购买引入社工等专业力量，向綦江区3000余名社区有需求的精神障碍患者提供服药训练、生活技能训练、社交训练、职业技能训练等社区康复服务，促进患者回归和融入社会、减轻精神障碍患者家庭及社会总负担。
	1年
	新建、优化市级指导点2个、社区康复站点20余个，增设心理治疗室、农疗基地等赋能空间，足额配备空灵鼓等各类专业康复设施设备，全面夯实服务网络。引入5家专业社工机构，分片区为居家精神障碍患者提供全生命周期关怀帮助、提供精准及时的服药管理、心理能力提升、同伴支持、家庭照护者居家康复及照护技能训练等服务。探索打造有綦江特色的康复服务品牌“啄木鸟工作室”。已累计为3069名患者建立档案，签约服务2074人，提供服务11387人次，帮助36名残疾人实现就业。
	接受区级财政督查检查，项目实施符合相关规定，资金使用规范。
	6.45
	44.55
	潘娅男15023820023
	项目正在实施，预计2026年实施完成。

	10
	民政体系社工项目（2025年福彩公益金区县分成）
	56
	0
	区级彩票公益金
	1.家和计划：立足婚姻登记服务平台，承接市民政局“家和计划”社工项目，开展全周期全链条婚姻家庭服务，如婚恋交友，婚姻家庭辅导，离婚家庭矛盾调解，婚俗文化宣传等。
2.儿童社工项目：聚焦困境、留守、流动儿童的多元化需求，通过精准化、专业化的社会工作服务，构建“个人—家庭—社区”三位一体的支持体系，提升儿童综合能力，优化家庭育儿环境，完善社区服务机制，助力儿童健康快乐成长。
3.关爱特殊困难老年人社工服务项目：项目周期2025年6月11日至2026年6月10日，对特殊困难老年人建立服务对象的服务档案，根据其需求，提供生活照料、精神慰藉、人际交流、心理辅导、健康养生、丰富文化生活服务等多元化服务。促进改变自我，助人自助，走出困境，享受美好晚年生活。

	1年
	[bookmark: _GoBack]1.家和计划：服务对象满意度达100%，获得市民政局家和优秀项目，完成宣传活动共计8场，婚恋交友活动3场，小组活动4个，服务人次达1000余人次，新婚辅导1500余对，个案辅导200余对，中期报告1份，终期报告1份。
2.儿童社工项目：面向区内孤儿、事实无人抚养儿童、留守儿童、流动儿童，在三江街道和安稳镇安排专职社工定点开展服务，共计入户探访204人、周末辅导课堂37场、寒暑假托管4场，微心愿生日会4场，个案服务15个，儿童主任培训6场等赋能活动，累计服务2550人次。
。3.关爱特殊困难老年人社工服务项目：：完成了入户探访1047人次，个案服务20个，社区活动80场，专题讲座15场，督导6次，媒体报道市级3次、区级4次，社工小报4期，资源链接4个，调研报告1份，中期总结1份，终期总结1份。
	接受区级财政督查检查，项目实施符合相关规定，资金使用规范。
	49.79
	6.21
	石敏阳13996433141
周燕15823976676
廖绮13637854860
	项目正在实施，预计2026年实施完成。

	11
	婚姻登记群众服务费专项（2025年福彩公益金区县分成）
	40
	0
	区级彩票公益金
	婚姻登记提供免费复印、照片、颁证等服务费用。深入推进婚俗改革，常态化开展集体颁证和集体婚礼活动。
	1年
	婚姻登记处全年为群众提供免费复印服务6000余人次，打印照片5000余人次，日常颁证2000余人次，集体颁证3次，七夕在东溪古镇开展“红绸映剪映，红影綦成双”集体婚礼。
	接受区级财政督查检查，项目实施符合相关规定，资金使用规范。
	0
	40
	石敏阳13996433141
	项目正在实施，预计2026年实施完成。

	12
	民政服务设施经费（2025年福彩公益金区县分成）
	81
	0
	区级彩票公益金
	1. 对綦江区救助管理站进行消防改造，主要包括新建消防水箱、泵房、喷淋系统及其他配套设施；安装消防水表（DN100MM）及工业水表（DN25MM）各一只；
2.对救助用房及附属设施进行排危改造。

	1年
	1. 已完成消防工程图纸设计、地形测绘、地勘、结构鉴定，正在进行土建设计和水表安装；
2.房屋设施排危改造已开始前期工作。

	接受区级财政督查检查，项目实施符合相关规定，资金使用规范。
	0
	81
	田锦
18725896235
	项目正在实施，预计2026年实施完成。

	13
	民政购买服务经费（2025年彩票公益金区县分成）
	31.5
	0
	区级彩票公益金
	创新离婚辅导新形式，联合政法委、法院、司法局、妇联开展“离婚登记+司法确认”服务方式，降低离婚率，促进社会和谐，守护未成年人健康成长。
	1年
	创新搭建“离婚登记+司法确认”服务方式，为2000余对离婚夫妇提供离婚辅导，形成个案200余对，按照司法局要求上传全市司法系统，完成婚调委下派任务，为4对离婚夫妇提供离婚辅导+司法确认服务，守护未成年人健康成长。
	接受区级财政督查检查，项目实施符合相关规定，资金使用规范。
	30.6
	0.9
	石敏阳13996433141
	项目正在实施，预计2025年实施完成。


         

