|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **计划情况** | | | | | **资金计划文号** | **项目主管部门** | **完成情况** | | | | | |
| **项目名称** | **实施地点** | **建设内容** | **资金规模** | | **建设内容** | **工程决算总投资（万元）** | **其中** | **受益对象** | **绩效目标** | **减贫机制** |
| **总投资** | **年度投入衔接资金（扶贫资金）** | **年度投入衔接资金（扶贫资金）** |
| **1** | 2023年綦江区石壕镇石泉村人行便道建设 | 石泉村 | 采用机拌C20水泥浇筑新建约0.95米宽，0.1米厚人行便道3.75公里。 | 30万元 | 30万元 | 《关于下达2023年度衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（綦乡振〔2023〕27号） | 綦江区农业农村委 | 采用机拌C20水泥浇筑新建约0.95米宽，0.1米厚人行便道3.78公里。 | 30万元 | 30万元 | 500余人（包括脱贫户和监测对象11人） | 新建人行便道3.78公里，村集体经济组织经营性收入30万元 | 带动周边群众83人务工，其中脱贫户2人，增加务工收入12.7621万元。 |
| **2** | 2023年綦江区石壕镇皂泥村高山茶种植 | 皂泥村 | 茶梯整治、购买茶树、栽种茶树、茶树管理等，建设面积115亩 | 45万元 | 45万元 | 《关于下达2023年度衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（綦乡振〔2022〕31号） | 綦江区农业农村委 | 茶梯整治、购买茶树、栽种茶树、茶树管理等，建设面积115亩 | 45万元 | 45万元 | 皂泥村400名村民，其中脱贫人口18人 | 已完成115亩高山茶种植，3年后每年可产出2300斤茶叶，增加村集体经营性收入45万元 | 茶树建设过程中带动了40名村民临时就业，共发放务工费用6.345万元。茶山建设完成后，每年至少为5名村民提供就业岗位。 |
| **3** | 2023年綦江区石壕镇石泉村烘干车间建设 | 石泉村 | 新建烘干厂房120.4㎡（厂房总面积160㎡，原有面积39.6㎡），平整地面160㎡，购买杀青设备一台、真空包装机一台、滚筒菜籽油烘干机一台，烘干设备一台、不锈钢物料盘200个、不锈钢物料车10个、塑料生产操作框100个 | 48万元 | 48万元 | 《关于下达2023年度衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（綦乡振〔2022〕31号） | 綦江区农业农村委 | 新建烘干厂房120.4㎡（厂房总面积160㎡，原有面积39.6㎡），平整地面160㎡，购买杀青设备一台、真空包装机一台、滚筒菜籽油烘干机一台，烘干设备一台、不锈钢物料盘200个、不锈钢物料车10个、塑料生产操作框100个 | 48万元 | 48万元 | 石泉村840名村民，其中脱贫人口43人 | 项目实施后，每年稳定提供1个就业岗位，每年为村集体创造5万元的收入，可为周边840多名村民提供一个食品烘干加工渠道，其中覆盖脱贫户和监测对象43人。 | 烘干车间建设过程中带动了16名村民临时就业，共发放务工费用5.79万元。 |