行（产）业分类：养殖业

綦江区2022年秸秆资源化利用项目实施方案

项目名称：安稳镇2022年秸秆资源化利用项目

项目实施单位：綦江县安稳山羊养殖专业合作社

通讯地址：重庆市綦江区安稳镇安盛路1号

邮政编码：401443

联 系 人：蒋代全            职务/职称：法人

办公电话：18996076429

项目主管部门：重庆市綦江区农业农村委员会

联 系 人：李潇          　　职务/职称：站长

办公电话：18323051645

填制日期：2022年3月14日

重庆市綦江区农业农村委员会  制

一、项目所涉产业发展现状

安稳镇位于綦江区最南端，全镇幅员面积102平方公里，耕地面积45000余亩。近年来，安稳镇挖掘资源禀赋，弥补产业短板，抢抓煤矿关闭转型机遇，大力发展山羊产业，2021年存栏达3.2万余只，全产业链产值达1.64亿元，年消耗农作物秸秆达1.2万吨。辖区农户主要以种植玉米、油菜、水稻、高粱等农作物为主(水稻4000余亩、玉米15000余亩，油菜5000余亩)，年农作物秸秆产生量约2.1万吨，全镇围绕“安稳山羊”全产业链正在规划建设采空区综合循环利用牧草基地，具有较好地秸秆肥料化、饲料化利用基础。本项目依托安稳山羊养殖专业合作社，大力发展安稳山羊产业，通过收储农作物秸秆加工草食性牲畜饲料，促进农作物秸秆有效利用。

二、项目任务计划

（一）项目任务来由（背景）

按照《关于开展2022年智慧农业项目和农业资源与生态保护项目申报工作的通知》（綦农委〔2022〕30号）要求，自愿申报。

（二）建设地点及规模

建设地点：安稳镇各村

建设规模：建设秸秆加工点15个共450平方米，购置秸秆揉丝机4台、铡揉机30台、打捆包膜一体机4台。

- 项目内容

- 主要通过购买秸秆粉粹机械，加工秸秆进行饲料化利用。

- 1.依托安稳山羊养殖合作社建设秸秆加工点15个（30平方米以上的砖瓦或彩钢结构、配备动力电）；

- 2.购买秸秆揉丝机4台（9RC-100型号）；

- 3.购买铡揉机30台（9ZTR-3型号）；

- 4.购买秸秆打捆包膜一体机4台（9YF-70型号）。

（四）建设进度

2022年3月-7月：制定项目实施方案、申报、评审，做好项目实施准备工作；

2022年7月-11月：按照项目实施方案开展工作；

2022年11月20日前：收集项目实施资料，编写项目实施总结，完成项目审计、验收。

（五）项目推进及管理措施

成立项目领导小组和工作小组，负责督促项目的实施情况，组织具体实施、收集相关资料，确保项目按时推进。

- （六）项目绩效目标

1.年度目标：强化农作物秸秆饲料化有效模式，全年饲料化利用秸0.7万吨，农作物秸秆综合利用率达95%以上。

2.绩效目标

（1）经济效益：通过开展秸秆饲料化利用项目，收储当地农户农作物秸秆，带动就业30人以上，促进群众户均增收1000元以上，同时有效解决养殖户冬季饲草缺乏问题，秸秆综合利用经济效益可观，秸秆饲料化等利用方式实现秸秆效益持续增长。

（2）社会效益：项目实施后，改善农业生产条件，进一步提升机械化水平，提高综合生产效益，农业生产力得到发展；秸秆饲料化利用，使秸秆成为有经济效益、具备上下游链条的完整产业，能提供从秸秆收集、运输、加工、流通、技术支持等多方面的工作机会及岗位，该项目实施后，可解决当地30人就业；秸秆综合利用推进农业废弃物科学技术水平有效提升，建立秸秆综合利用长效机制，对当地农业生产及经济社会发展产生积极促进作用，社会效益显著。

（3）生态效益：通过实施秸秆饲料化利用项目，可有效防止秸秆野外焚烧，全镇推进秸秆资源化利用，实现农作物秸秆综合利用率达到95%，遏制秸秆焚烧造成的环境污染，改善空气质量，优化生态环境，创造一个清洁、舒适的农村人居环境。

三、资金投入概算

（一）项目总投资及资金来源

项目总投资金88.1万元，申请市级项目资金补助44万元，占总投资的49.9%，自筹资金44.1万元，占总投资的50.1%。

（二）资金具体用途和投资标准

项目总投入资金：88.1万元，投资标准如下：

| 项目 | 建设内容 | 参数 （型号、大小、材质等） | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 饲料化设备设施建设 | 揉丝机 | 9RC-100型号 | 4 | 台 | 2.2 | 8.8 |
|  | 铡揉机 | 9ZTR-3型号 | 30 | 台 | 0.73 | 21.9 |
|  | 打捆包膜一体机 | 9YF-70型号 | 4 | 台 | 4.6 | 18.4 |
| 收储点建设 | 收储点建设 | 30平方米以上的砖瓦或彩钢结构、配备动力电 | 15 | 处 | 2.6 | 39 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 88.1 |

（三）市级项目资金及资金使用环节

本项目申请财政专项资金44万元，主要用于饲料化设施设备建设补助。（详见下表）

财政资金使用支持环节表

| 项目 | 建设内容 | 参数 （型号、大小、材质等） | 数量 | 单位 | 财政补贴单价（万元） | 财政补贴金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 饲料化设备设施建设 | 揉丝机 | 参数 （型号、大小、材质等） | 4 | 台 | 2 | 8 |
|  | 铡揉机 | 9RC-100型号 | 30 | 台 | 0.6 | 18 |
|  | 打捆包膜一体机 | 9ZTR-3型号 | 4 | 台 | 4.5 | 18 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 44 |

四、组织保障措施

1. 加强组织领导：成立秸秆综合利用工作小组，由安稳镇副镇长蒋发君任组长，安稳镇农业服务中心主任袁洪春、产业发展中心主任黄朝贵任副组长，成员由安稳山羊养殖专业合作社成员组成，具体负责秸秆综合利用项目的实施，协调相关工作等。

2. 大力宣传引导：全方位宣传农作物秸秆露天禁烧相关法律法规和秸秆综合利用的方法和重要意义，形成全社了解、关心支持秸秆综合利用的良好氛围。

3. 严格资金档案管理：严格按照财政项目资金管理要求，设立农作物秸秆综合利用补贴项目资金专项，专人管理，严禁截留、挪用，确保资金专款专用。同时建立严格的档案管理制度，安排专人负责及时收集项目建设实施的有关资料与材料，为项目顺利实施与检查验收提供可靠详实的档案资料。

五、项目实施单位情况

（一）单位性质、隶属关系、职能（业务）范围

1. 单位性质：农民专业合作社

2. 隶属关系：无

3. 业务范围：养殖：山羊(不含种羊，50只以下）；组织采购、供应成员所需的农业生产资料（国家法律、法规有专项管理规定的除外）；组织收购、销售成员养殖的山羊（不含种羊）；引进山羊养殖新技术、新品种。

（二）财务收支和资产状况

綦江区安稳山羊养殖专业合作社财政收支和资产状况良好。

（三）有无不良记录

无不良记录。

（四）实施该项目现有条件（包括自筹资金的筹措方案）

綦江区安稳山羊合作社成员现有73户，养殖量均在50只以上，需要通过加工玉米、高粱等农作物秸秆成为山羊饲草，辖区内种植玉米、牧草、高粱等农作物，秸秆综合利用率高，可利用潜力大，农户对秸秆综合利用积极性较高。

六、相关单位情况及参与事项

表一：

项目主要人员与任务分工

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职务/职称 | 项目任务分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒋代全 | 男 | 41 | 安稳山羊养殖专业合作社 | 理事长 | 负责项目具体实施 |  |
| 罗昭军 | 男 | 45 | 安稳山羊养殖专业合作社 | 理事 | 负责项目具体实施 |  |
| 王廷兰 | 女 | 37 | 安稳山羊养殖专业合作社 | 理事 | 负责项目具体实施 |  |
| 袁洪春 | 男 | 30 | 安稳镇政府 | 农业服务中心负责人 | 协助项目建设 |  |
| 黄朝贵 | 男 | 54 | 安稳镇政府 | 产业发展中心负责人 | 技术指导专家 |  |

表四：

项目申报意见表

| 项目单位 意 见 | 本单位对以上内容的真实性和准确性负责，特申请立项。 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 街镇意见 | 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| 区县农业行政主管部门意见 | 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| 区县财政部门意见 | 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| 市级复核评审意见 | 评审负责人签名： 年 月 日 |
| 备 注 |  |