行（产）业分类：养殖业

綦江区2022年秸秆综合利用项目实施方案

项目名称：丁山镇2022年秸秆综合利用项目

项目实施单位：重庆市綦江区麻台家庭农场

通讯地址：重庆市綦江区丁山镇黄坪村1组

邮政编码：401466

联 系 人：张世才            职务/职称：法人

办公电话：                手机：13640565266

项目主管部门：重庆市綦江区农业农村委员会

联 系 人：李潇            职务/职称： 站长

办公电话：85880701        手机：18323051645

填制日期：2022年 3月 14日

重庆市綦江区农业农村委员会   制

一、项目所涉产业发展现状（或工作开展情况）

- 重庆市綦江区麻台家庭农场位于丁山镇黄坪村1组，建于2014年10月，占地面积约5亩，现有山羊存栏60余只、猪存栏50余头、家禽100余只，预计到年底可存栏猪100头、羊90余只。为了解决家畜饲料不足问题，本场将在丁山镇黄坪村、狸狮村、四角村等村回收玉米秸秆进行加工青贮，同时将剩余部分出售给周边牛羊养殖场，年消耗农作物秸300余吨。本场目前需饲料162吨，本场所需越冬饲料50吨以上，通过秸秆饲料化利用加强丁山镇农业废弃物资源化利用，有效保护城乡生态环境、减少环境污染。

二、项目任务计划

（一）项目任务来由（背景）

- 按照《关于开展2022年智慧农业项目和农业资源与生态保护项目申报工作的通知》（綦农委〔2022〕30号）要求，自愿申报。

- 建设地点及规模

建设地点：丁山镇黄坪村1组。

- 建设规模：新建青贮池30立方米、仓储间20平方米、秸秆加工间20平方米，购置粉碎机1台、运输车1辆、包装袋200个。

- （三）项目内容

1.购置秸秆处理设施设备，其中：粉碎机1台（型号：9FQ580-24型）、秸秆运输车辆(长安货车准载825kg）、包装袋200个（150个绿色袋70*120，50个白色袋55*95）。

- 2.饲料化设施建设。分别为：建设青贮池30立方米（10米*2米*1.5米）、二四墙砖标准，地面20平方米、硬化厚度为20厘米，硬度达到C20标准。秸秆加工间20平方米，单砖墙体墙面2.16平方米，地面20平方米、地面硬化厚度为20厘米、硬度达到C20标准，树脂瓦房顶28平方米。秸秆仓储间20平方米，单砖墙体墙面23平方米，地面21平方米、地面硬化厚度为20厘米、硬度达到C20标准，树脂瓦房顶30平方米。

- 建设进度

2022年3月-2022年7月，完成项目方案制定、申报、评审。

2022年7月-10月：按照项目实施方案开展工作。

2022年11月20日前：收集项目实施资料，编写项目实施总结，完成项目审计、验收。

- 项目推进及管理措施

1.强化项目建设管理

（1）项目实施单位根据区农业农村委有关文件要求，编制项目实施方案，参与申报、评审，具体组织项目实施。

（2）项目实施镇要切实做到政策公开透明、操作流程规范、资金支付真实可靠，要设立举报电话，主动接受群众监督，坚决杜绝任何单位和个人虚报冒领、挤占挪用等违法违规行为。

（3）项目实施单位要科学做好项目绩效评价，探索将评价结果与群众满意程度与补助资金挂钩的操作机制，做好项目后期运行监管工作，形成长效机制。

2. 加强项目指导

（1）镇农业服务中心负责项目的组织实施、监督管理以及安全生产工作，在项目实施过程中应加强项目日常监督检查，实地检查次数不低于两次，并做好检查记录，确保项目建设进度和质量。对项目实施中有安全隐患的，做好安全隐患记录，并及时提出处理意见。

（2）镇农业服务中心负责开展全镇范围内秸秆露天禁烧和秸秆综合利用方法的宣传和培训，包括宣传资料的准备、秸秆综合利用技术的推广等。

（3）镇农业服务中心加强对实施单位秸秆综合利用项目方案、申报、评审、实施、审计等工作的指导，对项目进行验收，协助企业申报项目资金的补助。

（五）项目绩效目标

1.年度目标：强化农业废弃物资源化利用，探索农作物秸秆还田、离田利用有效模式，通过项目实施完成秸秆饲料化利用50吨，项目实施所在街镇农作物秸秆综合利用率达95%以上。

2.绩效目标

（1）经济效益：项目实施后，可解决养殖饲料不足的问题，通过秸秆综合利用实现效益增长，预计50吨秸秆青贮饲料减少饲养成本6万元以上，回收约50户农户家作物秸秆，增加农民收入2.3万元，创造良好的经济效益。

（2）社会效益：秸秆综合利用推进农业废弃物科学技术水平有效提升，促进秸秆收储运体系的建立，种养结合的饲料化利用模式助推农业产业绿色发展，通过项目实施，辐射带动丁山全镇积极开展秸秆综合利用工作，建立秸秆综合利用长效机制，对当地农业生产及经济社会发展产生积极促进作用，社会效益明显。

（3）生态效益：通过项目实施，可有效遏制养殖场粪污、农作物秸秆等农业废弃物资源浪费，形成良性生态种养循环生态模式，遏制农作物秸秆焚烧现象，减少环境污染，提高当地秸秆综合利用率达到95%以上，创造一个清洁、舒适的农村人居环境。

三、资金投入概算

（一）项目总投资及资金来源

项目总投资金7.54万元，申请项目资金补助3.77万元，企业自筹资金3.77万元。资金文号渝财农〔2022〕49号。

- （二）资金具体用途和投资标准

| 类别 | 具体建设内容 | 参数（型号、大小、材质等） | 数量 | 单位 | 投资单价（万元） | 投资金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 购置秸秆处理设备 | 粉碎机 | 型号：9FQ580-24型 | 1 | 台 | 0.29 | 0.29 |  |
|  | 运输工具 | 秸秆运输车辆(长安货车准载825kg） | 1 | 辆 | 4 | 4 |  |
|  | 青贮袋 | 150个绿色袋70cm*120cm、50个白色袋55cm*95cm | 200 | 个 | 0.0004 | 0.08 |  |
| 新建秸秆饲料化利用基础设施 | 青贮饲料仓储间 | 砖混结构，墙体厚度为12厘米；地面硬化厚度20厘米，C20标准 | 20 | 平方米 | 0.0485 | 0.97 |  |
|  | 秸秆加工间 | 砖混结构，墙体厚度为12厘米；地面硬化厚度20厘米，C20标准 | 20 | 平方米 | 0.0485 | 0.97 |  |
|  | 青贮池建设 | 砖混结构，墙体厚度20厘米。地面硬化厚度20厘米，C20标准 | 30 | 立方米 | 0.041 | 1.23 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 7.54 |  |

（三）申请市级项目资金及资金使用环节

本项目申请财政专项资金3.77万元，使用环节如下：

| 类别 | 具体建设内容 | 参数（型号、大小、材质等） | 数量 | 单位 | 补助单价（万元） | 补助金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 购置秸秆处理设备 | 粉碎机 | 型号：9FQ580-24型 | 1 | 台 | 0.29 | 0.29 |  |
|  | 运输工具 | 秸秆运输车辆(长安货车准载825kg） | 1 | 辆 | 2.58 | 2.58 |  |
| 新建秸秆饲料化利用基础设施 | 青贮池建设 | 砖混结构，墙体厚度20厘米。地面硬化厚度20厘米，C20标准 | 30 | 立方米 | 0.03 | 0.9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 3.77 |  |

- 四、组织保障措施

- （一）加强组织领导

丁山镇农服中心负责确保项目按时推进、质量把关，麻台家庭农场负责项目的具体实施和相关资料的收集。

（二）大力宣传引导

丁山镇农服中心采用制作宣传牌、印发宣传资料、刷写宣传标语、悬挂宣传条幅、发放宣传图册、借助报刊、广播、电视、网络新闻等宣传手段，全方位宣传农作物秸秆综合利用的方法和重要意义，形成全社会了解、关心支持秸秆综合利用的良好氛围。

（三）严格资金档案管理

严格按照财政项目资金管理要求，设立农作物秸秆综合利用补贴项目资金专项、专人管理，严禁截留、挪用，确保资金专款专用。同时建立严格的档案管理制度，安排专人负责及时收集项目建设实施的有关资料与材料，为项目顺利实施与检查验收提供可靠详实的档案资料。

五、项目实施单位情况

（一）单位性质、隶属关系、职能（业务）范围

1.单位性质：个人独资企业。

2.隶属关系：无。

3.职能（业务）范围：养殖、销售：牲畜；种植、销售：水果。

（二）财务收支和资产状况

财政收支和资产状况良好。

- （三）有无不良记录

无不良记录、无失信记录。

- （四）申报实施该项目现有条件（包括自筹资金的筹措方案）

本场现有人员5人，其中管理人员1人，专业技术人员1人，财务人员1人，饲养员2人。具有与项目相适应的技术力量和管理团队。本项目实施所需自筹资金3.77万元已全部到位，具备实施项目的相关条件。

六、相关单位情况及参与事项

表一：

项目主要人员与任务分工

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职务/职称 | 项目任务分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张世才 | 男 | 52 | 綦江区麻台家庭农场 | 法定代表人 | 负责项目实施 |  |
| 刘宗容 | 女 | 50 | 綦江区麻台家庭农场 | 管理人员 | 协助项目设施 |  |
| 张宗娣 | 女 | 23 | 黄坪村村民委员会 | 黄坪村/书记 | 指导项目建设管理 |  |
| 陈天后 | 男 | 51 | 黄坪村1社 | 社员代表 | 项目建设质量监督 |  |

表二：

项目评审表

| 评审类别 | 评审 内容 | 评审标准 | 评审结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务 评审 | 现有条件 | 是否符合项目申报的前提条件 |  |  |
|  | 业务目标 | 是否能实现预期目标 |  |  |
|  | 建设内容 | 建设内容是否符合建设规范，规模是否符合要求 |  |  |
| 财务 评审 | 项目单位财务能力 | 1、近三年财务状况是否良好； |  |  |
|  |  | 2、有无不良记录（财政、审计、监察、业务主管机关的处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等）。 |  |  |
|  | 财政支持环节 | 1、是否有明确的支持环节； |  |  |
|  |  | 2、确定的环节是否符合财政资金管理要求； |  |  |
|  |  | 3、是否有明确的补助（补贴）标准； |  |  |
|  |  | 4、补助（补贴）标准确定是否合理。 |  |  |
|  | 资金筹措 | 1、项目建设资金测算是否合理； |  |  |
|  |  | 2、资金来源是否有保障； |  |  |
| 评审结论 |  | （写明是否通过评审的评审结论） 评审组长（签字）： 年 月 日 （评审组组长及成员对评审结果负责并承担法律责任） |  |  |
| 评审人员签字 |  |  |  |  |

说明:区农业农村委评审组填写。

表三：

项目评审专家情况

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职务/技术职称 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 评审组 长 |

说明：区农业农村委评审专家填写。

表四：

项目申报意见表

| 项目单位 意 见 | 本单位对以上内容的真实性和准确性负责，特申请立项。 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 项目所在街镇审核意 见 | 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| 区县农业行政主管部门意见 | 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| 区县财政部门意见 | 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| 市级复核评审意见 | 评审负责人签名： 年 月 日 |
| 备 注 |  |