行（产）业分类：种植业

綦江区2022年秸秆综合利用项目实施方案

项目名称：三江街道2022年秸秆综合利用项目

项目实施单位：重庆市綦江区寨门旅游发展有限公司

通讯地址：重庆市綦江区三江街道寨门村

邮政编码：401431

联 系 人：杨廷国        职务/职称： 农艺师

办公电话：48208301        手机：15334565613

项目主管部门：重庆市綦江区农业农村委员会

联 系 人：李潇              职务/职称：站长

办公电话：85880701          手机：18580076656

填制日期：2022 年 3月13日

重庆市綦江区农业农村委员会

一、项目所涉产业发展现状

三江街道现有耕地面积54200亩（其中：水稻种植1.2万亩、玉米种植0.7万亩、花生种植0.03万亩、油菜种植0.5万亩、高粱种植0.2万亩），年农作物秸秆产生量约15000吨。重庆市綦江区寨门旅游发展有限公司成立于2022年，位于重庆市綦江区三江街道寨门村，公司主要从事农业开发、种植水稻等，年粉碎还田秸秆量可达1800亩。为加强三江街道农业废弃物资源化利用，公司以秸秆肥料化利用为重点方向，在寨门村、双福村实施秸秆粉碎还田，提升区域内主要农作物秸秆资源化利用效率，减少环境污染。

二、项目任务计划

（一）项目任务来由（背景）

按照《关于开展2022年智慧农业项目和农业资源与生态保护项目申报工作的通知》（綦农委〔2022〕30号）要求，自愿申报。

（二）建设地点及规模

建设地点：三江街道寨门村、双福村。

建设规模：购置秸秆粉碎机械设备2台，完成水稻秸秆粉碎还田共1800亩。

（三）项目内容

新购置全喂入履带式联合收割机1台（型号：4LZ—5G，功率74KW，喂入量6KG）。

新购置小型割台机1台（型号4LZ—1.0A，功率8.2KW,喂入量1KG）。

（四）建设进度

2022年3月-2022年7月，完成项目预算、方案制定、申报、评审。

2022年7月-2022年9月，实施完成机器设备购置、秸秆粉碎还田任务。

2022年9月-2022年10月，完成项目总结、审计、验收。

（五）项目推进及管理措施

公司在街道办事处指导下自主实施项目。

1.公司编制项目实施方案，由办事处组织项目申报、公示、指导实施、验收、申报补助等工作。

2.项目实施过程做到操作流程规范，资金支付真实可靠，主动接受群众监督，坚决杜绝虚报冒领、挤占挪用等违规违法行为。

3.公司按照项目实施情况，据实做好项目绩效评价，充分发挥项目效益，形成长效机制。

4.街道农业服务中心负责开展全街道范围内秸秆露天禁烧和秸秆综合利用方法的宣传和培训，包括宣传资料的准备、秸秆综合利用方法的整理等。

5.街道农业服务中心加强对秸秆综合利用项目方案、申报、评审、实施、审计、验收等工作的指导，组织企业申报项目资金的补助。

（六）项目绩效目标

1.年度目标：强化农业废弃物资源化利用，探索农作物秸秆还田、离田利用有效模式，全年完成水稻秸秆粉碎还田1800亩，推动项目实施所在街镇农作物秸秆综合利用率达95%以上。

2.绩效目标

（1）经济效益：通过实施秸秆粉碎肥料化，在同等地力水平、耕作管理条件下，可以培肥地力，增加土壤氮磷钾等有机质含量，减少肥料使用，节约生产成本，同时促进粮食增产增收。

（2）社会效益：秸秆综合利用技术的推广应用，一是农业生产条件得到改善，机械化水平进一步提升，综合生产效益提高，农业生产力得到发展； 二是资源得以充分利用，土壤蓄水保墒能力增强，提高土地投入产出率，增加单位亩产量，增加农民收入。三是秸秆综合利用模式的探索，辐射带动三江街道全域积极开展秸秆综合利用工作，可取得良好的社会效益。

（3）生态效益：项目实施后，可减少化肥施用量，可有效防止秸秆野外焚烧，提高当地农作物秸秆资源化利用率达到95%，遏制秸秆焚烧造成的环境污染，改善空气质量，优化生态环境。

三、资金投入概算

（一）项目总投资及资金来源

项目总投入16.7万元，申请上级项目资金补助8万元，公司自筹资金8.7万元。资金文号渝财农〔2022〕49号。

- （二）资金具体用途和投资标准

项目总投入资金：16.7万元，投资标准如下：

| 类别 | 具体建设内容 | 参数 （型号、大小、材质等） | 数量 | 单位 | 投资单价 （万元） | 投资金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 购置秸秆处理机械 | 全喂入履带式联合收割机 | 型号：4LZ—5G，功率74KW，喂入量6KG | 1 | 台 | 12.8 | 12.8 |  |
|  | 小型割台机 | 型号4LZ—1.0A，功率8.2KW,喂入量1KG | 1 | 台 | 3.9 | 3.9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 16.7 |  |

- （三）市级项目资金及资金使用环节

申请市级项目资金补助8万元，主要用于：

| 类别 | 具体建设内容 | 参数 （型号、大小、材质等） | 数量 | 单位 | 补助单价 （万元） | 补助金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 购置秸秆处理机械 | 全喂入履带式联合收割机 | 型号：4LZ—5G，功率74KW，喂入量6KG。 | 1 | 台 | 8 | 8 |  |

- 四、组织保障措施

1.加强组织领导，三江街道成立秸秆综合利用工作领导小组，农服中心负责项目的具体实施和相关资料的收集，确保项目按时推进。

2. 大力宣传引导：采用制作宣传牌、印发宣传资料、刷写宣传标语、悬挂宣传条幅、发放宣传图册、借助报刊、广播、电视、网络新闻等宣传手段，全方位宣传农作物秸秆露天禁烧相关法律法规和秸秆综合利用的方法和重要意义，形成全社会了解、关心支持秸秆综合利用的良好氛围。

3. 严格资金档案管理：严格按照财政项目资金管理要求，实行农作物秸秆综合利用补贴项目资金专项、专人管理，严禁截留、挪用，确保资金专款专用。同时建立严格的档案管理制度，安排专人负责及时收集项目建设实施的有关资料与材料，为项目顺利实施与检查验收提供可靠详实的档案资料。

五、项目实施单位情况

（一）单位性质、隶属关系、职能（业务）范围

1. 单位性质：有限责任公司

2. 隶属关系：寨门村级集体经济组织

3. 业务范围：旅游开发：餐饮服务、住宿服务、养老服务；销售：建筑材料（不含化危品）、电器；利用互联网及实体店销售；农产品；农业开发；种植：水稻、蔬菜。

（二）财务收支和资产状况

重庆市寨门旅游发展有限公司财务收支和资产状况良好。

（三）有无不良记录（财政部门及审计机关处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等）

无不良记录、无失信记录。

（四）实施该项目现有条件（包括自筹资金的筹措方案）

重庆市寨门旅游发展有限公司有公司现有人员6人，其中管理人员2人，专业技术人员1人，财务人员1人，机手2人，公司具有强大的技术力量和管理团队，有自筹资金来源，具备实施秸秆综合利用项目条件。

六、相关单位情况及参与事项

表一：

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职务/职称 | 项目任务分工 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江玉祥 | 男 | 56 | 寨门旅游发展有限公司 | 法定代表人 | 项目建设管理 |  |  |
| 杜含乐 | 男 | 36 | 寨门村 | 第一书记 | 指导项目建设 |  |  |
| 朱小刚 | 男 | 37 | 寨门旅游发展有限公司 | 工作人员 | 协助项目建设管理 |  |  |

表二：

项目评审表

| 评审类别 | 评审 内容 | 评审标准 | 评审结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务 评审 | 现有条件 | 是否符合项目申报的前提条件 |  |  |
|  | 业务目标 | 是否能实现预期目标 |  |  |
|  | 建设内容 | 建设内容是否符合建设规范，规模是否符合要求 |  |  |
| 财务 评审 | 项目单位财务能力 | 1、近三年财务状况是否良好； |  |  |
|  |  | 2、有无不良记录（财政、审计、监察、业务主管机关的处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等）。 |  |  |
|  | 财政支持环节 | 1、是否有明确的支持环节； |  |  |
|  |  | 2、确定的环节是否符合财政资金管理要求； |  |  |
|  |  | 3、是否有明确的补助（补贴）标准； |  |  |
|  |  | 4、补助（补贴）标准确定是否合理。 |  |  |
|  | 资金筹措 | 1、项目建设资金测算是否合理； |  |  |
|  |  | 2、资金来源是否有保障； |  |  |
| 评审结论 |  | （写明是否通过评审的评审结论） 评审组长（签字）： 年 月 日 （评审组组长及成员对评审结果负责并承担法律责任） |  |  |
| 评审人员签字 |  |  |  |  |

说明:区农业农村委评审组填写。

表三：

项目评审专家情况

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职务/技术职称 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 评审组 长 |

说明：区农业农村委评审专家填写。

表四：

项目申报意见表

| 项目单位 意 见 | 本单位对以上内容的真实性和准确性负责，特申请立项。 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 项目所在街镇审核意 见 | 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| 区县农业行政主管部门意见 | 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| 区县财政部门意见 | 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| 市级复核评审意见 | 评审负责人签名： 年 月 日 |
| 备 注 |  |