行（产）业分类：  种植业

綦江区2022年秸秆综合利用项目实施方案

项目名称：易尔农机专业合作社2022年秸秆综合利用项目

项目实施单位：重庆市綦江区易尔农机专业合作社

通讯地址：綦江区文龙街道白庙村

邮政编码：401420
联 系 人：傅远航          职务/职称： 理事长

办公电话：                手机：17388234286

项目主管部门：重庆市綦江区农业农村委员会

联 系 人：李潇             职务/职称：站长

办公电话：                 手机： 18580076656

填制日期： 2022 年 3 月15 日

重庆市綦江区农业农村委员会   制

一、项目所涉产业发展现状（或工作开展情况）

綦江区易尔农机专业合作社成立于2014年，自主流转土地1300余亩，现拥有无人植保机5台，航拍机2台，水稻大型联合收割机3台，小型收割机25台，大型拖拉机3台，年粉碎还田农作物秸秆能力达20000亩。2021年合作社在三江街道、横山镇等街镇实施完成了水稻、油菜秸秆粉碎还田项目960亩，促进当地农作物秸秆资源化利用，减少了环境污染。

二、项目任务计划

（一）项目任务来由（背景）

按照《关于开展2022年智慧农业项目和农业资源与生态保护项目申报工作的通知》（綦农委〔2022〕30号）要求，自愿申报。

（二）建设地点及规模

建设地点：文龙街道白庙村、三江街道、中峰镇。

建设规模：建立200平方米加工库房，购置叉车1台、草绳机3台、田园搬运管理机1台。

（三）项目内容（分项具体说明，既要有定性表述，又要有定量数据）

1.建立加工库房200平方米，房顶采用彩钢材质，地面硬化、混凝土标号C20以上，墙体彩钢材质。

- 2.购置秸秆处理机械设备，叉车1台（内燃平衡重式叉车、型号CPCD）、草绳机3台（半自动）、田园搬运管理机1台（型号：TTYL-400A）。

3.完成农作物秸秆粉碎还田10000亩，其中文龙街道1500亩、三江街道4500亩、中峰镇4000亩。

（四）建设进度

2022年3月-2022年7月，完成项目方案制定、申报、评审。

2022年7月-11月：按照项目实施方案开展工作。

2022年11月20日前：收集项目实施资料，编写项目实施总结，完成项目审计、验收。

（五）项目推进及管理措施

1.合作社根据区农业农村委有关文件要求，编制项目实施方案，参与申报、评审，具体组织项目实施。

2.合作社切实做到操作流程规范、资金支付真实可靠，设立举报电话，主动接受群众监督，坚决杜绝任何单位和个人虚报冒领、挤占挪用等违法违规行为。

3.合作社据实做好项目绩效评价，探索将评价结果与群众满意程度与补助资金挂钩的操作机制，做好项目后期运行监管工作，形成长效机制。

（六）项目绩效目标（含项目带动能力，直接经济、社会、生态效益等）

1.年度目标：强化农业废弃物资源化利用，探索农作物秸秆还田、离田利用有效模式，全年粉碎还田农作物秸秆10000亩，编制草绳原料化利用农作物秸秆50吨，帮助项目实施所在街镇农作物秸秆综合利用率提升到95%以上。

2.绩效目标

（1）经济效益：通过实施秸秆粉碎肥料化项目，在同等地力水平、耕作管理条件下，可以培肥地力，增加土壤氮磷钾等有机质含量，10000亩耕地减少肥料使用200吨左右，节约成本70万元，同时促进粮食增产增收。通过利用水稻秸秆编制草绳，每吨可收入5000元，秸秆收购成本及运费每吨490元，人工费每吨约1000元，每吨可产生经济效益1000元左右。

（2）社会效益：项目实施后，改善农业生产条件，进一步提升机械化水平，提高综合生产效益，农业生产力得到发展；充分利用农业废弃物资源，增强土壤蓄水保墒能力，提高土地投入产出率，增加单位亩产量，增加农民收入；通过收购农作物秸秆加工草绳、粉碎还田等，建立秸秆综合利用长效机制，对当地农业生产及经济社会发展产生积极促进作用，社会效益显著。

（3）生态效益：项目实施后，可减少化肥施用量，可有效防止秸秆野外焚烧，提高当地农作物秸秆资源化利用率达到95%，遏制秸秆焚烧造成的环境污染，改善空气质量，优化生态环境。

三、资金投入概算

（一）项目总投资及资金来源

项目总投资40万元，其中：财政补助20万元，自筹20万元。资金文号渝财农〔2022〕49号。

（二）资金具体用途和投资标准

总投资20万元，投资标准如下：

| 类别 | 具体建设内容 | 参数（型号、大小、材质等） | 数量 | 单位 | 投资单价（万元） | 投资金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 购置秸秆处理设备 | 叉车 | 内燃平衡重式叉车、型号CPCD | 1 | 台 | 8.5 | 8.5 |  |
|  | 草绳机 | 半自动 | 3 | 台 | 0.667 | 2 |  |
|  | 田园搬运管理机 | 型号：TTYL-400A | 1 | 台 | 3.5 | 3.5 |  |
| 新建基础设施 | 加工库房 | 房顶采用彩钢材质，地面硬化、混凝土标号C20以上，墙体彩钢材质 | 200 | 平方米 | 0.03 | 6 |  |
| 秸秆粉碎还田 | 在文龙、三江、中峰开展水稻、油菜等秸秆粉碎还田 | 粉碎后秸秆留茬高度低于15cm；秸秆粉碎成段15cm左右，并均匀抛撒。 | 10000 | 亩 | 0.002 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 40 |  |

（三）申请市级项目资金及资金使用环节

申请市级项目资金补助 50万元。主要用于：

| 类别 | 具体建设内容 | 参数（型号、大小、材质等） | 数量 | 单位 | 补助单价（万元） | 补助金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 购置秸秆处理设备 | 叉车 | 内燃平衡重式叉车、型号CPCD | 1 | 台 | 8 | 8 |  |
|  | 草绳机 | 半自动 | 3 | 台 | 0.667 | 2 |  |
| 秸秆粉碎还田 | 在文龙、三江、中峰开展水稻、油菜等秸秆粉碎还田 | 粉碎后秸秆留茬高度低于15cm；秸秆粉碎成段15cm左右，并均匀抛撒。 | 10000 | 亩 | 0.001 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 20 |  |

四、组织保障措施

（一）成立项目工作组。由该合作社经理傅远航任组长，项目具体工作，把项目任务分解落实到人，确保项目目标任务的完成。

（二）建立规范的财务制度。确保项目补助资金专款专用。按照财务管理办法和工商、税务部门的要求，建立和完善财务管理制度。

（三）加强技术管理，严格按照相关技术要求进行管理，保证项目质量和施工安全，按时保持完成任务。

五、项目实施单位情况

（一）单位性质、隶属关系、职能（业务）范围

单位性质：农民专业合作社。

隶属关系：无。

职能（业务）范围：提供农业机械信息咨询服务；引进农业机械新品种；开展与农业生产经营有关的技术培训、技术交流和信息咨询服务；组织采购、供应成员所需的农业生产资料，初级农产品收购，蔬菜种植，水果种植，花卉种植，食用农产品初加工，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，农副产品销售，农用薄膜销售，新鲜水果批发，新鲜蔬菜批发，新鲜蔬菜零售，新鲜水果零售，肥料销售，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，农业园艺服务，食品互联网销售（仅销售预包装食品），休闲观光活动，农、林、牧、副、渔业专业机械的销售。

（二）财务收支和资产状况

财务收支：2021年总产值320万元，总支出150万元。

资产状况：合作社现有固定资产农业机械设备50台、厂房2500平方米价值约245万元，流动资金99万元。

（三）有无不良记录（财政部门及审计机关处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等）

无不良记录。

（四）申报实施该项目现有条件（包括自筹资金的筹措方案）

合作社基地已经建成，占地2500平方米，自主流转土地1300余亩用于种植水稻及油菜，果园200余亩。合作社面向全区开展社会化服务工作，现有人员11人，其中管理人员2人，高级专业技术人员1人，财务人员1人，机手8人，公司具有强大的技术力量和管理团队。本项目实施所需自筹资金20万元已全部到位，具备实施项目的相关条件。

六、相关单位情况及参与事项

表一：

项目主要人员与任务分工

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职务/职称 | 项目任务分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 傅远航 | 男 | 27 | 易尔农机专业合作社 | 理事长 | 负责项目全面工作 |  |
| 李祖波 | 男 | 38 | 易尔农机专业合作社 | 成员 | 负责项目财务工作 |  |
| 张友元 | 男 | 32 | 易尔农机专业合作社 | 成员 | 负责项目宣传工作 |  |
| 周祥川 | 男 | 29 | 易尔农机专业合作社 | 成员 | 负责项目监督工作 |  |

表二：

项目评审表

| 评审类别 | 评审 内容 | 评审标准 | 评审结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务 评审 | 现有条件 | 是否符合项目申报的前提条件 |  |  |
|  | 业务目标 | 是否能实现预期目标 |  |  |
|  | 建设内容 | 建设内容是否符合建设规范，规模是否符合要求 |  |  |
| 财务 评审 | 项目单位财务能力 | 1、近三年财务状况是否良好； |  |  |
|  |  | 2、有无不良记录（财政、审计、监察、业务主管机关的处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等）。 |  |  |
|  | 财政支持环节 | 1、是否有明确的支持环节； |  |  |
|  |  | 2、确定的环节是否符合财政资金管理要求； |  |  |
|  |  | 3、是否有明确的补助（补贴）标准； |  |  |
|  |  | 4、补助（补贴）标准确定是否合理。 |  |  |
|  | 资金筹措 | 1、项目建设资金测算是否合理； |  |  |
|  |  | 2、资金来源是否有保障； |  |  |
| 评审结论 |  | （写明是否通过评审的评审结论） 评审组长（签字）： 年 月 日 （评审组组长及成员对评审结果负责并承担法律责任） |  |  |
| 评审人员签字 |  |  |  |  |

说明:区农业农村委评审组填写。

表三：

项目评审专家情况

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职务/技术职称 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 评审组 长 |

说明：区农业农村委评审专家填写。

表四：

项目申报意见表

| 项目单位 意 见 | 本单位对以上内容的真实性和准确性负责，特申请立项。 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 项目所在街镇审核意 见 | 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| 区县农业行政主管部门意见 | 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| 区县财政部门意见 | 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| 市级复核评审意见 | 评审负责人签名： 年 月 日 |
| 备 注 |  |