行（产）业分类：种植业

綦江区2022年秸秆综合利用项目实施方案

- 项目名称：东溪镇2022年秸秆综合利用项目

- 项目实施单位：重庆市东溪农业开发有限公司

- 通讯地址：东溪镇复兴路42号（原啤酒厂）

- 邮政编码：401434

- 联 系 人：邹滔     职务/职称：法人

- 办公电话：         手  机：19112040121

- 项目主管部门：重庆市綦江区农业农村委员会

- 联 系 人：李潇              职务/职称：站长

- 办公电话：85880701          手机：18580076656

- 填制日期：2022 年 3月16日

- 重庆市綦江区农业农村委员会 制

一、项目所涉产业发展现状

重庆市东溪农业开发有限公司成立于2022年，位于重庆市綦江区东溪镇复兴路42号（原啤酒厂），占地面积约5亩，公司由草坪、大安、大榜村集体公司联合成立。公司主要从事负责农作物种子经营、建设工程施工、牲畜饲养、农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏、农业专业及辅助性活动、农业机械服务。年粉碎还田处理秸秆量可达10000吨。东溪镇现有耕地面积108527亩（其中：水稻种植3万亩、玉米种植2万亩、花生种植1万亩、油菜种植1万亩、高粱种植3500亩），年农作物秸秆产生量约36750吨。为加强全镇农业废弃物资源化利用，公司以秸秆肥料化利用为重点方向，在全镇范围内实施秸秆粉碎还田，提升区域内主要农作物秸秆资源化利用效率，减少环境污染。

二、项目任务计划

（一）项目任务来由

按照《关于开展2022年智慧农业项目和农业资源与生态保护项目申报工作的通知》（綦农委〔2022〕30号）要求，自愿申报。

（二）建设地点及规模

建设地点：东溪镇永乐村、上书村、盆石村、福林村、农建村、白云寺村、草坪村、大榜村、大安村、三正村、杨柳村等村。

建设规模：购置秸秆粉碎机械设备3台，完成玉米秸秆和水稻秸秆粉碎还田共10000亩。

（三）项目内容

新购置全喂入履带式联合收割机1台（型号：　4LZ-4.0A(YH880)）、新购置籽粒作物收获割台机1台（型号：4LZ-5）、新购置切草器1台（型号：CSS880）。

（四）建设进度

2022年3月-2022年7月，完成项目方案制定、申报、评审。

2022年7月-10月：按照项目实施方案开展工作。

2022年11月20日前：收集项目实施资料，编写项目实施总结，完成项目审计、验收。

（五）项目推进及管理措施

1.强化项目建设管理

（1）项目实施单位根据区农业农村委有关文件要求，编制项目实施方案，参与申报、评审，具体组织项目实施。

（2）项目实施单位要切实做到政策公开透明、操作流程规范、资金支付真实可靠，要设立举报电话，主动接受群众监督，坚决杜绝任何单位和个人虚报冒领、挤占挪用等违法违规行为。

（3）项目实施单位要科学做好项目绩效评价，探索将评价结果与群众满意程度与补助资金挂钩的操作机制，做好项目后期运行监管工作，形成长效机制。

2. 加强项目指导

（1）镇农业服务中心负责项目的组织实施、监督管理以及安全生产工作，在项目实施过程中应加强项目日常监督检查，实地检查次数不低于两次，并做好检查记录，确保项目建设进度和质量。对项目实施中有安全隐患的，做好安全隐患记录，并及时提出处理意见。

（2）镇农业服务中心负责开展全镇范围内秸秆露天禁烧和秸秆综合利用方法的宣传和培训，包括宣传资料的准备、秸秆综合利用技术的推广等。

（3）镇农业服务中心加强对实施单位秸秆综合利用项目方案、申报、评审、实施、审计等工作的指导，对项目进行验收，协助企业申报项目资金的补助。

（六）项目绩效目标

1.年度目标：强化农业废弃物资源化利用，探索农作物秸秆还田、离田利用有效模式，全年粉碎还田农作物秸秆10000亩，项目实施所在街镇农作物秸秆综合利用率达95%以上。

2.绩效目标

（1）经济效益：通过实施秸秆粉碎肥料化项目，在同等地力水平、耕作管理条件下，可以培肥地力，增加土壤氮磷钾等有机质含量，减少肥料使用50000余斤，节约成本10余万元，同时促进粮食增产增收。

（2）社会效益：项目实施后，改善农业生产条件，进一步提升机械化水平，提高综合生产效益，农业生产力得到发展；充分利用农业废弃物资源，增强土壤蓄水保墒能力，提高土地投入产出率，增加单位亩产量，增加农民收入；建立秸秆综合利用长效机制，对当地农业生产及经济社会发展产生积极促进作用，社会效益显著。

（3）生态效益：项目实施后，可减少化肥施用量，可有效防止秸秆野外焚烧，提高农作物秸秆资源化利用率达到95%，遏制秸秆焚烧造成的环境污染，改善空气质量，优化生态环境。

三、资金投入概算

（一）项目总投资及资金来源

项目总投入22.75万元，申请上级项目资金补助11.37万元，业主自筹资金11.38万元。资金文号渝财农〔2022〕49号。

（二）资金具体用途和投资标准

项目总投入资金：22.75万元，投资标准如下：

| 类别 | 具体建设内容 | 参数 （型号、大小、材质等） | 数量 | 单位 | 投资单价 （万元） | 投资金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 购置秸秆处理机械 | 全喂入履带式联合收割机 | 型号：4LZ-4.0A(YH880) 技术参数：87.3马力高压共轨发动机、油箱容量115L。 作业效率（理论值）~8.4亩/小时。 | 1 | 台 | 18.8 | 18.8 |  |
|  | 籽粒作物收获割台机 | 型号:4LZ-5 技术参数：重量688千克，割幅2300毫米，行数5行 | 1 | 台 | 3.5 | 3.5 |  |
|  | 切草器 | CSS880 | 1 | 台 | 0.45 | 0.45 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 22.75 |  |

（三）市级项目资金及资金使用环节

申请市级项目资金补助11.37万元，主要用于：

| 类别 | 具体建设内容 | 参数 （型号、大小、材质等） | 数量 | 单位 | 补助单价 （万元） | 补助金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 购置秸秆处理机械 | 全喂入履带式联合收割机 | 型号：4LZ-4.0A(YH880) 技术参数：87.3马力高压共轨发动机、油箱容量115L。 作业效率（理论值）~8.4亩/小时。 | 1 | 台 | 11.37 | 11.37 |  |

四、组织保障措施

1. 加强组织领导：东溪镇成立秸秆综合利用工作领导小组和工作小组，农服中心负责项目的具体实施和相关资料的收集，确保项目按时推进。

2. 大力宣传引导：采用制作宣传牌、印发宣传资料、刷写宣传标语、悬挂宣传条幅、发放宣传图册、借助报刊、广播、电视、网络新闻等宣传手段，全方位宣传农作物秸秆露天禁烧相关法律法规和秸秆综合利用的方法和重要意义，形成全社会了解、关心支持秸秆综合利用的良好氛围。

3. 严格资金档案管理：严格按照财政项目资金管理要求，实行农作物秸秆综合利用补贴项目资金专项、专人管理，严禁截留、挪用，确保资金专款专用。同时建立严格的档案管理制度，安排专人负责及时收集项目建设实施的有关资料与材料，为项目顺利实施与检查验收提供可靠详实的档案资料。

五、项目实施单位情况

（一）单位性质、隶属关系、职能（业务）范围

1. 单位性质：有限公司

2. 隶属关系：无

3. 业务范围：主要负责农作物种子经营、建设工程施工、牲畜饲养、农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏、农业专业及辅助性活动、农业机械服务。

（二）财务收支和资产状况

财务收支和资产状况良好。

（三）有无不良记录（财政部门及审计机关处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等）

无不良记录、无失信记录。

（四）实施该项目现有条件（包括自筹资金的筹措方案）

公司现有人员25人，其中管理人员4人，高级专业技术人员2人，财务人员2人，员工17人，机手1人，公司具有强大的技术力量和管理团队。本项目实施所需自筹资金11.38万元已全部到位，具备实施项目的相关条件。

六、相关单位情况及参与事项

表一：

项目主要人员与任务分工

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职务/职称 | 项目任务分工 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邹滔 | 男 | 35 | 重庆市东溪农业开发有限公司 | 法定代表人 | 项目建设管理 |  |  |
| 邓显能 | 男 | 49 | 东溪镇大安村民委员会 | 大安村书记 | 指导项目建设管理 |  |  |
| 欧强 | 男 | 52 | 东溪镇草坪村民委员会 | 草坪村书记 | 协助项目建设 |  |  |
| 王辉 | 男 | 48 | 东溪镇大榜村民委员会 | 大榜村书记 | 技术指导专家 |  |  |

表二：

项目评审表

| 评审类别 | 评审 内容 | 评审标准 | 评审结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务 评审 | 现有条件 | 是否符合项目申报的前提条件 |  |  |
|  | 业务目标 | 是否能实现预期目标 |  |  |
|  | 建设内容 | 建设内容是否符合建设规范，规模是否符合要求 |  |  |
| 财务 评审 | 项目单位财务能力 | 1、近三年财务状况是否良好； |  |  |
|  |  | 2、有无不良记录（财政、审计、监察、业务主管机关的处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等）。 |  |  |
|  | 财政支持环节 | 1、是否有明确的支持环节； |  |  |
|  |  | 2、确定的环节是否符合财政资金管理要求； |  |  |
|  |  | 3、是否有明确的补助（补贴）标准； |  |  |
|  |  | 4、补助（补贴）标准确定是否合理。 |  |  |
|  | 资金筹措 | 1、项目建设资金测算是否合理； |  |  |
|  |  | 2、资金来源是否有保障； |  |  |
| 评审结论 |  | （写明是否通过评审的评审结论） 评审组长（签字）： 年 月 日 （评审组组长及成员对评审结果负责并承担法律责任） |  |  |
| 评审人员签字 |  |  |  |  |

说明:区农业农村委评审组填写。

表三：

项目评审专家情况

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职务/技术职称 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 评审组 长 |

说明：区农业农村委评审专家填写。

表四：

项目申报意见表

| 项目单位 意 见 | 本单位对以上内容的真实性和准确性负责，特申请立项。 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 项目所在街镇审核意 见 | 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| 区县农业行政主管部门意见 | 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| 区县财政部门意见 | 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| 市级复核评审意见 | 评审负责人签名： 年 月 日 |
| 备 注 |  |