行（产）业分类：养殖业

綦江区2022年秸秆综合利用项目实施方案

项目名称：赶水镇2022年秸秆综合利用项目

项目实施单位：重庆牛祥牧业有限公司

通讯地址：重庆市綦江区赶水镇藻渡村2社

邮政编码：401420

联 系 人： 瞿光兵     职务/职称：法人代表

办公电话：              手机：13666576015

项目主管部门：重庆市綦江区农业农村委员会

联 系 人：李潇           职务/职称：站长

办公电话：              手机：18580076656

填制日期：2022年3月17日

重庆市綦江区农业农村委员会

一、项目所涉产业发展现状

赶水镇藻渡村所处海拔约为450-850米，辖11.3平方公里，共有11个村民小组，总人口3725人。全村有耕地面积4982亩，受传统耕作方式和内容影响，全村主要发展农作物为稻谷、玉米、红薯等，经济作物有油菜、蔬菜、马铃薯等，特色种植了蓝桃200亩、南瓜120亩。另外，家庭饲养有山羊、生猪。

2021年綦江区水利局与浙江金木管业有限公司签订招商引资协议，于2021年9月28日成立重庆牛祥牧业有限公司，注册地位于重庆市綦江区赶水镇藻渡村，是一家专业从事畜禽养殖及销售的企业。该公司在深入研究綦江区辖区内肉牛养殖业发展现状及规划基础上，决定在重庆市綦江区赶水镇藻渡村9社建设綦江区赶水镇牛牧养牛场。

该公司于2021年11月取得重庆市企业投资项目备案证，并于2022年1月取得环评批复文件——渝（綦）环准【2022】009号，于2022年7月取得生产建设项目水土保持许可文件。牛牧养牛场项目总投资1000万元，占地面积约22700m2，总建筑面积15600m2，包括新建牛舍6栋，新建饲料储存仓库、管理用房、隔离房等辅助工程，项目建成后形成年存栏500头基础母牛，年出栏肉牛400头的规模。

养牛场采用发酵床技术来收集和处理粪水，一方面迅速消纳肉牛的排泄物，实现污水零排放；另一方面为肉牛提供了良好的生活环境, 以满足不同季节、不同生理阶段的需要, 达到增加养殖效益的目的。

养牛场现有110头繁育母牛，74头小牛。计划将现有的110头的基础母牛配种西门达尔品种，再从繁育出来的小牛中培育母牛继续繁殖。2023年计划再投入100头保胎基础母牛，2024年达到400头以上的繁育母牛。后续规划用400-500头基础母牛来繁殖比利时蓝牛，该牛具有生长速度快、采食量小、出肉率高的特点。后期不断的淘汰老母牛、更换新的繁殖母牛，走育肥比利时蓝牛的路线。

另外，该企业已在临近綦江区打通镇双坝村的习水县开办有养牛场，存栏500头。现时期老养牛场年消耗玉米秸秆青储饲料达550吨，新牛场投产后年消耗青储饲料1600吨左右。

目前，赶水镇有玉米种植面积1万亩，水稻种植面积1.2万亩，年产生农作物秸秆2万吨。其中，主要发展的糯玉米、Q优12号水稻作为全镇特色产业，年产生秸秆约4000吨。2021-2022年，公司已两次向当地农民收购玉米秸秆1000吨用于青储饲料。为更好的消纳养殖场粪污，加强对当地农作物秸秆的利用，公司计划于2022年新修建秸秆有机肥生产基地1个，年消纳秸秆2000吨用于饲料化利用，同时新购置秸秆处理机械等，加强农业废弃物资源优化再利用，减少对环境的污染。

二、项目任务计划

（一）项目任务来由（背景）

按照《关于开展2022年智慧农业项目和农业资源与生态保护项目申报工作的通知》（綦农委〔2022〕30号）要求，自愿申报。

（二）建设地点及规模

建设地点：重庆市綦江区赶水镇藻渡村9社。

建设规模：新建有机肥生产基地1500平米。

- （三）项目内容

- 1.新建有机肥生产基地1200平米。围墙建设：围墙长、高为130米*2米，二四墙砖。地面硬化：厚度25公分，混凝土标号C25以上，面积1500平米。基地顶棚：纳米隔热瓦，面积1200平米。

2.新购青储三缸压块机	1台（型号1400/1600/1800-10/15mpa），.新购卧式铡草柔丝机1	台（HV15），新购置8米传输机1套（型号GB15-T20）

- （四）建设进度

2022年3月-2022年7月，完成项目预算、方案制定、申报、评审。

2022年7月-2022年9月，完成基地建设、机器设备购置等项目建设内容。

2022年9月-2022年10月，完成项目总结、审计、验收。

- （五）项目推进及管理措施

- 公司在赶水镇政府的指导下自主实施项目。

- 1.公司编制项目实施方案，由赶水镇政府组织项目申报、公示、指导实施、验收、申报补助等工作。

- 2.项目实施过程做到操作流程规范，资金支付真实可靠，主动接受群众监督，坚决杜绝虚报冒领、挤占挪用等违规违法行为。

- 3.公司按照项目实施情况，据实做好项目绩效评价，充分发挥项目效益，形成长效机制。

（六）项目绩效目标（含项目带动能力，直接经济、社会、生态效益等）

1.年度目标：强化农业废弃物资源化利用，探索农作物秸秆离田利用有效模式，全年收购综合利用农作物秸秆2000吨，项目实施所在街镇农作物秸秆综合利用率达95%以上。

2.绩效目标

（1）经济效益：秸秆饲料化利用每吨秸秆平均收益约430元，秸秆收集利用成本在300-350元每吨，因此秸秆利用效益达50-80元每吨，公司饲料化消耗量相对稳定，秸秆综合利用经济效益可观；且公司在项目实施过程中可带动当地群众经济收入，实现当地就业农民人均月工资3600元左右，秸秆肥料化、饲料化等利用方式实现秸秆效益持续增长。

（2）社会效益：带动人数5人就业，其中包括脱贫户及监测户2，人均增收4000元。带动藻渡村所有的11个社以及赶水镇双龙、石房、双丰等村以及周边镇玉米秸秆销售渠道，每年增加农民人均收入约2000元。另外，项目业主在2022年与藻渡村的村集体经济组织签订支持村级经济组织协议，承诺自收到财政补贴款之日起，每年给予藻渡村集体经济组织1.8万元（共5年，累计9万元）资金支持，专项用于壮大藻渡村集体经济组织，支持藻渡村社会事业发展和农业生产。

（3）生态效益：通过项目实施，可有效遏制农作物秸秆等农业废弃物资源浪费，遏制农作物秸秆焚烧现象，减少环境污染，减轻农户私自焚烧秸秆带来的森林火灾风险，提高当地秸秆综合利用率达到95%以上，创造一个清洁、舒适的农村人居环境。通过实施秸秆肥料化利用项目，提高了有机肥料的利用率，减少化学肥料的施用，一定程度上减少了化学污染的风险，提高了土壤肥力，对水环境、土壤环境有一定的改善作用。

三、资金投入概算

（一）项目总投资及资金来源

项目总投资74.76万元，其中：申请市级项目资金 25万元，公司自筹资金49.76万元。资金文号渝财农〔2022〕49号。

（二）资金具体用途和投资标准

总投资74.76万元，投资标准如下：

| 类别 | 具体建设内容 | 参数 （型号、大小、材质等） | 数量 | 单位 | 投资单价 （万元） | 投资金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 购置秸秆处理机械 | 新购青储三缸压块机 | 型号1400/1600/1800-10/15mpa | 1 | 台 | 11.5 | 11.5 |
|  | 卧式铡草柔丝机 | HV15 | 1 | 台 | 2.61 | 2.61 |
|  | 新购置8米传输机 | 型号GB15-T20 | 1 | 套 | 1.4 | 1.4 |
| 新建基础设施 | 新建有机肥生产基地 | 围墙建设：围墙长、高为130米*2米，二四墙砖。 地面硬化：厚度25公分，混凝土标号C25以上，面积1500平米。 基地顶棚：纳米隔热瓦，面积1200平米。 | 1500 | 平方米 | 0.0395 | 59.25 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 74.76 |

（三）市级项目资金及资金使用环节（要具体说明财政资金使用支持环节、补助标准和额度等）

申请市级项目资金补助25万元。主要用于：

1. 场地建设：财政补助18.3万元，用于新建青贮场1500平方米；

- 2. 新购置秸秆处理机械：共计财政补助6.7万元。其中，用于购置新购青储三缸压块机1台（补助5万元）、卧式铡草柔丝机1台（补助1万元）、新购置8米传输机1套（补助0.7万元）。

四、组织保障措施

1.加强组织领导。成立村项目专项小组，组长由村委会主任敖开满担任，副组长由村委委员刘钱、唐勇军担任，负责日常协调及质量监督工作，镇农服中心负责质量把关，其他村干部为成员。负责项目的推进、协调、监管、安全管理、验收等相关工作。

2.建立规范的项目财务制度，公司加强对财务人员的业务培训，强化项目资金监管和成本核算，确保项目补贴资金专款专用，自筹资金按时足额到位。

3.建立项目专门档案，公司指定专人负责编制、收集项目的所有资料，为项目顺利实施和检查验收提供详实的档案。

五、项目实施单位情况

- 单位性质、隶属关系、职能（业务）范围

单位性质：该公司属私营企业。

隶属关系：无。

公司经营范围：牲畜饲养、水产养殖、种畜禽经营；牲畜销售、鲜肉零售、装卸搬运、园林绿化工程施工、水产品零售、水产品收购、休闲观光活动、水果种植、新鲜水果零售、新鲜蔬菜零售、蔬菜种植、树木种植经营。。

- 财务收支和资产状况

重庆牛祥牧业有限公司于2021年9月成立，注册资本100万元，公司现有固定资产600万元，现有存档肉牛300多头。

- 有无不良记录（财政部门及审计机关处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等）

无不良记录，无失信记录。

（四）申报实施该项目现有条件（包括自筹资金的筹措方案）

公司现有人员5人，其中管理人员2人，账务人员1人，员工2人，公司具有强大的技术力量和管理团队。本项目实施所需自筹资金49.76万元已全部到位，土地流转全部完成，用地手续已按程序经相关单位备案，具备实施项目的相关条件。

六、相关单位情况及参与事项

表一：

项目主要人员与任务分工

| 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 项目任务分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瞿光兵 | 重庆牛祥牧业有限公司 | 总经理 | 负责项目建设 |  |
| 敖开满 | 藻渡村村民委员会 | 党总支书记，村委会主任 | 负责项目建设监督 |  |
| 刘钱 | 藻渡村村民委员会 | 党总支副书记 | 资料收集、整理 |  |
| 唐勇军 | 藻渡村村民委员会 | 党总支委员，村委综合服务专干（综治） | 现场具体负责，质量监管 |  |
| 罗昭敏 | 藻渡村村民委员会 | 村委综合服务专干（会计） | 账务相关 |  |
| 赵立宣 | 藻渡村村民委员会 | 藻渡村党总支纪律委员、村民监督委员会主任 | 工程验收，质量监管 |  |
| 罗宗财 | 藻渡村村民委员会9社 | 社长 | 土地协调，矛盾纠纷 |  |

表二：

项目评审表

| 评审类别 | 评审 内容 | 评审标准 | 评审结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务 评审 | 现有条件 | 是否符合项目申报的前提条件 |  |  |
|  | 业务目标 | 是否能实现预期目标 |  |  |
|  | 建设内容 | 建设内容是否符合建设规范，规模是否符合要求 |  |  |
| 财务 评审 | 项目单位财务能力 | 1、近三年财务状况是否良好； |  |  |
|  |  | 2、有无不良记录（财政、审计、监察、业务主管机关的处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等）。 |  |  |
|  | 财政支持环节 | 1、是否有明确的支持环节； |  |  |
|  |  | 2、确定的环节是否符合财政资金管理要求； |  |  |
|  |  | 3、是否有明确的补助（补贴）标准； |  |  |
|  |  | 4、补助（补贴）标准确定是否合理。 |  |  |
|  | 资金筹措 | 1、项目建设资金测算是否合理； |  |  |
|  |  | 2、资金来源是否有保障； |  |  |
| 评审结论 |  | （写明是否通过评审的评审结论） 评审组长（签字）： 年 月 日 （评审组组长及成员对评审结果负责并承担法律责任） |  |  |
| 评审人员签字 |  |  |  |  |

说明:区农业农村委评审组填写。

表三：

项目评审专家情况

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职务/技术职称 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 评审组 长 |

说明：区农业农村委评审专家填写。

表四：

项目申报意见表

| 项目单位 意 见 | 本单位对以上内容的真实性和准确性负责，特申请立项。 负责人签名： （单位公章） 2022 年3月18日 |
| --- | --- |
| 项目所在街镇审核意 见 | 负责人签名： （单位公章） 2022年3月19日 |
| 区县农业行政主管部门意见 | 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| 区县财政部门意见 | 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| 市级复核评审意见 | 评审负责人签名： 年 月 日 |
| 备 注 |  |