行（产）业分类：种植业

綦江区2022年秸秆综合利用项目实施方案

项目名称：篆塘镇2022年秸秆综合利用项目

项目实施单位：重庆市盈益农业有限责任公司

通讯地址：重庆市篆塘镇珠滩村

邮政编码：401433

联 系 人：罗雅琴        职务/职称：董事长

办公电话：023-48623336  手机：15823238006

项目主管部门：綦江区农产品质量和环境监测站

联 系 人：李潇              职务/职称：站长

办公电话：85880701          手机：18580076656

填制日期：2022 年 3月16日

重庆市綦江区农业农村委员会

一、项目所涉产业发展现状

重庆市盈益农业有限责任公司成立于2015年，主要从事农业社会化服务工作，自公司成立以来陆续投入资金达300余万元，其中160余万元用于购置大中小型农业机械设备290余台，两行收割机20台，久保田四行联合收割机1台，两行插秧机10台，久保田四行插秧机4台，背负式机动喷雾器170台，旋耕机8台，深松机4台，拖拉机6台，神牛微耕机10台，无人植保机 2台，粮食烘干机1台，大米加工设备1套，整合农机资源56台。从2016年开始在全区范围内开展秸秆还田工作，对水稻、玉米、小麦、油菜等农作物秸秆进行粉碎还田，增强农用地土壤肥效。五年来，公司在永城、东溪、扶欢、石角、横山等相关街镇开展了农作物秸秆还田10000亩，推动全区秸秆综合利用率提高，加强农业废弃物资源优化再利用，减少对环境的污染。

二、项目任务计划

（一）项目任务来由

- 按照《关于开展2022年智慧农业项目和农业资源与生态保护项目申报工作的通知》（綦农委〔2022〕30号）要求，自愿申报。

（二）建设地点及规模

- 建设地点：篆塘镇。

- 建设规模：购置秸秆还田设备2套，全区范围内完成农作物秸秆粉碎还田5000亩。

- （三）项目内容

- 新购置90马力秸秆还田设备1套；新购置70马力秸秆还田设备1套。

- （四）建设进度

- 2022年3月－7月：方案制定、申报、评审。

- 2022年7月—10月：按照项目实施方案开展工作；

- 2022年10月—11月20日前：收集项目实施资料，完成项目审计、验收。

- （五）项目推进及管理措施

- 公司成立项目实施工作小组，由公司董事长罗雅琴任组长，全面负责项目实施工作；张杨天、任道来、胡刚、王荣强、赵杨为组员。工作小组不断健全管理制度和财务制度，大力宣传和培训，推广秸秆肥料化利用模式到村到户，确保项目有序高效的推进。张杨天为财务负责人，任道来负责资料收集与整理，胡刚、王荣强、赵杨负责现场管理，严格把控项目实施过程。项目实施所在街镇农业服务中心作为项目实施的技术支撑，为项目的实施提供技术指导；由重庆吉峰农机有限责任公司作为农业机械操作及维护技术支撑。

- （六）项目绩效目标

1.年度目标：强化农业废弃物资源化利用，探索农作物秸秆还田、离田利用有效模式，全年粉碎还田农作物秸秆5000亩，帮助项目实施所在街镇农作物秸秆综合利用率提升到95%以上。

2.绩效目标

（1）经济效益：通过实施秸秆粉碎肥料化项目，在同等地力水平、耕作管理条件下，可以培肥地力，增加土壤氮磷钾等有机质含量，5000亩耕地减少肥料使用100吨左右，节约成本35万元，同时促进粮食增产增收。

（2）社会效益：项目实施后，改善农业生产条件，进一步提升机械化水平，提高综合生产效益，农业生产力得到发展；充分利用农业废弃物资源，增强土壤蓄水保墒能力，提高土地投入产出率，增加单位亩产量，水稻秸秆还田可平均增产13%，玉米可增产10%-15%，大豆增产7%-10%，增加农民收入；通过秸秆粉碎还田肥料化利用模式，建立秸秆综合利用长效机制，对当地农业生产及经济社会发展产生积极促进作用，社会效益显著。

（3）生态效益：项目实施后，可减少化肥施用量，可有效防止秸秆野外焚烧，提高当地农作物秸秆资源化利用率达到95%，遏制秸秆焚烧造成的环境污染，改善空气质量，优化生态环境。

三、资金投入概算

（一）项目总投资及资金来源

项目总投入30万元，申请上级项目资金补助15万元，公司自筹资金15万元。资金文号渝财农〔2020〕131号。

（二）资金具体用途和投资标准

项目总投资30万元，投资标准如下：

| 类别 | 具体建设内容 | 参数 （型号、大小、材质等） | 数量 | 单位 | 投资单价 （万元） | 投资金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 购置秸秆处理机械 | 90码力秸秆还田拖拉机 | 沃德灭茬机动力旋耕机型号为1GZL-220C；马力神灭茬机型号:1JH-180 | 1 | 套 | 17 | 17 |  |
|  | 70码力秸秆还田拖拉机 | 沃德灭茬机动力WD704K、马力神灭茬机1JH-120 | 1 | 套 | 13 | 13 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 30 |  |

（三）市级项目资金及资金使用环节

| 类别 | 具体建设内容 | 参数 （型号、大小、材质等） | 数量 | 单位 | 补助单价 （万元） | 补助金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 购置秸秆处理机械 | 90码力秸秆还田拖拉机 | 沃德灭茬机动力旋耕机型号为1GZL-220C；马力神灭茬机型号:1JH-180 | 1 | 套 | 8.5 | 8.5 |  |
|  | 70码力秸秆还田拖拉机 | 沃德灭茬机动力WD704K、马力神灭茬机1JH-120 | 1 | 套 | 6.5 | 6.5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 15 |  |

四、组织保障措施

- （一）成立项目工作组。由该公司项目负责人罗雅琴任组长，项目具体工作，把项目任务分解落实到人，确保项目目标任务的完成。

（二）建立规范的财务制度。确保项目补助资金专款专用。按照财务管理办法和工商、税务部门的要求，建立和完善财务管理制度。

（三）加强技术管理。严格按照相关技术要求进行管理，保证项目质量和施工安全，按时保持完成任务。

五、项目实施单位情况

（一）单位性质、隶属关系、职能（业务）范围

单位性质：有限责任公司。

隶属关系：无。

职能（业务）范围：批发、零售：农药。种植、销售粮食加工食品生产、食品网络销售，销售话费、种子、农膜、农业器械、种植蔬菜、水果，统防统治、土地整治、农产品生产销售加工运输等。

（二）财务收支和资产状况

财务收支：重庆市盈益农业有限责任公司成立于2016年，2016年自今从事全程社会化服务，财务收支状况良好，2021总投资300万元，建设育苗温室大棚、全程服务、购买农机以及基地管理等，2021年在全区范围内进行农业生产服务收入400万元。

资产状况：现有固定资产140万，流动资金70万元。

（三）有无不良记录

无不良记录。

（四）实施该项目现有条件

重庆市盈益农业有限责任公司现有人员25名，其中管理人员5名，财务人员2名，高级专业技术人员1名，机手17名，具有强大的技术力量和管理团队。目前，公司已与各街镇签订了服务协议，建立了良好的合作关系，且开展秸秆还田工作已有5年多，公司已形成较为成熟秸秆粉碎还田肥料化利用的技术模式。当前，公司实施项目自筹资金部分已全部到位，具备实施该项目的条件。

六、相关单位情况及参与事项

表一：

项目主要人员与任务分工

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职务/职称 | 项目任务分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罗雅琴 | 女 | 50 | 重庆市盈益农业有限责任公司 | 项目负责人 | 全面负责项目 |  |
| 张杨天 | 女 | 34 | 重庆市盈益农业有限责任公司 | 财务 | 负责账务的收支和管理 |  |
| 任道来 | 女 | 29 | 重庆市盈益农业有限责任公司 | 资料员 | 负责资料的整理、收集、发放等 |  |
| 胡刚 | 男 | 34 | 重庆市盈益农业有限责任公司 | 管理人员 | 设施建设、现场管理 |  |
| 王荣强 | 男 | 28 | 重庆市盈益农业有限责任公司 | 管理人员 | 设施建设、现场管理 |  |
| 封安发 | 男 | 63 | 重庆市盈益农业有限责任公司 | 现场安全管理 | 负责工人落实，安全施工 |  |

表二：

项目评审表

| 评审类别 | 评审 内容 | 评审标准 | 评审结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务 评审 | 现有条件 | 是否符合项目申报的前提条件 |  |  |
|  | 业务目标 | 是否能实现预期目标 |  |  |
|  | 建设内容 | 建设内容是否符合建设规范，规模是否符合要求 |  |  |
| 财务 评审 | 项目单位财务能力 | 1、财务状况是否良好； |  |  |
|  |  | 2、有无不良记录（财政、审计、监察、业务主管机关的处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等）。 |  |  |
|  | 财政支持环节 | 1、是否有明确的支持环节； |  |  |
|  |  | 2、确定的环节是否符合财政资金管理要求； |  |  |
|  |  | 3、是否有明确的补助（补贴）标准； |  |  |
|  |  | 4、补助（补贴）标准确定是否合理。 |  |  |
|  | 资金筹措 | 1、项目建设资金测算是否合理； |  |  |
|  |  | 2、资金来源是否有保障； |  |  |
|  |  | 3、申请市级资金是否在控制额度内。 |  |  |
| 评审结论 |  | （写明是否通过评审的评审结论） 评审组长（签字）： 年 月 日 （评审组组长及成员对评审结果负责并承担法律责任） |  |  |
| 评审人员签字 |  |  |  |  |

说明:区县主管部门评审用、市级单位不填此表。评审工作在主管部门有关领导组织下，由财务机构具体承办。专家组主要由业务类、财经类、工程类、管理类等具有中级以上职称或副科级以上职务的单数专家组成，其中业务类专家不得低于总人数的60%。

表三：

项目评审专家情况

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职务/技术职称 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 评审组 长 |

表四：

项目申报意见表

| 项目单位 意 见 | 本单位对以上内容的真实性和准确性负责，特申请立项。 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 项目所在街镇审核意 见 | 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| 区县农业行政主管部门意见 | 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| 区县财政部门意见 | 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| 市级复核评审意见 | 评审负责人签名： 年 月 日 |
| 备 注 |  |