## Sheet1
重庆蔬菜优势特色产业集群项目公示表
序号 | 项目名称 | 项目实施单位 | 使用财政资金额度 | 建设地点 | 建设内容 | 财政支持环节及标准 | 绩效目标 | 备注
1 | 赶水萝卜 全产业链 绿色低碳 高值发展 科研示范 项目 | 西南大学（重 庆）产业技术 研究院 | 300万 | 赶水、扶欢、东溪等赶水萝卜主产镇 | 1.获得国家部委主管协会认定的科技小院1个。 2.农业农村部西南山地农业绿色低碳重点实验室（綦江）科研示范基地1个（含种植和加工）。 3.赶水萝卜“三化（绿色化种植、商品化加工、品牌化销售）”全产业链技术模式1套、技术服务累计面积≥1万亩。 | 财政补助资金300万元，主要用于：1、綦江赶水萝卜科技小院建设运行175万元；2、绿色化种植70万元；商品化加工35万元；品牌化销售20万元。 | 1．第一年度项目绩效目标 綦江赶水萝卜科技小院建设运行：建成运行科技小院1个、2名研究生常驻≥100天，种植技术服务面积≥1000亩，加工技术服务厂家≥1家，市内市外培训观摩会≥3场，参观接待≥10次、100人次，培养技术骨干≥30名，初步构建赶水萝卜“三化”全产业链技术模式1套。 绿色化种植技术研发与应用示范：建成运行农业农村部西南山地农业绿色低碳重点实验室赶水萝卜绿色种植科研示范基地1个、≥10亩；从中国农业科学院蔬菜花卉研究所、重庆市益农有限公司等单位收集萝卜种质资源、地方品种和商业化品种30个并开展品比试验1个，为地方推荐适宜优良品种；研发健康土壤培育与绿色智能施肥套餐1个，初步构建全程绿色化种植技术模式1套，相比习惯减肥、增产≥5%。 商品化加工技术研发与应用示范：研发赶水萝卜商品化加工技术2项并形成配套加工技术规范2份，升级赶水萝卜传统产品2个。 品牌化销售策略制定与资源赋能：完成綦江赶水萝卜市场分析报告1份，制定赶水（草蔸）萝卜IP打造方案1份，开展农业职业经理人培训1次、30名。 2．第二年度项目绩效目标 綦江赶水萝卜科技小院建设运行：运行科技小院，2名研究生常驻≥100天，种植技术服务面积≥3000亩，加工技术服务厂家≥2家，市内市外培训观摩会≥4场，参观接待≥20次、200人次，培养技术骨干≥40名，熟化赶水萝卜“三化”全产业链技术模式1套，获得国家部委主管协会认定。 绿色化种植技术研发与应用示范：运行种植科研示范基地，从中国农业科学院蔬菜花卉研究所、重庆市益农有限公司等单位继续
1 | 赶水萝卜 全产业链 绿色低碳 高值发展 科研示范 项目 | 西南大学（重 庆）产业技术 研究院 | 300万 | 赶水、扶欢、东溪等赶水萝卜主产镇 | 1.获得国家部委主管协会认定的科技小院1个。 2.农业农村部西南山地农业绿色低碳重点实验室（綦江）科研示范基地1个（含种植和加工）。 3.赶水萝卜“三化（绿色化种植、商品化加工、品牌化销售）”全产业链技术模式1套、技术服务累计面积≥1万亩。 | 财政补助资金300万元，主要用于：1、綦江赶水萝卜科技小院建设运行175万元；2、绿色化种植70万元；商品化加工35万元；品牌化销售20万元。 | 收集萝卜种质资源、地方品种和商业化品种30个并开展品比试验1个，为地方推荐适宜优良品种；升级健康土壤培育与绿色智能施肥套餐1个，申报专利1件，构建全程绿色化种植技术模式1套并形成技术规范1份，相比习惯减肥、增产≥8%。 商品化加工技术研发与应用示范：升级赶水萝卜传统产品1个并形成配套技术规范1份，创制赶水萝卜绿色健康新产品2个并形成配套技术规程1~2项，申报专利1件。 品牌化销售策略制定与资源赋能：带动农户/厂家直播卖货1-2个，链接新零售渠道1个，开展农业职业经理人培训1次、30名。 3．第三年度项目绩效目标 綦江赶水萝卜科技小院建设运行：运行科技小院，2名研究生常驻≥100天，种植技术服务面积≥6000亩，加工技术服务厂家≥3家，市内市外培训观摩会≥5场，参观接待≥30次、300人次，培养技术骨干≥50名，获得市级部门及以上荣誉≥1项。 绿色化种植技术研发与应用示范：运行种植科研示范基地，开展品比试验1个并筛选出优良品种2个，熟化赶水萝卜健康土壤培育与绿色智能施肥套餐并编制标准1套，发表论文1篇。 商品化加工技术研发与应用示范：研发赶水萝卜商品化加工技术1项并形成配套技术规范1份，创制绿色健康功能新产品1个，发表论文1篇。 品牌化销售策略制定与资源赋能：指导1家龙头企业打造绿色安全、营养健康、功能独特赶水萝卜系列产品品牌1个，开展农业职业经理人培训1次、30名。