行（产）业分类：农业资源与生态环保

2025年新盛街道秸秆综合利用

项目实施方案

项目名称：2025年新盛街道秸秆综合利用项目实施方案

项目实施单位：重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处

通讯地址：新盛街道新正社区龙源街8号

邮政编码：401450

联 系 人：刘  波    职务：产业发展服务中心主任

办公电话：61288500     手机：13628400673

项目主管部门：重庆市綦江区农业农村委员会

联 系 人：叶小娇

办公电话：85880701     手机：15922769677

填制日期：2025年10月28日

重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处制

- 项目所涉产业发展现状（或工作开展情况）

按照区级要求，街道选取号房村、德胜村、气田村、四坪村、新正社区为实施秸秆综合利用的重点区域，并设置秸秆收运点4处。同时，对辖区的秸秆资源化利用情况进行了摸底。街道鼓励并协调本地企业，加大秸秆回收利用力度，将其转化为饲料、基料，实现资源化。目前，犇茂牛场年收购秸秆1800吨左右，主要进行饲料化利用、200-300吨用于生产有机肥。另外，保森公司采用厌氧发酵工艺处理污泥，处理污泥需添加辅料（药渣、菌包、秸秆等），配比为1立方米污泥需要1.5立方米辅料，辅料中秸秆占比三分之一。

- 项目任务计划

（一）项目任务来由

为提升秸秆综合利用能力与露天焚烧管控，以更高标准持续深入打好“治气”攻坚战，巩固完善秸秆收储运体系，扎实推进秸秆科学还田，实施秸秆高效离田利用，推进秸秆高值化利用，培育秸秆综合利用产业，高质量建设秸秆资源台账，推动全区秸秆综合利用水平和能力提升，加强农业资源与生态保护。按照《关于申报2025年秸秆综合利用项目的通知》(綦农委〔2025〕125号)要求，自愿申报。

- 建设地点及规模

新盛街道辖区内重点区域号房、德胜、气田、四坪、新正社区开展秸秆综合利用宣传，在号房、德胜、气田、四坪实施秸秆（杂草）粉碎及翻耕还田256亩。

- 项目内容

- 新盛街道辖区内重点村产生的秸秆（杂草）进行粉碎及翻耕还田256亩，建设秸秆资源台账1套及开展秸秆综合利用和露天焚烧管控宣传。

- 建设进度

2025年12月31日前完成。

- 项目推进及管理措施

由新盛街道成立秸秆综合利用工作专班，专班由产业发展中心工作人员、号房村、德胜村、气田村、四坪村书记组成，专班推进此项工作。产业发展中心负责项目实施中的对上协调、技术指导，各村负责项目的具体组织实施。

- （六）项目绩效目标

- 1、社会效益

- 秸秆综合利用项目的实施是秸秆综合利用的有益实践，有利于秸秆科学还田技术的推广与应用。

- 2、生态效益

- 实现秸秆综合利用率稳定在90%以上或比上年提高5个百分点目标，以街道为单元建好秸秆资源台账1套。秸秆综合利用的推广应用，可有效控制秸秆露天焚烧，避免焚烧秸秆造成的森林火灾和环境污染，改善空气质量，优化生态环境。

- 3、经济效益

通过实施机械灭茬、翻耕还田，在同等耕作管理条件下，可增加土壤有机质含量，培肥地力，增加粮食产量。

三、资金投入概算

（一）项目总投资及资金来源

该项目总投资7.8万元，申请市级项目资金补助6.5万元。

- 资金具体用途和投资标准

| 序号 | 建设内容 | 参数 （参数、大小、材质等） | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备购置 | 汽油170 | 4 | 台 | 0.25 | 1 |
| 2 | 秸秆（杂草）粉碎+翻耕还田 | 四坪村、气田村、德胜村、号房村 | 256 | 亩 | 260元/亩（含粉碎） | 6.656 |
| 3 | 宣传费用 | 转运点标识牌、宣传资料 |  | / |  | 0.144 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 7.8 |

- 申请市级项目资金及资金使用环节

| 项目 | 建设内容 | 参数 （参数、大小、材质等） | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 总金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备购置 | 汽油170 | 4 | 台 | 0.25 | 1 |
| 2 | 秸秆（杂草）粉碎+翻耕还田 | 四坪村、气田村、德胜村、号房村 | 206 | 亩 | 260元/亩（含粉碎） | 5.356 |
| 3 | 宣传费用 | 转运点标识牌、宣传资料 |  | / |  | 0.144 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 6.5 |

- 组织保障措施

（一）加强组织领导。新盛街道成立秸秆综合利用工作专班，专班由产业发展中心工作人员、号房村、德胜村、气田村、四坪村书记组成，产业发展服务中心负责项目的统筹推进和相关资料的收集。

（二）大力宣传引导。采用院坝会、入户宣传、发放宣传资料等方式，全覆盖宣传露天禁烧管控和秸秆综合利用的现实意义，形成全社会了解、关心支持秸秆综合利用的良好氛围。

（三）全力实施推进。号房村、德胜村、气田村、四坪村负责各自区域内的“秸秆（杂草）粉碎+翻耕还田”的组织实施。

# 五、项目实施单位情况

（一）单位性质、隶属关系、职能（业务）范围

实施单位：重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处

1.单位性质：党政机关。

2.隶属关系：綦江区人民政府派出机构。

（二）有无不良记录（财政部门及审计机关处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等）

无

- 申报实施该项目现有条件

（各街镇结合实际情况完善）

# 六、相关单位情况及参与事项

无

# 表一：

项目主要人员与任务分工

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职务/职称 | 项目任务分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘兆春 | 男 | 38 | 新盛街道办事处 | 办事处副主任 |  |  |
| 刘 波 | 男 | 32 | 新盛街道办事处 | 产业发展中心主任 | 协调项目实施推进 |  |
| 傅国治 | 男 |  | 号房村 | 村书记 | 负责辖区秸秆综合利用项目组织实施 |  |
| 黄文武 | 男 |  | 德胜村 | 村书记 | 负责辖区秸秆综合利用项目组织实施 |  |
| 余万江 | 男 |  | 气田村 | 村书记 | 负责辖区秸秆综合利用项目组织实施 |  |
| 秦有洋 | 男 |  | 四坪村 | 村书记 | 负责辖区秸秆综合利用项目组织实施 |  |

# 表二：

# 项目评审表

| 评审类别 | 评审 内容 | 评审标准 | 评审结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务 评审 | 现有条件 | 是否符合项目申报的前提条件 |  |  |
|  | 业务目标 | 是否能实现预期目标 |  |  |
|  | 建设内容 | 建设内容是否符合建设规范，规模是否符合要求 |  |  |
| 财务 评审 | 项目单位财务能力 | 1、近三年财务状况是否良好； |  |  |
|  |  | 2、有无不良记录（财政、审计、监察、业务主管机关的处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等）。 |  |  |
|  | 财政支持环节 | 1、是否有明确的支持环节； |  |  |
|  |  | 2、确定的环节是否符合财政资金管理要求； |  |  |
|  |  | 3、是否有明确的补助（补贴）标准； |  |  |
|  |  | 4、补助（补贴）标准确定是否合理。 |  |  |
|  | 资金筹措 | 1、项目建设资金测算是否合理； |  |  |
|  |  | 2、资金来源是否有保障； |  |  |
| 评审结论 |  | （写明是否通过评审的评审结论） 评审组长（签字）： 年 月 日 （评审组组长及成员对评审结果负责并承担法律责任） |  |  |
| 评审人员签字 |  |  |  |  |

说明:区农业农村委评审组填写。

# 表三：

项目评审专家情况

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职务/技术职称 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 评审组 长 |

说明：区农业农村委评审专家填写。

# 表四：

项目申报意见表

| 项目单位 意 见 | 本单位对以上内容的真实性和准确性负责，特申请立项。 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 项目所在街镇审核意 见 | 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| 区县农业行政主管部门意见 | 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| 区县财政部门意见 | 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| 市级复核评审意见 | 评审负责人签名： 年 月 日 |
| 备 注 |  |