## Sheet1
綦江区2025年度财政衔接资金项目计划完成情况表
序号 | 计划情况 |  |  |  |  | 资金计划文号 | 项目主管部门 | 完成情况
| 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 资金规模 |  |  |  | 建设内容 | 工程决算总投资（万元） | 其中 | 受益对象 | 绩效目标 | 减贫机制
|  |  |  | 总投资 | 年度投入衔接资金（扶贫资金） |  |  |  |  | 年度投入衔接资金（扶贫资金）
1 | 2025年綦江区农村环境卫生设施建设维护项目 | 綦江区 | 用于横山、三角、东溪、赶水等镇垃圾分类投放点建设，垃圾分类桶采购，公厕新改建等环卫设施建设。具体建设内容以实施方案为准。 | 226 | 226 | 綦城管发〔2025〕11号 | 区城市管理局 | 横山、三角、东溪、赶水等镇垃圾分类投放点建设，垃圾分类桶采购，公厕新改建等环卫设施建设。 | 226 | 226 | 30000 | 改建垃圾站公厕，方便群众,给群众提供方便，整洁的入厕环境，购买两分类双桶放置箱，方便群众丢放垃圾。 设置垃圾分类收集点，有效改善乡镇垃圾难题，筑牢生态宜居环境根基。 | 项目建设过程中带动本地村民就近务工
2 | 2025年度綦江区横山镇水利建设项目 | 横山镇新寨村、回龙村 | 维修新寨老鱼塘、回龙苟皮湾山坪塘 | 34.55 | 34.55 | 带动渡沙村周边群众就业。 | 区水利局 | 1.大坝：除草、塘底清淤，坝顶硬化、库尾重建挡墙等。2.溢洪道：整治溢洪道，断面型式硬化等。外接闸阀的方式控制放水。 | 318192.43 | 318192.43 | 62户 | 带动当地经济发展，群众人均收入增加，社会效益要细化：带动贡米产业发展，增加就业岗位，增加群众收入，通过维修整治山坪塘，促进乡村振兴发展水平。 | 带动贡米产业发展，增加就业岗位，增加群众收入，
3 | 2025年綦江区横山镇风水树山坪塘维修整治工程 | 横山镇新寨村 | 维修风水树山坪塘 | 20 | 20 | 綦水〔2025〕71号 | 区水利局 | 1.大坝：坝底清淤、大坝下游外坝坡的放水井周边沉陷进行恢复，采取土料进行回填,新建防渗墙采用 C25 砼现浇等。2.放水设施：1.大坝：坝底清淤、大坝下游外坝坡的放水井周边沉陷进行恢复，采取土料进行回填,新建防渗墙采用 C25 砼现浇等。2.放水设施： 从涵管前端安装两根 dn110PE 管取水， C20 钢筋砼新浇筑拦污井。3.溢洪道：拆除溢洪道口的条石坝体， 砼对溢洪道底板进行现浇等。 从涵管前端安装两根 dn110PE 管取水， C20 钢筋砼新浇筑拦污井。3.溢洪道：拆除溢洪道口的条石坝体， 砼对溢洪道底板进行现浇等。 | 179356.98 | 179356.98 | 48户 | 带动当地经济发展，群众人均收入增加，社会效益要细化：带动贡米产业发展，增加就业岗位，增加群众收入，通过维修整治山坪塘，促进乡村振兴发展水平。 | 带动贡米产业发展，增加就业岗位，增加群众收入，
4 | 2025年綦江区扶欢镇水利设施维修工程 | 扶欢镇 | （1）整治维修青岩村鱼塘丘山坪塘、安育村六丘子山坪塘、小卷洞村大坡岗山坪塘、大石板村石检山坪塘，插旗村沱丘山坪塘共5口，建设内挡墙、内坝破C20砼铺面、回填消洞、外坝坡整治及放水设施改造等内容。（2）大石板水厂安装供水管道至打鼓岩水库，解决应急供水问题。 | 38 | 38 | 綦水〔2025〕71号 | 区水利局 | （1）整治维修青岩村鱼塘丘山坪塘、安育村六丘子山坪塘、小卷洞村大坡岗山坪塘、大石板村石检山坪塘，插旗村沱丘山坪塘共5口，建设内挡墙、内坝破C20砼铺面、回填消洞、外坝坡整治及放水设施改造等内容。（2）大石板水厂安装供水管道至打鼓岩水库，解决应急供水问题。 | 35.6341 | 35.6341 | 1500余人 | 满足80亩农田灌溉及1500余人生活用水需求 | 解决280亩农田灌溉及1500余人生活用水问题
5 | 2025年綦江区永新镇马升大堰渠道维修及新建工程 | 永新镇华蓉村、石塔村、伏牛村、木瓜村、垭口村 | 对升平片区灌溉用水进行改造提升，提质维修马升大堰干渠及支流排灌渠约3公里，新建φ110灌溉管网约2公里。 | 39.2 | 39.2 | 綦水〔2025〕71号 | 区水利局 | 对升平片区灌溉用水进行改造提升，提质维修马升大堰干渠及支流排灌渠约3公里，新建φ110灌溉管网约2公里。 | 39.2015 | 39.2 | 235人 | 可提升永新镇升平片区1200亩高标准农田灌溉问题，提升产业发展效力，亩均增加产值200元。 | 项目实施后可提升1200亩农田的灌溉效率包含脱贫8户75亩。
6 | 2025年綦江区古南街道金桥村渠道维修工程 | 古南街道金桥村 | 金桥村维修渠道300m | 4.8 | 4.8 | 綦水〔2025〕71号 | 区水利局 | 维修渠道300米 | 4.8 | 4.8 | 金桥村80名群众 | 完成渠道整治300m | 解决50人发展产业缺水问题
7 | 2025年綦江区石角镇朝阳灌区配套公共基础设施建设项目 | 石角镇：下湾村、齐雨村、双堰村、显灵村、铺子村、丰岩村 | 下湾村、双堰村、显灵、铺子村、丰岩村安装灌溉管道约4km。 | 30 | 30 | 綦水〔2025〕71号 | 区水利局 | 下湾村、双堰村、显灵、铺子村、丰岩村安装灌溉管道约4km。 | 30 | 30 | 3000人 | 可有效提升石角镇300亩高标准农田灌溉问题，提升产业发展效力，亩均增加产值400元。 | 群众参与：征求各村20余人意见，邀请参与前期项目确定讨论，10人参与入库项目选择，10人参与项目实施过程中监督。 利益联结：项目实施后可有效解决下湾村、齐雨村、双堰村、显灵村、铺子村、丰岩村高标准农田灌溉问题
8 | 2025年綦江区文龙街道太公村核桃树山坪塘维修整治工程 | 文龙街道太公村 | （1）对大坝左坝肩坝体与基岩接触带、左坝肩山体进行帷幕灌浆防渗。 （2）对上游坝坡、坝顶、下游坝坡杂草进行清理。 | 26.32 | 26.32 | 綦水〔2025〕71号 | 区水利局 | 完成基岩钻孔348.3m，土体钻孔219.00m,帷幕灌浆348.3m,黏土浆封孔219.00m,压水试验7段，完成杂草清理411.28平方米 | 25.7842 | 25.7842 | 太公村4-7社300人（脱贫人口49人） | 可解决太公村4-7社300人(其中脱贫人口49人）饮水和灌溉的问题 | 可解决太公村4-7社300人(其中脱贫人口49人）饮水和灌溉的问题
9 | 2025年綦江区中峰镇鸳鸯沟山坪塘整治工程 | 中峰镇板桥村 | 新建防渗墙、上游坝坡培厚及护坡、改造放水设施等 | 15.74 | 15.74 | 綦水〔2025〕71号 | 区水利局 | 新建拦污井、更换闸阀；对坝体裂缝进行灌浆封堵；对坝体两侧岩层裂缝进行灌浆封堵；临时施工便道维修 | 14.1596 | 14.1596 | 700名群众 | 提升工程覆盖板桥村3000亩农田灌溉用水、全村700余人，包括脱贫20户备用水源。 | 为20户脱贫群众提供备用水源
10 | 2025年綦江区安稳镇农田水利设施维修改造项目 | 安稳镇上坝村 | 1.上坝村坎底湾山坪塘、示范塘山坪塘进行整治 | 14.75 | 14.75 | 綦水〔2025〕71号 | 区水利局 | 对上坝村坎底湾、示范塘两座病险山坪塘进行整治。其中坎底湾山坪塘整治内容包含对坝坡杂草及小灌木进行清除、新建上游侧挡土墙；示范塘山坪塘整治内容包含对坝坡杂草及小灌木进行清除，对左、右坝肩进行护坡处理，重新浇筑上游坝坡，整治溢洪道及重建放水设施等。 | 14.78 | 14.75 | 200名群众饮水及150亩农田灌溉用水 | 满足200名群众饮水及150亩农田灌溉用水需求 | 满足200名群众饮水及150亩农田灌溉用水需求
11 | 2025年綦江区扶欢镇崇恩6社官网延伸工程 | 扶欢镇 | 新建DN40输水管道1000米、入户支管DN20 3500米以及附属设施建设 | 10 | 10 | 綦水〔2025〕79号 | 区水利局 | 安装D48*3.5涂塑钢管1330米以及检修闸阀3个、排气阀1个，新建闸阀井2座、C25砼量程桩5个和C30镇墩6个。 | 9.1588 | 9.1588 | 崇恩村6组100名群众 | 满足崇恩村6组100名群众饮水保障 | 解决崇恩村6组100名群众饮水问题
12 | 20256年綦江区安稳镇篆坪村沟底下水厂改造工程 | 安稳镇 | 安装各类输水管道安装6公里、水厂反应沉淀池维修改造1座以及相关附属设施建设施工 | 30 | 30 | 綦水〔2025〕79号 | 区水利局 | 利用崇河水库至也头湾山坪塘现状引水管道，在篆坪村DN250引水管道分水口处搭接，新建dn90PE管延伸至沟底下水厂，解决沟底下水厂水源不足问题。此外，对篆坪村老旧损坏的水泵、管道、水厂构筑物进行更换，对羊角村破损管道更换，确保本区域供水安全。 | 30.04 | 30 | 2000名群众 | 解决篆坪及召台村2000名群众应急供水 | 解决篆坪及召台村2000名群众应急供水
13 | 2025年綦江区古南街道长乐社区提水灌溉项目 |  | 维修山坪塘2口，需更换水泵一个，安装抽水管道dn160mmPE管1.6MPa长度为480m。 | 20.3895 | 20.3895 | 綦乡振〔2025〕7号 | 区农业农村委 | 维修山坪塘2口，安装水泵一个，安装PE管道1370m。 | 20.63 | 20.3895 | 880人 | 解决880人发展产业缺水问题 | 解决880人发展产业缺水问题
14 | 2025年綦江区文龙街道春灯村野菊花产业加工设备采购项目 | 文龙街道春灯村 | 采购杀青机2台、烘干机8台、脱花机40台、筛花机2台、电动手推车10台、移动伸缩蓬450平米、地面提升（20cm高钢架+九夹板铺设）400平米。 | 50 | 50 | 綦乡振〔2025〕7号 | 区农业农村委 | 采购滚筒式杀青机、提升机1套、烘干机（一拖三）2套、碎叶机2台、脱花机40台、筛选机2台、电动平板推车6台、移动伸缩蓬450平米。 | 46.2725 | 46.2725 | 100人 | 该项目实施后，有效实现鲜野菊花有效加工300万余斤，烘干野菊花6万余斤，确保野菊花加工品质标准化。 | 带动村民发展野菊花产业，带动村民实现就近种植、生产、务工
15 | 2025年綦江区三江街道照贵村樱桃大棚产业发展项目 | 三江街道 | 建设樱桃园15亩大棚产业发展。 | 33 | 33 | 綦乡振〔2025〕7号 | 区农业农村委 | 樱桃园15亩大棚 | 决算中 | 决算中 | 320人 | 带动照贵村地方特色经济发展，壮大集体经济，带动全村群众增收，预计村集体经济增收5—10万元/年 | 解决本次贫困群体生活困难
16 | 2025年綦江区通惠街道老旧农房整治及配套基础设施 项目 | 浸水社区4社 | 对浸水社区进行危房排危整治及农村基础配套设施建设。具体建设内容以实施方案为准。 | 93 | 93 | 綦乡振〔2024〕18号 | 区农业农村委 | 边坡清理180㎡、护坡治理76㎡、圈舍杂物间整治682㎡、地面整治411㎡、排水沟整治15m、危墙修缮739㎡，新建三格式化粪池及周边排水管网治理、安装太阳能路灯2盏、墙面排危1538㎡、屋面排危1468㎡、借土回填60m³等 | 89.1342 | 89.1342 | 100人 | 大幅改善2公里20余户100余人居民生产生活条件。 | 项目建设过程中带动当地群众就业增收
17 | 2024年綦江区石角镇新农村数商兴农项目 | 新农村 | 购置1台智能茶叶质选机；购置1套石角镇数商兴农茶叶大数据展示平台。 | 24.5 | 24.5 | 綦乡振〔2025〕7号 | 区农业农村委 | 购置1台智能茶叶质选机；购置1套石角镇数商兴农茶叶大数据展示平台。 | 24.5 | 24.5 | 130 | 项目建成后，可提高工作效率，降低人工投入，进一步提高茶叶品质，增加茶叶销售收入，带动集体增收2万元。数商兴农茶叶大数据展示平台为石角镇茶叶产业的数字化转型和高质量发展提供有力支持。 | 1.群众参与：30人参与前期项目确定会议、决议，7人参与入库项目选择。2.利益联结机制内容为：通过项目建设，带动茶产业转型和高质量发展周边经济发展，促进新农村茶产业持续发展，增加就业人数10人。
18 | 2025年綦江区石角镇石河村集体茶园水肥一体化灌溉系统建设项目 | 石河村 | 1.安装田间管网19.043km； 2.安装喷灌设备1套； 3.安装首部系统1套； 4.泵房及配套设施建设。 | 49.5 | 49.5 | 綦乡振〔2024〕18号 | 区农业农村委 | 1.安装田间管网19.043km； 2.安装喷灌设备1套； 3.安装首部系统1套； 4.泵房及配套设施建设。 | 49.32 | 49.32 | 1956人 | 项目实施后，可改善茶园有灌溉难问题，提升产业抗旱能力 | 1.群众参与：30人参与前期项目确定会议、决议，30人参与入库项目选择。2.利益联结机制内容为：通过项目建设，推动茶叶稳定发展，可带动20人以上就近务工。
19 | 2025年綦江区东溪镇上书村老旧农房整治及 配套基础设施项目 | 上书村 | 对上书村进行危房排危整治、庭院整治修复及农村基础配套设施建设。具体建设内容以实施方案为准。 | 157 | 157 | 綦乡振〔2024〕18号 | 区农业农村委 | 对上书村进行危房排危整治、庭院整治修复及农村基础配套设施建设。具体建设内容以实施方案为准。 | 141.1941 | 141.1941 | 800人 | 改善108户800人，其中脱贫户2户6人生产生活条件。 | 项目建设过程中带动本地村民就近务工
20 | 2025年綦江区东溪镇盆石村老旧农房整治及 配套基础设施项目 | 盆石村 | 对盆石村进行危房排危整治、庭院整治修复及农村基础配套设施建设。具体建设内容以实施方案为准。 | 152 | 152 | 綦乡振〔2024〕18号 | 区农业农村委 | 对盆石村进行危房排危整治、庭院整治修复及农村基础配套设施建设。具体建设内容以实施方案为准。 | 141.4124 | 141.4124 | 1000人 | 改善90户1000人，其中脱贫户1户2人生产生活条件。 | 项目建设过程中带动本地村民就近务工
21 | 2025年綦江区赶水镇双丰片区老旧农房整治及 配套基础设施项目 | 双丰村 | 对双丰村廖家湾片区、双丰村2社片区沿线老旧农房进行排危整治、庭院整治修复及农村基础配套设施建设。具体建设内容以实施方案为准。 | 112 | 112 | 綦乡振〔2024〕18号 | 区农业农村委 | 对双丰村廖家湾片区、双丰村2社片区沿线老旧农房进行排危整治、庭院整治修复及农村基础配套设施建设。具体建设内容以实施方案为准。 | 112 | 112 | 1500人 | 完善赶水镇石房村、双丰村基础配套设施，对辖区内危旧房屋进行立面排危改造，提高群众的居住品质和体验。 | 项目建设过程中带动本地村民就近务工
22 | 2025年綦江区赶水镇石房片区老旧农房整治及 配套基础设施项目 | 石房村 | 对石房村沉水井片区、石房村石房子片区、石房村钦差坝片区、石房村沉水井至钦差坝沿线老旧农房进行排危整治、庭院整治修复及农村基础配套设施建设。具体建设内容以实施方案为准。 | 189 | 189 | 綦乡振〔2024〕18号 | 区农业农村委 | 对石房村沉水井片区、石房村石房子片区、石房村钦差坝片区、石房村沉水井至钦差坝沿线老旧农房进行排危整治、庭院整治修复及农村基础配套设施建设。具体建设内容以实施方案为准。 | 189 | 189 | 1500人 | 通过项目建设，完善赶水镇石房村、双丰村基础配套设施，对辖区内危旧房屋进行立面排危改造，提高群众的居住品质和体验。 | 项目建设过程中带动本地村民就近务工
23 | 2025年綦江区打通镇水稻、羊肚菌、贡菜多茬轮作加工项目 | 打通镇 | 1.羊肚菌种植土地改良250亩，吹角村水稻种植后引进业主种植羊肚菌； 2.贡菜种子购买及育苗1000亩（下沟村集中示范片300亩，并带动全镇农户种植700亩）； 3.新建贡菜加工生产线3套，其中购置日加工10吨贡菜去皮机、开条机各3套，购置输送平台3台，购置日烘干5吨烘干设备3套； 4.新建彩钢棚800平方米。 | 131.55 | 131.55 | 綦乡振〔2025〕7号 | 区农业农村委 | 1.土地改良244.19亩；2.贡菜种植1000亩（其中贡菜种子2000包（100g/包），育苗85.62亩，移栽1000亩），肥料购置77吨；3.新建贡菜加工生产线3套，其中削皮机3台、去根机3台、静音空压机3台、分条机3台、输送平台3台、烘干设备3套（含托盘800个、架子20台）；4.新建彩钢棚1020平方米。 | 131.55 | 131.55 | 2820人 | 预计每年增加村集体经济收入291.5万元，每年增加集体经济利润34万元。720户2820人受益，其中脱贫户和监测户330户1192人，并带动全镇羊肚菌、贡菜等产业发展。 | 带动本地村民种植贡菜或就近务工
24 | 2025年綦江区石壕镇皂泥村茶叶加工车间建设项目 |  | 1.基础设施：利用集体闲置办公楼改建720㎡红茶、绿茶车间各一个、成品茶储存冻库一间，茶叶加工经营用房两间；2.机器设备：购置绿茶、红茶加工线各一条；3.包装制作：茶叶包装1800份。 | 49.5 | 49.5 | 綦乡振〔2025〕7号 | 区农业农村委 | 1.改建红茶、绿茶加工车间一个、成品茶储存冻库一间，茶叶加工经营用房两间；2.购置绿茶、红茶加工线一条；3.茶叶包装设计制作：1800份。 | 49.54 | 49.5 | 750人（其中脱贫户、监测户8人） | 完成建设1个绿茶、红茶加工车间、1间冻库、2间茶叶加工经营用房、1800份茶叶包装设计、制作和1条绿茶、红茶加工线的采购安装，每年加工茶叶1000余斤产生5万元以上的经营性收 | 项目建设过程中，带动了本地12名村民就近务工，发放劳务工资1.458万元；建成后，提供2个茶叶加工工资岗位
25 | 2025年綦江区永新镇升平现代农业产业园菌菇产业社会化服务提升项目 |  | 购置菌菇产业生产设备，以村集体投建固定资产入股（或出租）的形式与业主合作，打造升平现代农业产业园菌菇产业社会化服务专业队伍： 1.小挖机（12型立派R319）1台； 2.开沟机（重庆美澳3TG-4A型）12台； 3.柴油抽水机（4寸）18台； 4.羊肚菌烘干机（304不锈钢，mK-8外形尺寸4200mmx2850mmx2500mm，额定总功率Ac380V9.69KW）7台； 5.农用打孔机（4cm钻头）14台； 6.手推打药机（300L）1台； 7.柴油微耕机6台。 | 48.8 | 48.8 | 綦乡振〔2025〕7号 | 区农业农村委 | 购置菌菇产业生产设备7种，以村集体投建固定资产与业主合作的形式，打造升平现代农业产业园菌菇产业社会化服务专业队伍：1.小挖机（12型R319、压力20MPa、燃油箱容量8.5L、功率7.5kw、排量0.49L）1台；2.开沟机（3TG-4A型、标定功率4.1kw、标定转速3600r/min、开沟工作幅度36cm、开沟深度≥10cm、开沟速度≥0.5km/h）12台；3.柴油机自吸泵（JS80-C型、转速3600r/min、规定点流量m³/h、规定点扬程19m、自吸高度7m、进出水口直径80mm）18台；4.羊肚菌烘干机（304不锈钢，mK-8外形尺寸4200mmx2850mmx2500mm，额定总功率Ac380V9.69KW）7台；5.农用打孔机（合金双叶4cm钻头、二冲程）14台；6.手推式动力打药车（YJ-300L型、配套动力170F、功率/转速3.8kw/3600r/min、药箱容量300L）1台；7.柴油微耕机（机型1WG6.3-135FC-ZC、动力型号186FA、最大功率6.6kw、油箱容积5.5L、耕宽1350mm、耕深≥100mm、全齿传动）6台。 | 46.952 | 46.952 | 3015人 | 该项目实施后，为周边群众增加土地流转收入500元/年，为村集体带来菌菇产业社会化服务收益，村集体每年可分红或获得租金收益3万元以上。 | 该项目实施后，促进石塔村及升平现代农业产业园菌菇产业提效，成立社会化服务专业队伍，带动周边群众30余人就业，增加村民务工收入约1500元。
26 | 2025年綦江区丁山镇观佛村 产业配套设施建设项目 | 观佛村7组 | 坝坎、坝尖60米长、厚0.1米，不锈钢栏杆40米长，清淤600立方米，放水主管网（PE75管）2公里。 | 24.85 | 24.85 | 綦乡振〔2025〕7号 | 区农业农村委 | 坝坎、坝尖60米长、厚0.1米，不锈钢栏杆40米长，清淤600立方米，放水主管网（PE75管）2公里。 | 25.0109 | 24.85 | 200人 | 通过该项目的实施，促进种植业主和农户收益分别提升10%和5% | 带动本地农户发展农业生产种植，提升农户种植收入
27 | 2024年綦江区扶欢镇石足村 血豆腐加工厂建设项目 | 扶欢镇石足村 | 1.新建血豆腐加工厂房150㎡； 2.新建污水净化池1个18m³； 3.新建浸泡池1个30m³； 4.购血豆腐加工机器设备1套：包含切肉机、拌馅机、丸子成型机、烟熏炉、磨浆煮浆一体机、双盒成型机、真空包装机、蒸箱、蒸汽发生器等。 | 27.5 | 27.5 | 綦乡振〔2025〕7号 | 区农业农村委 | 新建血豆腐加工厂房1座174m2，新建新建污水净化池1个36m3，新建浸泡池1个28.5m3，购血豆腐加工机器设备1套：包含切丁机、拌馅机、绞豆腐机、液压压榨机、挤出机、烟熏炉、磨浆煮浆一体机、真空包装机、蒸汽发生器、料车、烟熏炉料车加盘子、高温杀菌机等。 | 27.5 | 27.5 | 410人 | 解决脱贫人口劳动就业，年产值可达30万元，村集体经济每年可增收8万元 | 解决脱贫人口劳动就业，年产值可达30万元，村集体经济每年可增收8万元
28 | 2025年綦江区扶欢镇文峰村农业产业社会化服务项目 | 扶欢镇文峰村 | 购置自旋翼无人机1架、机载烟条散播器1台、机载电荷释放器1台、机载高压水雾散播器1台。 | 282 | 282 | 綦乡振〔2025〕7号 | 区农业农村委 | 购置自旋翼无人机1架、机载烟条散播器1台、机载电荷释放器1台、机载高压水雾散播器1台。 | 280 | 280 | 全区种植户 | 设备购买后应用于农业产业生产社会化服务，增加村集体收入。 | 设备购买后应用于农业产业生产社会化服务，增加村集体收入。
29 | 2025年綦江区横山镇新寨村思林片区老旧农房整治 及配套基础设施项目 | 新寨村思林片区 | 对新寨村思林片区老旧农房进行排危整治、庭院整治修复及农村基础配套设施建设。具体建设内容以实施方案为准。 | 94 | 76 | 綦乡振〔2024〕18号 | 区农业农村委 | 立面排危约1400平方米，屋瓦面修复109.2平方米，排水沟22.65米，围墙维修38.56立方米，挡墙21处，地面整治约1200平方米，拆除、移动、安装指示牌10处，安砌路沿石292.2米，整体化粪池1座，成品公厕一座等 | 76 | 76 | 1754人 | 项目的实施改善居民生活环境，提高老百姓的生活品质。有助于提升整村品质及形象，达到可持续发展 | 项目建设过程中需要大量人力，提供就业岗位，促进当地就业
30 | 2025年綦江区横山镇回龙村肖家林片区老旧农房整治 及配套基础设施项目 | 回龙村肖家林 | 对回龙村肖家林片区老旧农房进行排危整治、庭院整治修复及农村基础配套设施建设。具体建设内容以实施方案准。 | 130 | 100 | 綦乡振〔2024〕18号 | 区农业农村委 | 立面排危约2000平方米，砖贴面墙裙125.2平方米，围墙20.12立方米，砖砌挡墙16.29立方米，地面硬化约2000平方米，栏杆68米，检查井7座等 | 100 | 100 | 2433人 | 项目的实施改善居民生活环境，提高老百姓的生活品质。有助于提升整村品质及形象，达到可持续发展 | 项目建设过程中需要大量人力，提供就业岗位，促进当地就业
31 | 2025年綦江区横山镇天台村何家湾、大坪村丰子山片区老旧农房整治及配套基础设施项目 | 天台村何家湾、 大坪村丰子山 | 对天台村何家湾、大坪村丰子山片区沿线老旧农房进行排危整治、庭院整治修复及农村基础配套设施建设。具体建设内容以实施方案为准。 | 82 | 66 | 綦乡振〔2024〕18号 | 区农业农村委 | 立面排危约2000平方米，砖砌排水沟38.36立方米，屋瓦面修复127.9平方米，C25混凝土墙面705.6平方米，C30混凝土基础27立方米，C25混凝土基础面172.36平方米，梯步约35平方米等 | 66 | 66 | 3327人 | 项目的实施改善居民生活环境，提高老百姓的生活品质。有助于提升整村品质及形象，达到可持续发展 | 项目建设过程中需要大量人力，提供就业岗位，促进当地就业
32 | 2025年綦江区畜牧产业发展项目 | 綦江区21个街镇 | 大力发展全区畜牧业，推进畜禽规模养殖发展。 | 122.4 | 122.4 | 綦乡振〔2024〕18号 | 区农业农村委 | 建设畜牧产业发展示范村38个，发展畜禽规模养殖场88个。 | 122.4 | 122.4 | 1000人 | 促进全区畜禽产业发展，提升规模养殖水平。 | 建设畜牧产业发展示范村38个，发展畜禽规模养殖场88个。
33 | 2025年綦江区生猪小单元标准圈舍建设项目 | 綦江区21个街镇 | 支持建设47个生猪小单元标准圈舍（面积不低于30㎡/栋，常年生猪存栏量不少于20头/栋） | 94 | 94 | 綦乡振〔2024〕18号 | 区农业农村委 | 建设完成47个生猪小单元标准圈舍（面积不低于30㎡/栋，常年生猪存栏量不少于20头/栋） | 94 | 94 | 100人 | 通过产业发展，增加生猪存栏1000只，增加养殖户收入4万元/年。 | 加生猪存栏1000只，增加养殖户收入4万元/年
34 | 2025年綦江区羊小院建设项目 | 綦江区21个街镇 | 支持建设63个羊小院（面积不低于20㎡/栋，常年山羊存栏量不少于30只/栋） | 126 | 126 | 綦乡振〔2024〕18号 | 区农业农村委 | 建设完成63个羊小院（面积不低于20㎡/栋，常年山羊存栏量不少于30只/栋） | 126 | 126 | 100人 | 通过产业发展，增加山羊存栏1800只，增加养殖户收入3万元/年。 | 增加山羊存栏1800只，增加养殖户收入3万元/年
35 | 2025年綦江区畜禽养殖保险 | 綦江区 | 保障畜禽健康养殖，抵御畜禽疫病灾害 | 197.764 | 197.764 | 綦乡振〔2025〕5号 | 区农业农村委 | 生猪参保201680头；母猪参保9753头；山羊参保17351只；育肥猪收入险18738头。 | 197.764 | 197.764 | 2000人 | 通过畜禽养殖参加保险，降低养殖风险，保障养殖业健康发展。 | 降低养殖风险
36 | 2025年綦江区种植业补贴项目 | 綦江区21个街镇 | 1.采购萝卜种子3万亩； 2.集中成片发展种植米粉专用稻100亩以上； 3.种植四季青3000亩； 4.种植珠芽蓼2000亩； 5.种植野菊花1000亩。 以实际建设内容为准。 | 148.3963 | 148.3963 | 綦乡振〔2024〕18号 | 区农业农村委 | 采购萝卜种子3万亩，糯玉米种子补贴、米粉专用稻种植补贴、花生种子补贴，珠芽蓼种植补贴、羊肚菌种植补贴。 | 148.3963 | 148.3963 | 萝卜、糯玉米、米粉专用稻、花生、珠芽蓼、羊肚菌等种植户。 | 该项目实施后，带动全区2万多户，7万余人，其中脱贫户和监测对象0.3万户。 | 带动生产及就业。
37 | 2025年綦江区中药材社会化服务项目 | 綦江区21个街镇 | 在綦种植四季青、珠芽蓼、野菊花的企业，对栽种、除草、田间管理、机耕（整地）、机防等方面补助400元/亩。 | 20 | 20 | 綦乡振〔2024〕18号 | 区农业农村委 | 对在綦栽种野菊花的企业进行补助。 | 20 | 20 | 野菊花种植户及野菊花社会化服务组织， | 通过项目实施实现了种植企业节本增收，亩均达400元，同时可促进社会化服务组织实现增收。 | 带动中药材野菊花种植。
38 | 2025年綦江区种植大户培育项目 | 綦江区21个街镇 | 大力发展种植业，推进种植大户规模提升。 | 45 | 45 | 綦乡振〔2024〕18号 | 区农业农村委 | 大力发展种植业，推进种植大户规模提升。 | 45 | 45 | 示范片种植户。 | 在全区建设15个大春作物示范片，单个示范片创建相对连片面积50亩以上，力争示范片单产较当地平均水平高5%以上。 | 带动生产。