綦农委〔2023〕137号

重庆市綦江区农业农村委员会

关于印发《重庆市綦江区农业生产社会化服务项目检查验收办法》的通知

各街道办事处、各镇人民政府、各社会化服务组织、委属相关单位：

为规范农业生产社会化服务项目的检查验收工作，特制定《重庆市綦江区农业生产社会化服务项目检查验收办法》，现予印发施行，请认真贯彻落实。

附件：重庆市綦江区农业生产社会化服务项目档案清单和资料模板

重庆市綦江区农业农村委员会

2023年8月4日

重庆市綦江区农业生产社会化服务项目

检查验收办法

第一条  为实施好农业生产社会化服务支持政策，强化绩效评价，确保实施效果，结合我区实际，制定本办法。

第二条  农业生产社会化服务项目验收依据相关项目管理办法、批准的项目实施方案、项目批复文件等开展。

第三条  农业生产社会化服务项目检查验收工作，按照“服务组织据实申报和街镇组织核查验收为主，区级抽查复核为辅”的原则，采取项目验收小组随机抽查的方式。单个服务组织在单个街镇财政补助在30万元（含）以下的实行镇级验收。30万元以上的实行镇、区两级验收，街镇验收合格后向区农业农村委申请区级验收，区农业农村委组织相关部门人员组成区级验收组或委托第三方机构进行复核。

第四条  镇级验收由街镇农业服务中心牵头组织街镇所属相关机构人员、村社干部、服务对象代表等相关人员组成镇验收组。区级复核由区农业农村委组织委属相关机构人员组成区级验收组或委托第三方机构进行复核。

第五条  区镇两级验收组人员应由不少于3人的单数组成，区级验收采用第三方机构验收的区农业农村委需安排人员全程监督。

第六条  承担项目的社会化服务组织，在当年其承担的生产服务环节全部结束后，15个工作日内向服务所在街镇提出检查验收申请，过期未提出的，视为放弃当年的补助资格。

第七条  服务组织必须向所在街镇完整提交以下验收资料：

（一）服务组织营业执照和银行开户许可证复印件。

（二）綦江区农业生产托管服务合同。

（三）服务对象签字认可的《綦江区农业生产全程社会化服务环节确认表》。

（四）农作物病虫害统防统治环节需提交由服务对象及所在街镇签字认可的《綦江区农作物病虫害统防统治技术方案确认单》和《綦江区农作物病虫害统防统治效果确认表》。

（五）相关服务环节图片或影像资料。

（六）收取服务对象所交服务费用及减收补助金额的证明材料（电子转账凭证、发票、收据或服务对象签字的交费表等）。

（七）服务对象为20亩及以上规模种植户的，需提供土地流转合同（或相关证明）和涉地农户明细表。

（八）区和街镇要求提交的其他资料。

第八条  街镇收到服务组织提交的验收资料后，应在2个工作日内完成资料的完整性审核，对资料不完整的应立即通知服务组织进行整改补充。资料审核必须对服务对象为种粮大户、村集体经济组织等规模户进行流转面积、服务面积、保险面积数据比对。对服务组织自身存在种植情形的，要重点核查是否纳入服务面积申报。

第九条  申请材料不完备的服务组织，接到通知后，需要在5日内补齐。如果到期仍无法提供的，视为验收不合格。

第十条  资料的完整性审核通过后，街镇应在10个工作日内完成现场检查验收。

第十一条  现场检查验收，通过走访服务对象或组织服务对象代表座谈等方式，对服务质量和真实性进行核实；采用测亩仪或其他技术手段对抽取的服务对象的所有田块进行面积验收，验收面积需结合土地确权颁证面积、种粮大户核定面积、政策性农业保险购买面积等确认。

第十二条  服务对象为20亩及以上规模种植户（以下简称规模户）的，必须100%进行现场核查验收。

第十三条  接受服务的小农户（20亩以下服务对象）的验收以随机抽查的方式进行，对每个服务组织，在每个接受服务的小农户所在的行政村抽查数量不少于10户，不足10户的全部核查。抽查对象必须从服务组织提供的《綦江区农业生产全程社会化服务环节确认表》中抽取。

第十四条  现场核查验收需填写验收表册，并由服务对象签字确认，并留存询问记录图片、地块全景图、核查人员和服务对象与地块的合影等影像资料。

第十五条  现场核查验收完成后，分村计算验收系数，即被抽中服务对象的验收总面积÷被抽中服务对象的申报总面积。

第十六条  检查验收结果运用，验收系数≥95%的，判定为服务组织在该行政村实施农业生产社会化服务项目验收合格，服务组织在该行政村的申报总面积乘以验收系数作为街镇验收确认面积，但不超过申报面积。验收系数≥90%但＜95%的，判定为服务组织在该行政村实施农业生产社会化服务项目验收基本合格，服务组织在该行政村的申报总面积乘以80%作为街镇验收确认面积。验收系数＜90%的判定为服务组织在该行政村实施农业生产社会化服务项目验收不合格，验收确认面积为0。

第十七条  检查验收完成后，街镇应将包括服务时间、服务对象、服务对象地址、服务产业、服务环节、服务数量、农业生产社会化服务组织享受财政补贴标准等分别在服务对象所在地行政村和街镇公示5个工作日。

第十八条  公示无异议后，街镇应出具验收意见，同服务组织提交的验收资料一并提交区农业农委进行审核备案。单个服务组织在单个街镇补助30万元以下的，由区农业农村委对街镇提交资料进行完整性审查，审核无误后，按照街镇验收确认面积，通过银行转账方式，将补助资金兑付给服务组织。

第十九条  单个服务组织在单个街镇补助30万元以上的，由区农业农村委组织人员在街镇验收的基础上进行资料完整性审查和作业面积复核。作业面积复核采取电话随机抽查服务对象的方式进行，对每个服务组织，在每个服务对象所在的行政村抽查数量不少于5户；少于5户的，全部抽查。必要时，进行现场核查。对服务对象为种粮大户、村集体经济组织等规模户的，必须进行流转面积、服务面积、保险面积数据比对。对服务组织自身存在种植情形的，要重点核查是否入纳服务面积申报。复核完成后分街镇、分服务组织计算复核系数，即该服务组织在该街镇被抽中服务对象的复核总面积÷街镇验收确认面积。复核系数≥95%的，街镇验收确认面积作为该服务组织在该街镇的复核确认面积；复核系数＜95%的，街镇验收确认面积乘以复核系数作为该服务组织在该街镇复核确认面积。复核完成后，按照复核确认面积，通过银行转账方式，将补助资金兑付给服务组织。

第二十条  农业生产社会化服务项目验收工作实行“谁验收、谁签字、谁负责”。对验收人员违反有关规定，弄虚作假、失职渎职，造成不良影响和重大损失的，由纪检监察部门追究相关人员责任；触犯法律的移送司法机关处理。

第二十一条  已办理验收手续的项目，经审计或有关部门检查发现存在严重质量问题，除按规定追究服务组织相关人员责任外，同时要视情节追究项目验收人员的责任。

第二十二条  对受委托的第三方机构或第三方机构派出的验收人员，违反规定出具虚假验收结论的，一经查实，停止拨付验收费用，取消该机构受托开展验收资格。触犯法律的移送司法机关处理。

第二十三条  本办法由区农业农村委负责解释。

第二十四条  本办法自发文之日起执行。自本文件执行之日起，原《綦江区农业生产社会化服务项目验收办法（试行）》（綦农委〔2021〕175号）同时废止。

附件

重庆市綦江区农业生产社会化服务项目

档案清单和资料模板

| 资料序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 綦江区农业生产社会化服务项目街镇验收意见表 | 所有资料一式三份，镇（街道）、区农业农村委、服务主体各一份 |
| 2 | 綦江区农业生产社会化服务项目作业情况汇总表 |  |
| 3 | 綦江区农业生产社会化服务项目分村验收汇总表 |  |
| 4 | 綦江区农业生产社会化服务项目面积抽查验收表 |  |
| 5 | 服务主体营业执照和银行开户许可证复印件 |  |
| 6 | 綦江农业生产社会化服务组织项目申报资料 |  |
| 7 | 农业生产托管服务合同 |  |
| 8-9 | 服务对象签字认可的《綦江区农业生产全程社会化服务环节确认表（小农户）》和《綦江区农业生产全程社会化服务环节确认表（20亩以上规模户）》 |  |
| 10-11 | 农作物病虫害统防统治环节需提交由服务对象及所在街镇签字认可的《綦江区农作物病虫害统防统治技术方案确认单》和《綦江区农作物病虫害统防统治效果确认表》 |  |
| 12 | 相关服务环节图片或影像资料 |  |
| 13 | 收取服务对象所交服务费用的证明材料（电子转账凭证、发票、收据或服务对象签字的交费表等） |  |
| 14 | 农业生产社会化服务作业情况的公示 |  |

资料1

綦江区农业生产社会化服务街镇验收意见表

| 服务组织名称 |  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务镇（街道） |  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 服务作物（分作物填写） | 服务环节 |  | 服务主体申报作业 面积（亩） |  |  | 街镇确认验收面积（亩） |  |
| 镇（街道）验收意见： 验收人员签字： 镇（街道）分管领导签字： 镇（街道）盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会化服务组织意见： 签字盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

此表一式三份，镇（街道）、区农业农村委、服务组织各一份

资料2

綦江区农业生产社会化服务项目作业情况汇总表

街镇（盖章）： 填报人： 联系电话： 审核人： 分管领导： 填报时间：

| 序号 | 服务组织名称 | 服务村社 | 服务作物 | 作业环节 | 街镇确认验收面积（亩） | 其中 |  | 补助标准（元/亩） | 补助金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 服务小农户数量（户） | 服务小农户面积（亩） |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

资料3

綦江区农业生产社会化服务项目分村验收汇总表

街镇（盖章）：       填报人：       联系电话：      审核人：       分管领导：      填报时间：

| 序号 | 服务组织 | 作业地点（村） | 服务作物 | 服务环节 | 全村申报总面积（亩） | 村验收系数（%） | 验收结果判定（合格、基本合格、不合格） | 街镇确认验收面积（亩） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  | -------- | ------ |  |  |

备注：村验收系数≥95%的，判定为合格，街镇验收确认面积=全村申报总面积*验收系数，但不超过申报面积。村验收系数≥90%但＜95%的，判定为基本合格，街镇验收确认面积=全村申报总面积*80%。验收系数＜90%的判定为不合格，街镇验收确认面积为0。

资料4

綦江区农业生产社会化服务项目面积抽查验收表

服务组织名称：            服务作物：                服务环节：                 单位：亩

| 序号 | 服务对象 | 联系电话 | 村 | 社 | 申报面积（亩） | 抽查验收面积（亩） | 验收系数（%） | 服务对象签字 | 街镇验收人员签字 | 服务组织代表签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：（1）验收系数=抽查验收合计面积÷申报合计面积；（2）20亩及以上服务对象100%进行现场核查验收。（3）20亩以下服务对象（小农户）的验收在服务组织提供的《綦江区农业生产全程社会化服务环节确认表》中随机抽取，对每个服务组织在每个行政村抽查不少于10户，不足10户的全部核查。

资料5

农业生产社会化服务组织营业执照、开户许可证复印件

资料6

綦江区农业生产社会化服务组织项目申报资料

资料7

农业生产托管服务合同，使用《农业生产托管服务合同示范文本》（详见渝农办发〔2020〕137号）

资料8

綦江区农业生产全程社会化服务环节确认表（小农户）

服务组织名称（盖章）：           服务组织法人签字：         联系电话：

服务所在村委会（盖章）：         主任签字：                 联系电话：

服务地址（到社）：               社长签字：                 联系电话：

| 服务作物 |  |  |  |  | 服务环节 |  |  |  | 服务对象数量 |  | （ ）户 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务对象姓名 | 服务对象联系电话 | 服务面积（亩） | 地块数量 | 服务时间 | 服务人员 | 服务价格（元/亩） | 财政补贴（元/亩） | 服务对象自付（元/亩） | 总金额（元） | 补贴金额（元） | 实收金额（元） | 服务对象签字 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

资料9

綦江区农业生产全程社会化服务环节确认表（20亩以上规模户）

服务组织名称（盖章）：          服务组织法人签字：      联系电话：

服务所在村委会（盖章）：        主任签字：              联系电话：

规模户名称（盖章）：            规模户签字：            联系电话：

| 服务作物 |  |  | 服务环节 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务人员 |  | 服务时间 |  | 服务总面积 |  |  |
| 协议服务价格（元/亩） |  | 财政补贴金额（元/亩） |  | 服务对象自付金额（元/亩） |  |  |
| 应收金额（元） |  | 补贴金额（元） |  | 实收金额（元） |  |  |
| 序号 | 涉及流转土地农户姓名 | 涉及农户联系电话 | 面积（亩） | 地块数量 | 涉及农户签字（农户外出,可由社长代签） |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

资料10

綦江区农作物病虫害统防统治技术方案确认单

| 基本 情况 | 社会化服务组织名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 统一社会信用代码 |  |  | 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
|  | 服务对象 |  |  |  |  |  |  |
|  | 农户数 |  |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 防治技术方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作物 | 防治对象 | 防治区域 | 计划防治面积（亩） | 防治药剂（或设备）主要信息及亩用量 |  | 施药方式 | 防治时间 |
| 社会化服务组织意见 | 代表签名（盖章）： 年 月 日 |  |  | 服务对象意见 | 代表签名（签章）： 年 月 日 |  |  |
| 服务区域所在街镇农业服务中心审查意见 |  | 单位（盖章）： 代表签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 说明：1.确认单一式四份，服务组织、服务对象、街镇农业服务中心、区农服中心各一份； 2.主要信息包括名称、主要成分、剂型、稀释倍数、规格、型号等内容。 |  |  |  |  |  |  |  |

资料11

| 服务组织 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务对象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作物 | 防治对象 | 防治日期 | 防治面积（亩） | 防效调查日期 | 调查人员 | 防治效果（%） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 稻飞虱 | 稻纵卷叶螟 | 纹枯病 | 稻瘟病 | 其他 |
| 服务组织意见 | 代表签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |  | 服务对象意见 | 签字或盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 服务区域所在街镇农业服务中心审查意见 | 单位（盖章）： 代表签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

綦江区农作物病虫害统防统治效果确认表

资料12

相关服务环节图片或影像资料。

资料13

收取服务对象所交服务费用的证明材料（电子转账凭证、发票、收据或服务对象签字的缴费表等）。

资料14

关于xxxx年农业生产社会化服务作业情况的

公示

根据《xxxxxxxxx》文件要求，对本辖区内农业生产社会化服务作业产业、环节、数量进行了验收，现将作业验收情况予以公示（详见附表）。

公示时间：   年   月   日－   年   月   日，公示5个工作日。如有异议，请以书面、署名形式反映。

受理单位：XX镇人民政府（街道办事处）

监督电话：

附件：綦江__镇（街道）农业生产社会化服务情况公示表

XX镇人民政府（街道办事处）（公章）

年    月    日

綦江__镇（街道）农业生产社会化服务情况公示表

农业生产社会化服务组织名称：

| 序号 | 服务时间 | 服务对象名称 | 服务对象地点 | 服务产业 | 服务环节 | 服务面积 | 农业生产社会化服务组织享受财政补贴 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | —— | —— | —— | —— | —— |  | —— | —— |

重庆市綦江区农业农村委员会办公室        2023年8月4日印发