- 重庆市綦江区人民政府办公室

- 关于印发綦江区中医药振兴发展重大工程（2023—2027年）重点任务清单的通知

- 区级有关部门，有关单位：

为贯彻落实党中央、国务院关于中医药工作的决策部署，全面落实市委六届历次全会精神，根据《重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市中医药振兴发展重大工程实施方案（2023—2027年）〉的通知》（渝府办发〔2023〕102号），紧扣现代化新重庆建设目标，坚持以人民健康为中心，遵循中医药自身发展规律，加大对中医药振兴发展的支持和促进力度，经区政府同意，现将《綦江区中医药振兴发展重大工程（2023—2027年）重点任务清单印发给你们，请认真组织实施。

重庆市綦江区人民政府办公室

2024年10月28日

（此件公开发布）

綦江区中医药振兴发展重大工程（2023—2027年）重点任务清单

| 任务类别 | 序号 | 重点任务 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中医药健康服务高质量发展工程 | 1 | 推进中医医院“两专科一中心”建设工作，中医院至少建成2个中医特色优势专科和1个覆盖辖区的中医药适宜技术推广中心。 | 区卫生健康委 区财政局 |
|  | 2 | 全区社区卫生服务中心和乡镇卫生院均需设置中医馆、配备中医师；綦江区积极申报创建全国基层中医药示范市；到2027年，创建精品中医馆3—4个、示范中医馆创建2—3个，达标率分别不低于20%、10%，基层“中医阁”创建2—3个，设置率不低于10%，基层医疗机构中医诊疗量占比不低于35%。 | 区卫生健康委 区财政局 区人力社保局 |
|  | 3 | 区中医院积极申报国家中医优势专科1个、市级中医名科1个、市级中医重点（特色）专科3个，中医医院规范设置感染性疾病科室和隔离病区，加强可转化传染病区、可转化重症救治床位、监护床位建设。 | 区卫生健康委 区财政局 |
|  | 4 | 区中医院积极申报市级中医药治未病中心、申报市级中医药治未病技术处方和规范项目3项，促进治未病技术创新与推广、中医药养生保健产品和器具研发。结合健康中国重庆行动，实施重点人群中医药健康促进项目，开展中医适宜技术防控儿童青少年近视试点、妇幼健康中医适宜技术推广试点等项目。 | 区卫生健康委 区财政局 |
|  | 5 | 二级及以上中医医院康复（医学）科设置比例达到90%。推动中医医院老年病科建设，二级及以上公立中医医院设置老年病科比例达60%，增加中医药老年健康服务供给。 | 区卫生健康委 区财政局 区民政局 |
|  | 6 | 綦江区积极开展中医药“良方妙技”征集遴选，挖掘一批中医药偏方验方、绝技妙技及其传承人，引进培育一批中医药传统技术或创新技术项目，促进特色方药和技术的科学研究及推广应用。逐步开设中医护理门诊，推动中医护理技术广泛应用。到2027年，我区需挖掘筛选本地秘方验方（良方）、特色技术（妙技）不少于4个，遴选引进其他地区良方妙技不少于2个；宣传推介医德高尚、在某一领域具有独特技法的中医传承人不少于2人。 | 区卫生健康委 区科技局 |
| 中西医协同推进 工程 | 7 | 江苏省人民医院重庆医院积极申报市级中西医协同“旗舰”科室建设项目，逐步推进主要临床科室配备中医医师，打造中西医结合团队，开展中西医联合诊疗。加强综合医院、专科医院、妇幼保健院中医类临床科室建设。 | 区卫生健康委 |
| 中医药传承与创新发展工程 | 8 | 区中医院积极开展中医药古籍文献专题挖掘，立足临床需求选择1—2个中医优势病种开展中医药古籍文献的专题挖掘和整理，从源头对有关古籍文献的理、法、方、药进行系统梳理，形成中医药古籍文献研究示范，并指导临床应用。 | 区卫生健康委 |
|  | 9 | 区中医院积极申报科卫联合中医药科研项目1—3项。 | 区卫生健康委 区科技局 |
|  | 10 | 建设高水平的重庆中医药学院直属附属医院，依托重庆中医药学院平台，提升区中医院教学师资人才队伍、科学研究、学科建设等能力。 | 区卫生健康委 |
| 中医药特色人才培养工程（巴渝岐黄工程） | 11 | 积极争取市级巴渝岐黄学者名额1名、市级巴渝青年岐黄学者名额2名，拟新增重庆市名中医1人、重庆市基层名中医2人。完善区级名中医评选制度。 | 区卫生健康委 区人力社保局 |
|  | 12 | 争取新增重庆市区县医学头雁人才1—3人。每年招收中医类别助理全科医生20名，预计2027年共招收100—120人；中医专科护士达到12—15人；积极申报中药制剂骨干人才1—2人，中药临床药学人员培养2—5人；用好重庆市西学中培训基地，拟招收西学中人员10—30人。 | 区卫生健康委 区市场监管局 |
|  | 13 | 加强学科和专科建设。到2027年，区中医院建设成国家中医优势专科1个（康复科）、新增市级及以上名中医工作室或传承工作室2个，拟引进全职博士1名。 | 区卫生健康委 区人力社保局 区财政局 |
| 中药质量提升及产业促进 工程 | 14 | 支持中药材生产企业建立种子种苗专业化繁育基地，持续发展中药材林下生态种植模式。积极推进中药材生态种植、野生抚育、仿野生栽培等规范化种植工作，支持发展中材种植专业合作社、联合社。完善和推行中药材产业技术创新体系建设，严格农药、化肥、植物生长调节剂等使用管理，加强检验检测部门对中药材农药残留、重金属限量跟踪评价。健全中药材第三方质量检测体系。 | 区农业农村委 区林业局 区市场监管局 区卫生健康委 |
|  | 15 | 积极支持培育本地中医药产业，建设发展规模化生产加工基地，鼓励开发中医药保健品、保健器材等产品。支持基础好、潜力大、示范带动能力强的中药材初加工企业改进技术装备，提高加工能力、效率和标准化生产水平。 | 区农业农村委 区市场监管局 区卫生健康委 |
|  | 16 | 支持医疗机构按照程序调剂使用中药制剂，满足群众对优质中药制剂用药需求。推动中药炮制技术传承创新。 | 区市场监管局 区卫生健康委 |
| 中医药文化弘扬 工程 | 17 | 区中医院积极建设中医药文化馆和院史馆，力争2024年底全面投入使用。持续举办中医药文化主题宣传活动，大力普及中医药健康文化。 | 区卫生健康委 区财政局 |
|  | 18 | 积极推进中医药文化进校园工作。2027年前完成与2-3所学校建立中医药文化进校园深度合作。区教委积极创建中医药文化进校园示范学校1个。 | 区卫生健康委 区教委 |
| 中医药综合改革 工程 | 19 | 积极融入我市创建国家中医药综合改革示范区工作，实施《关于医保支持中医药传承创新发展的实施意见》，落实将具有中医疗效和成本优势的中医医疗服务项目按规定纳入基本医疗保险基金支付范围，医疗机构中药制剂纳入基本医疗保险基金支付范围，对中医优势病种实行中西医同病同效同价等相关政策。结合成渝地区双城经济圈建设和国家区域医疗中心建设有关要求，探索医疗机构中药制剂多地区共享共用新机制，根据全市统一部署和工作要求，在符合要求前提下，逐步推进区中医院按照程序纳入公立医院人员总量管理。 | 区卫生健康委 区委编办 区财政局 区医保局 区市场监管局 |
|  | 20 | 区中医院加快“智慧医院”“互联网医院”建设，探索开展智慧中药房建设。围绕“互联网+医疗健康”要求，推动中医药数字化发展，根据市级统一部署落实数字便民惠民应用场景，推进区中医院和各中医馆信息化平台规范接入全市卫生健康信息平台，推动区中医院加快信息基础设施提档升级，区中医院电子病历应用水平分级评价达4级以上，落实国家中医药综合统计制度，配合市级中医药综合统计平台建设。 | 区卫生健康委 区大数据发展局 区市场监管局 |
|  | 21 | 在全市中医药标准化技术组织指导下，积极参与中医药标准化研究和制定工作，加强中医药标准化人才队伍建设，加大标准化知识技能培训力度，抓好中医药质量标准的贯彻落实。 | 区卫生健康委 区市场监管局 区人力社保局 |
| 成渝地区双城经济圈中医药协同发展工程 | 22 | 持续推进区中医院与成都中医药大学国医馆、西南医科大学附属自贡医院（自贡市老年病医院）、中国中医科学院医学实验中心、浙江省中医院战略合作，积极参与成渝地区双城经济圈专科联盟建设，持续落实成渝地区双城经济圈二级以上中医医疗机构检验检查结果互认机制，强化成渝地区双城经济圈中医医疗质量和监督执法工作交流合作，共同提升中医医疗机构医疗质量。 | 区卫生健康委 区市场监管局 |
|  | 23 | 持续开展中医药管理人员、专业技术人员互派进修，积极参与中医优才、中西医结合高层次人才等人才联合培养项目，积极配合和参与成渝地区双城经济圈中医药科技创新平台建设。 | 区卫生健康委 区科技局 |

重庆市綦江区人民政府办公室              2024年10月29日印发